## Plan SONDAGEM
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL |  |  |  | Município: TERESINA PIAUÍ
Endereço: RUA 19 DE NOVEMBRO, 1945, BAIRRO PRIMAVERA |  |  |  | Data: MAIO/2017
SERVIÇOS: SONDAGEM GEOTÉCNICA À PERCUSSÃO E ROTATIVA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Discriminação | Refer. | Código | Unid. | Quant. | Custo Unitário de Referência | Preço Unit. Com BDI | Preço Total | % do item
24.67%
1.00 | SONDAGEM À PERCUSSÃO | [6 empty] | 9223.89 | 39.83%
1.01 | Mobilizacao e instalacao de 01 equipamento de sondagem, distancia ate 10km | SINAPI | 72733 | UN | 1 | 668.52 | 833.44 | 833.44
1.02 | Deslocamento de equipamento de sondagem à trado entre furos na mesma área (Distância de 30 à 100 m) | ORSE | I-12328 | UN | 5 | 276 | 344.09 | 1720.45
1.03 | Sondagem à percussão - 5 FUROS - MÉDIA 10 METROS | ORSE | I-10016 | M | 50 | 107 | 133.4 | 6670
2.00 | SONDAGEM ROTATIVA | [6 empty] | 13933.17 | 60.17%
2.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM ROTATIVA | CPOS-SP | 01.21.090 | UN | 1 | 5042.57 | 6286.57 | 6286.57
2.02 | SONDAGEM ROTATIVA - POR METRO DE SONDAGEM ROTATIVA EM SOLO - APROFUNDAR DOIS FUROS 10 METROS A PARTIR DO IMPENETRÁVEL DA SONDAGEM A PERCUSSÃO | SEINFRA | C3955 | M | 20 | 306.67 | 382.33 | 7646.6
| TOTAL GERAL COM BDI ( ADOTADO 24,67%) | [6 empty] | 23157.06 | 100%
Importa o presente orçamento em R$ 23.157,06 (VINTE E TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS, SEIS CENTAVOS)
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI PIAUÍ - MARÇO/2017; ORSE-SERGIPE: JANEIRO/2017; SEINFRA CEARÁ: TABELA 024.1-DESONERADA; CPOS-SP: TABELA 169 COM DESONERAÇÃO;
Teresina-PI, 10 de abril de 2017
RAIMUNDO RODRIGUES SOBREIRA JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 190.072.936-9
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

## CronSONDAGEM
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: LEVANTAMENTO GEOTÉCNICO - TERRENO CEDIDO À SESAPI | [6 empty] | Município: TERESINA-PI
Endereço: AV. PRESIDENTE KENEDDY ESQUINA COM RUA VALDEMAR MARTINS - BAIRRO JÓQUEI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR DO ITEM | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | TOTAL
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.00 | SONDAGEM À PERCUSSÃO | 39.83% | 9223.89 | 100% | 9223.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 9223.89
2.00 | SONDAGEM ROTATIVA | 60.17% | 13933.17 | 100% | 13933.17 | 0% | 0 | 0% | 0 | 13933.17
0
0
0
0
0
0
0
| TOTAL DA OBRA COM BDI | 100% | 23157.06 | 100% | 23157.06 | 0% | 0 | 0% | 0 | 23157.06
Teresina-PI, 30 de julho de 2015.
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

## BDI
|  | GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ | GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
|  | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
|  | NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE - NIS | NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
CÁLCULO DO BDI
Composição do BDI | [7 empty] | Percentuais (%)
1. Lucro | [7 empty] | 7.3%
2. Administração central | [7 empty] | 4.9%
3. Despesas financeiras | [7 empty] | 0.5%
4. ISSQN | [7 empty] | 3%
5. PIS | [7 empty] | 0.65%
6. COFINS | [7 empty] | 3%
7.INSS (2% sobre o faturamento) | [7 empty] | 2%
7. Garantia e riscos | [7 empty] | 0.71%
Fórmula
Cálculo
BDI = | (1 + | 0.049 | + | 0.0071 | ) | (1 + | 0.005 |  | ) | (1 + | 0.073 | ) | -1
|  | (1 | - | 0.03 | - | 0.0065 | - | 0.03 | -0.02 |  | )
BDI = | 24.67%