## REFORMA
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL CHAGAS RODRIGUES |  |  |  | Município: PIRIPIRI-PI
Endereço: AV. DR PADUA MENDES, 300, CENTRO |  |  |  | Data Base: SINAPI MARÇO 2019/Com Desoneração; ORSE JANEIRO 2019; SEINFRA 026.1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (REFORMA)
Item | Discriminação | Referência | Código | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Preço Unitário Com BDI | Preço Total | Preço Total do Item | % Serviço
24.58%
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 9360.42 | 4.018%
1.01 | Retirada de revestimento cerâmico | SINAPI | 97633 | m2 | 496.05 | 14.48 | 18.04 | 8948.74
1.02 | Demolição de revestimento cerâmico | SINAPI | 97633 | m2 | 3.9 | 14.48 | 18.04 | 70.36
1.03 | Retirada de louças e acessórios | SEINFRA | C1061 | m2 | 4 | 15.06 | 18.76 | 75.04
1.04 | Retirada de portas e janelas, inclusive batentes | SEINFRA | C2210 | m2 | 8 | 11.99 | 14.94 | 119.52
1.05 | Remoção de metais sanitários / LAVABO | SINAPI | 97666 | und | 1 | 5.45 | 6.79 | 6.79
1.06 | Remoção de pia | ORSE | 9602 | und | 2 | 15.14 | 18.86 | 37.72
1.07 | Remoção de interruptores e tomadas | ORSE | 3248 | und | 25 | 3.28 | 4.09 | 102.25
2.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [7 empty] | 4343.34 | 1.864%
2.01 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm - fornecimento e instalação. | SINAPI | 86904 | und | 2 | 101.15 | 126.01 | 252.02
2.02 | CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM | SEINFRA | C3671 | und | 1 | 814.18 | 1014.31 | 1014.31
2.03 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação | SINAPI | 86914 | und | 5 | 38.39 | 47.83 | 239.15
2.04 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | ORSE | 9017 | und | 2 | 357.46 | 445.32 | 890.64
2.05 | Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC | ORSE | 2055 | und | 1 | 474.53 | 591.17 | 591.17
2.06 | Lavabo cirurgico / Pia inox (2,00x0,58)m | SEINFRA CE | C1902 | und | 1 | 1042.26 | 1298.45 | 1298.45
2.07 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | SINAPI | 86882 | und | 3 | 15.41 | 19.2 | 57.6
3.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 5935.98 | 2.548%
3.01 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | SINAPI | 97586 | und | 25 | 87.13 | 108.55 | 2713.75
3.02 | Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). | SINAPI | 93128 | und | 25 | 92.3 | 114.99 | 2874.75
3.03 | Tomada 2P+T | SEINFEA CE | C2484 | und | 17 | 16.41 | 20.44 | 347.48
4.00 | REVESTIMENTO PAREDE | [7 empty] | 12022.31 | 5.161%
4.01 | Chapisco grosso no traço 1:3 (cimento e areia grossa) | SEINFRA | C0776 | m2 | 154.05 | 5.19 | 6.47 | 996.7
4.02 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:6 (cimento e areia), espessura 2,5cm, preparo manual | SEINFRA | C3080 | m2 | 154.05 | 31.12 | 38.77 | 5972.52
4.03 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. AF_06/2014 com h=3,0m | SINAPI | 87264 | m2 | 73.8 | 54.96 | 68.47 | 5053.09
5.00 | REVESTIMENTO PISO | [7 empty] | 39340.79 | 16.89%
5.01 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | SINAPI | 88650 | m2 | 36.17 | 14.84 | 18.49 | 668.78
5.02 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | SINAPI | 87262 | m2 | 219.64 | 141.33 | 176.07 | 38672.01
6.00 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 13800 | 5.924%
6.01 | PORTAS
6.01.01 | Porta de madeira aplicada para pintura 0,80x2,10m | SINAPI | 90843 | und | 9 | 718.46 | 895.06 | 8055.54
6.01.02 | Porta de madeira aplicada para pintura 1,40x2,10m | SINAPI | 73910/009 | und | 2 | 901.43 | 1123 | 2246
6.02 | JANELAS
6.02.01 | Janela em alumínio, cor preta, maxim-ar, exclusive vidros | ORSE | 11940 | m2 | 4.95 | 295.32 | 367.91 | 1821.15
6.02.02 | Vidro liso fumê, espessura 6MM | SINAPI | 85002 | m2 | 4.95 | 271.99 | 338.85 | 1677.31
7.00 | PINTURA | [7 empty] | 58197.33 | 24.98%
7.01 | Fundo selador acrílico em paredes, uma demão | SINAPI | 88485 | m2 | 666.45 | 1.65 | 2.06 | 1372.89
7.02 | Emassamento com massa para paredes, uma demao | SINAPI | 74133/001 | m2 | 666.45 | 17.09 | 21.29 | 14188.72
7.03 | Aplicação de pintura a base de resina epoxi em paredes, duas demãos | SINAPI | 79460 | m2 | 666.45 | 41.22 | 51.35 | 34222.21
7.04 | Fundo selador acrílico em teto, uma demão | SINAPI | 88484 | m2 | 173.12 | 1.92 | 2.39 | 413.76
7.05 | Emassamento com massa, uma demao para teto | SINAPI | 74133/001 | m2 | 173.12 | 17.09 | 21.29 | 3685.72
7.06 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos | SINAPI | 88488 | m2 | 173.12 | 11.39 | 14.19 | 2456.57
7.07 | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS | SEINFRA | C1206 | m2 | 52.5 | 14.31 | 17.83 | 936.08
7.08 | Pintura em esquadria de madeira com esmalte sintético, duas demãos | SINAPI | 73739/001 | m2 | 52.5 | 14.09 | 17.55 | 921.38
8.00 | DIVERSOS | [7 empty] | 89253.86 | 38.31%
8.01 | BATE-MACAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PAREDE | MERCADO |  | m2 | 51.8 | 412.5 | 513.89 | 26619.5
8.02 | Bancada em granito Branco Dallas, e = 2cm, curvada, com testeira e prateleiras, conforme projeto | ORSE | 11736 | m2 | 1.35 | 332.05 | 413.67 | 558.45
8.3 | Instalação de rede de gases medicinais com 32 Postos de Consumo (OX, AR e VC), 03 Painéis de Alarme (OX, AR e VC), e 07 Painéis Medicinais (Réguas) | COTAÇÃO |  | und | 1 | 49828.15 | 62075.91 | 62075.91
9.00 | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 709.49 | 0.3045%
9.01 | Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 | SINAPI | 72897 | m3 | 4.4 | 17.17 | 21.39 | 94.12
9.02 | Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada, DMT 0,5 a 1,0 km | SINAPI | 72900 | m3 | 4.4 | 5.79 | 7.21 | 31.72
9.03 | Limpeza geral da obra | ORSE | 2450 | m2 | 279.26 | 1.68 | 2.09 | 583.65
TOTAL | [8 empty] | 232963.52 | 100%
Importa o presente orçamento a quantia de R$ 232.963,53 (duzentos e trinta e dois mil, novecentos e sessenta e tres reais e cinquenta e dois centavos).
Teresina (PI), 25 DE ABRIL 2019
Secretaria Estadual da Saúde

## CRONOGRAMA REFORMA
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
Obra: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL CHAGAS RODRIGUES |  |  |  | Município: PIRIPIRI-PI
Endereço: AV. DR PADUA MENDES, 300, CENTRO |  |  |  | Data Base: SINAPI MARÇO 2019/Com Desoneração; ORSE JANEIRO 2019; SEINFRA 026.1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (REFORMA)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR DO ITEM | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | TOTAL
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR |  |  | 54166.6
148181.92
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.018% | 9360.42 | 100 | 9360.42 |  | 0 |  | 0 | 9360.42 |  | 202348.52
2.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 1.864% | 4343.34 | 50 | 2171.67 | 50 | 2171.67 |  | 0 | 4343.34
3.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2.548% | 5935.98 | 40 | 2374.392 | 60 | 3561.588 |  | 0 | 5935.98
4.00 | REVESTIMENTO PAREDE | 5.161% | 12022.31 | 30 | 3606.693 | 70 | 8415.617 | 0 | 0 | 12022.31 | 18693.185
5.00 | REVESTIMENTO PISO | 16.89% | 39340.79 | 100 | 39340.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39340.79
6.00 | ESQUADRIAS | 5.924% | 13800 | 0 | 0 | 100 | 13800 | 0 | 0 | 13800
7.00 | PINTURA | 24.98% | 58197.33 |  | 0 | 100 | 58197.33 | 0 | 0 | 58197.33
8.00 | DIVERSOS | 38.31% | 89253.86 | 0 | 0 | 100 | 89253.86 | 0 | 0 | 89253.86
9.00 | SERVIÇOS FINAIS | 0.3045% | 709.49 | 0 | 0 | 100 | 709.49 | 0 | 0 | 709.49
| TOTAL DO PERÍODO (R$) |  | 232963.52 | 24.4047 | 56853.965 | 75.5953 | 176109.555 | 0 | 0 | 232963.52
| TOTAL DO PERÍODO (%) | 100% |  | 24.4% |  | 75.6% |  | 0% |  | 100%
Teresina (PI), 02 de Abril de 2019
Secretaria Estadual da Saúde

## Memorial de Cálculo Reforma (hidden)
|  | SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SUGAD |  |  |  |  | DEMOLIÇÃOES |  | PAREDE
|  | Núcleo de Execução de Projetos de Engenharia - NEPE |  |  |  |  | 8.85 | 3 | 26.55
|  | Coordenação de Infra-Estrutura em Saúde |  |  |  |  | 1.6 | 2.1 | 3.36
MEMÓRIA DE CÁLCULO (REFORMA) | [6 empty] | 1.65 | 0.6 | 0.99
Obra: SSSSSSSSSSSSS |  |  |  | Município: SSSSSSSSSSSS |  |  | 1.65 | 0.6 | 0.99
Endereço: Zona urbana |  |  |  | Data base: 27/02/2012 |  |  | 1 | 0.6 | 0.6
Área Total: 159,05 m² |  |  |  | Tipo: Construção |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.68
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 34.17
1.01 | Limpeza do terreno: (9,35*8,00)=74,80m2
1.02 | Instalação barracão, em madeira, inclusive instalações hidro-sanitárias e elétricas: 2,50*8,00 = 20,00 m² |  |  |  |  | 3 | 1 | 0.8 | 2.4
1.03 | Placa da Obra: 3,00*1,50= 4,50m2
1.04 | Locação da obra: (9,35*3,95)=36,93m2 | 36.9325 |  |  |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.68
2.00 | INFRA-ESTRUTURA | [7 empty] | 1.68
2.01 | Escavação manual de valas | DIMENSÃO | DIMENSÃO | TOTAL PARCIAL
| Horizontal (leitura na planta baixa) | 3.95
|  | 2.6 |  |  |  |  | TOTAL |  | 35.85
3.95
|  | 2.3 | [6 empty] | REBOCO
|  | 1.5 |  |  |  |  | 3 | 30.3 | 90.9
Vertical (leitura na planta baixa)
1.15
|  | 2.5 |  |  |  |  | perimetro parede
9.05
| TOTAL - PERÍMETRO (SOMATORIO) | 27 | m |  |  |  | 4.53 | 3 | 13.59
2.15
| Escavação valas= 27,00(*0,40*0,60) | 6.48 | m3 | [5 empty] | 2.15
| Escavação c. ciclópico= 6*(,070x0,70x0,80) | 2.352 | m3 | [5 empty] | 1.65
| TOTAL DA ESCAÇÃO | 8.832 | m3 | [5 empty] | 1.65
1.65
2.02 | Fundação em Pedra Argamassada: | [7 empty] | 9.25
| (8,83m3-2,35m3) | 6.48 | m3
2.03 | Alvenaria de Embassamento Tijolo Cerâmico e=20 cm; | [5 empty] | perimetro parede |  | 22.84 | 0.4 | 0.6 | 5.4816
| Perímetro x altura (27,00x0,40) | [7 empty] | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.48
|  | 1.62 | m3 | [8 empty] | 5.9616
2.04 | Concreto Ciclópico: (0,7*0,7*0,8)*6 = 2,35 m³ | 2.352 | m3
piso
2.05 | Lastro de Impermeabilização e=7,0 cm: | [6 empty] | 43.47
| DML | 2.64 | [5 empty] | 6.77
| SEPARAÇÃO PESAGEM | 23.12 | [5 empty] | 6.77
| BANHEIRO | 5.38 | [5 empty] | 3.34
| ACESSO ROUPA SUJA | 1.99 | [5 empty] | 5.17
|  | 33.13 | m2 |  |  |  |  | 65.52
2.06 | Aterro Apiloado com Aquisição de Material h=0,20m
| A piso x Altura aterro (33,13*0,3) | 9.939 | m3 |  |  |  |  | emboço
2.07 | Aterro Apiloado sem Aquisição de Material (h=0,10 cm):
| A piso x Altura aterro (33,13*0,1) |  | m3 |  |  |  |  | 33.2
11.5
2.08 | Regularização e Compactação Manual de Valas: | [6 empty] | 11.5
| Perimetro de escavação x largura das valas 27,00 x 0,40) | 10.8 | m2 |  |  |  |  | 7.41
9.17
2.09 | Bota-Fora: | [6 empty] | 72.78 | 3 | 218.34
Volume de escavação - Aterro apiloado sem aquisição de material
| -8.83 | 8.832 | m3
3.00 | SUPERESTRUTURA
3.02 | Horizontal (leitura na planta baixa) | [5 empty] | porta | 0.8 | 2.1 | 5 | 8.4
|  | 3.95 | [5 empty] | 0.6 | 1.6 | 1 | 0.96
|  | 2.6 | [5 empty] | 1.6 | 2.1 | 1 | 3.36
|  | 3.95 | [8 empty] | 12.72
2.3
1.5
| Vertical (leitura na planta baixa) | [5 empty] | janela | 3 | 0.6
|  | 1.15 | [5 empty] | 4 | 0.6
|  | 2.5 | [5 empty] | 1.65 | 0.6
|  | 9.05 | [5 empty] | 1.65 | 0.6
[8 empty] | 1 | 0.6
|  | 27 | m2 | [5 empty] | 3
| TOTAL - (SOMATORIO) | 89.1 | m2
3.03 | Concreto estrutural, pilares,cintas(inferior/superior), vigas e vergas:
Pilares
| (0,12x0,20x4,20)*6 | 0.576 | m3
VERGAS
| (3,00x1,30x0,10x,2) | 0.078 | m3
Vigas
| 3,15x0,12x0,30) | 0.1134 | m3
| TOTAL | 0.7674 | m3
3.04 | Laje pré-moldada p/forro e=10cm, inc. capeamento de 4cm:
| Igual área de construção | 36.9325 | m2
Cinta superior/inferior
| Perimetro (27,00m x 0,10 x 0,20) x 2 | 1.08 | m3
4.00 | COBERTURA
4.01 | Madeiramento para Telha Cerâmica (projeção): Área de cobertura = 192,20m2
4.02 | Telha Cerâmica Colonial (projeção): 192,20m2
4.05 | Beira-bica: (20,00+15,20) = | 35.2 | m
4.06 | Imunização do Madeiramento: m2
4.07 | Marquise metálica inc. pintura 12,73m2
5.00 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
5.02 | Extintor de Água pressurizada (10 l): 01 unid.
5.03 | Extintor Pó Químico Seco (6kg): 01 unid.
5.04 | Luminária de Emergência para Lâmpada PL: 04 unid.
5.05 | Placa Sinalizadora: 03 unid.
6.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
6.01 | Ramal de Entrada Subterrâneo: 01und.
6.02 | Ponto Elétrico para Tomada Tripolar 2p+T (eletrodutos, fios, caixas e tomadas):18 pts
6.03 | Ponto Elétrico para Condicionador de Ar Split (caixas, eletrodutos, fios e tomadas): 03 pts
6.04 | Ponto Elétrico para Computador (eletrodutos, caixas, fios e tomadas): 04 pts
6.05 | Ponto Elétrico para Interruptor de 1 seção (eletrodutos, fios, caixas e interruptores): 05 pts
6.06 | Ponto Elétrico para Interruptor de 2 seção (eletrodutos, fios, caixas e interruptores): 03pts
6.07 | Ponto Elétrico para Interruptor de 3 seções (eletrodutos, fios, caixas e interruptores): 01pts
6.08 | Luminária Fluorescente 2x40W: 12 unid
6.09 | Luminária Fluorescente 2x20W: 02 unid
6.11 | Caixa de Medição Trifásico alta tensão: 01 unid
6.12 | Quadro de Distribuição para 18 Circuitos, com Barramento: 01 unid
6.13 | Aterramento com Haste de Cobre seção 5/8"x2,40m incluindo conector: 03 unid
6.14 | Ponto para Telefone Padrão Telebrás (eletrodutos, caixas, fios e tomadas): 02 pts
6.15 | Ponto de Lógica (eletrodutos, fios, caixas e tomadas): 04 pts
6.16 | Luminária Arandela tipo tartaruga c/lampada PL15w(eletroduros, fios, caixas): 04unid
Plafon de alumínio para uma lampadaeletrônica PL 15w : 06und.
6.17 | Disjuntor "No Fuse" de 60 a 100A (inclusive instalação): 01 unid
6.18 | Disjuntor "Quick Lag" de 10 a 30A (inclusive instalação): 15 unid
6.19 | Ponto de Luz Luminária Tipo Arandela (completa): 04 unid
6.20 | Ponto elétrico no teto ( eletrodutos , fios, caixas e interruptor): 22 pts
6.21 | Ventilador de Teto: 07 unid
7.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
7.01 | Vaso sanitário louça branca c/descarga acoplada inc. assento: 02 unid
7.02 | Ducha higiênica com torneira de pressão inox: 02 unid
7.03 | Lavatório de louça branca, sem coluna, torneira metálica simples e válvula de inox: 05 unid
7.04 | Copo sifonado metálico inox: 05 unid
7.05 | Caixa de inspeção/gordura, com diâmetro =0,60m, com tampa e fundo de concreto: 07 unid
7.06 | Caixa sifonada pvc 10x10 cm com grelha metálica inox e fecho hídrico: 06 unid
7.07 | Registro de gaveta: 06 unid
7.08 | Porta-sabão líquido: 05 unid
7.09 | Porta-toalha de papel inox: 05 unid
7.10 | Ponto de esgoto primário: 02 pt
7.11 | Tubo PVC soldável para esgoto de 100 mm inclusive conexões: 48 m
7.12 | Tubo de PVC de 50mm para ventilação, inclusive conexões: 24 m
7.13 | Ponto de água fria: 08 unid
7.14 | Ponto de esgoto secundário: 06 unid
7.15 | Fossa séptica para 50 pessoas: 01 unid
7.16 | Sumidouro para 50 pessoas: 01 unid
7.17 | Tanque de lavar completo(0,70x0,50)m : 01 unid
7.18 | Caixa d'água 1000L: 01 und.
8.00 | REVESTIMENTO
8.01 | Chapisco de aderência parede:
| Área de parede (2x 312,73) | 625.46 | m2
8.02 | Chapisco de aderência forro: = área de piso
| CONSUTÓRIO | 12.25
| ESPERA | 40.91
| HALL | 9.4
| WC. | 4.4
| WC. | 4.4
| DML | 4.18
| DME | 5.92
| ELETROTERAPIA | 23.2
| CINESIOTERAPIA | 28.57
| SAME | 10.55
| TOTAL | 143.78 | m2
8.06 | Emboço em parede:
| WC. (2,00+2,00+2,20+2,20)x3 | 25.2
| WC. (2,00+2,00+2,20+2,20)x3 | 25.2
| DML(2+2,30+1,10+1,41+1,39)x3 | 24.6
| BALCÃO LADO EXTERNO (2,87X0,75) | 2.1525
| TOTAL | 77.1525 | m2
8.04 | Reboco em parede
Chapisco parede - emboço (625,46-75,00)
| TOTAL | 548.3075 | m2
8.05 | Reboco em tetos: = área de piso
| CONSUTÓRIO | 12.25
| ESPERA | 40.91
| HALL | 9.4
| WC. | 4.4
| WC. | 4.4
| DML | 4.18
| DME | 5.92
| ELETROTERAPIA | 23.2
| CINESIOTERAPIA | 28.57
| SAME | 10.55
| TOTAL | 143.78 | m2
8.07 | Revestimento cerâmico 20x20cm, cor a definir, tipo A:
| WC. (2,00+2,00+2,20+2,20)x3 | 25.2
| WC. (2,00+2,00+2,20+2,20)x3 | 25.2
| DML(2+2,30+1,10+1,41+1,39)x3 | 24.6
| BALCÃO LADO EXTERNO (2,87X0,75) | 2.1525
| TOTAL | 77.1525 | m2
9.00 | PAVIMENTAÇÃO
9.01 | Regularização de base para piso de cerâmica:
| ÁREA DE PISO | 143.78 | m2
9.02 | Piso cerâmico PEI 5, 30x30cm a 45x45cm, tipo A :
| ÁREA DE PISO | 143.78 | m2
9.03 | Rodapé H=8cm, sem ressalto com o reboco:
| AMBIENTE | PERÍMETRO
| CONSUTÓRIO | 14
| ESPERA/HALL | 33.74
| DME | 10.37
| ELETROTERAPIA | 20.27
| CINESIOTERAPIA | 22.4
| SAME | 12.58
| TOTAL | 113.36 | m
10.0 | ESQUADRIAS
10.01 | Porta de madeira, cedro, lisa, uma folha, completa (forra, alizares, ferragens, fechaduras com maçaneta tipo alavanca extremidade curva)0,80x2,10m= 02und.
10.03 | Porta de madeira, cedro, lisa, duas folhas, completa (forra, alizares, ferragens, fechaduras com maçaneta tipo alavanca extremidade curva)1,20x2,10m= 02und.
10.04 | Porta em alumínio/vidro,de correr, na côr natural (3,15x2,10m)= 01und.
| TOTAL | 6.615 | m2
10.04 | Esquadria de alumínio tipo maxim-ar com vidro e ferragens(completa)=
| dimensão | quant | área (m2)
| 150X50 | 6 | 4.5
| 250x110 | 3 | 8.25
| 200x110 | 1 | 2.2
| 320x110 | 1 | 3.2
| 150x70 | 1 | 2.1
| TOTAL |  | 20.25 | m2
11.00 | PINTURA
11.01 | Látex PVA em teto 02 demãos
| AMBIENTE | IGUAL A. PISO
| CONSUTÓRIO | 12.25
| ESPERA | 40.91
| HALL | 9.4
| WC. | 4.4
| WC. | 4.4
| DML | 4.18
| DME | 5.92
| ELETROTERAPIA | 23.2
| CINESIOTERAPIA | 28.57
| SAME | 10.55
| TOTAL | 143.78 | m2
11.02 | Látex acrílica, com emassamento, semi-brilho, duas demãos paredes internas:
| AMBIENTE | PERÍMETRO | ALTURA | TOTAL
| CONSUTÓRIO | 14
| ESPERA/HALL | 33.74
| DME | 10.37
| ELETROTERAPIA | 20.27
| CINESIOTERAPIA | 22.4
| SAME | 12.58
| TOTAL (113,36X3) | 113.36 | 3 | 340.08 | m2
11.03 | Esmalte brilhante em esquadria de madeira, com fundo nivelador, duas demãos
| PORTA (DIMENSÃO) | QUANT | ÁREA
| P2-(0,80X2,10X5,00)*2,5 | 5 | 21
| P3-(1,20X2,10X1,00)*2,5 | 1 | 6.3
| TOTAL |  | 27.3 | m2
11.04 | Esmalte em esquadrias de ferro - brilhante
grade existente da fachada (30,63x0,80x2)
| TOTAL | 49.008 | m2
11.05 | Textura acrílica, paredes externas:
| Parede da fachada principal | QUANT
| (10,18+0,15+0,15+0,70+0,70)*5 (frente) | 59.4 | m2
| ((5,10x1,90)/2)x2 - atrás | 9.69 | m2
Parede fachada posterior (inc. oitão)
| ((4,39*1,3)/2)+(8,78*3,1) | 30.0715 | m2
Fachadas laterais
| (18,06+18,06)*3,10 | 111.972 | m2
| TOTAL | 211.1335 | m2
11.06 | Hidracor em muro:
frente
| (37,65x1x2) | 75.3 | m2
lateral
| (30,20x2,10x2) | 126.84 | m2
| TOTAL | 202.14 | m2
12.00 | DIVERSOS
12.01 | Calçada de contorno do prédio: (planta de situação)
| Contorno do prédio | 37.45 | m2
| Ligação com o hospital existente | 71.35 | m2
| TOTAL | 108.8 | m2
12.02 | Soleira em granito e=15cm:3,15m
12.03 | Alça de apoio inox , 1 1/2"comp=0,50 m, h=0,90m para porta: 2,00 unid
12.04 | Alça de apoio inox 1 1/2", comp=0,90 m, h=0,76 m para parede: 4,00 unid
12.07 | Forro de gesso sob a marquise 12,73m2
12.06 | Balcão em granito cinza polido, conforme projeto: (0,90+1,10+1,00)*0,50= 1,50m2
12.07 | Mureta h=0,50m chapiscada dos dois lados:(15,00*0,50)= 7,50m2
12.08 | Forro de gesso : = 8,80m2
12.10 | Letreiro com o nome da obra (fachada principal): 01 unid
12.11 | Plaqueta de identificação de ambiente: 07 unid
12.15 | Limpeza da obra:
Secretaria Estadual da Saúde

## CRONOGRAMA CONSOLIDADO (hidden)
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
Obra: Reforma WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW |  |  |  | Município: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Endereço: WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW |  |  |  | Data Base: Junho de 2014/Com Desoneração
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (CONSOLIDADO)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR DO ITEM | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | TOTAL
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #REF! | #REF! | 100 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
2.00 | MOVIMENTO DE TERRA | #REF! | #REF! | 100 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
3.00 | INFRA-ESTRUTURA | #REF! | #REF! | 100 | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
4.00 | SUPERESTRUTURA | #REF! | #REF! | 50 | #REF! | 50 | #REF! |  | #REF! | #REF!
5.00 | COBERTURA | #REF! | #REF! | 30 | #REF! | 50 | #REF! | 20 | #REF! | #REF!
6.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | #REF! | #REF! | 60 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | #REF!
7.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | #REF! | #REF! | 60 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | #REF!
8.00 | REVESTIMENTO | #REF! | #REF! | 50 | #REF! | 50 | #REF! |  | #REF! | #REF!
9.00 | PAVIMENTAÇÃO | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 20 | #REF! | 80 | #REF! | #REF!
10.00 | ESQUADRIAS | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF! | #REF!
11.00 | PINTURA | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF! | #REF!
12.00 | MARQUISE | #REF! | #REF! |  | #REF! | 70 | #REF! | 30 | #REF!
13.00 | DIVERSOS | #REF! | #REF! |  | #REF! | 50 | #REF! | 50 | #REF!
| TOTAL DO PERÍODO (R$) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL DO PERÍODO (%) | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
#REF!
Secretaria Estadual da Saúde

## BDI
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Reforma do Centro Cirúrgico - HRCR |  | Município: Piripiri - PI
COMPOSIÇÃO DO BDI
DESCRIÇÃO |  |  | Percentuais (%)
1. LUCRO |  |  | 7 | 0.07
2. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | 3 | 0.03
3. DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | 1.23 | 0.0123
4. ISSQN |  |  | 3 | 0.03
5. PIS |  |  | 0.65 | 0.0065
6. CPRB (2% SOBRE FATURAMENTO) |  |  | 2 | 0.02
7. COFINS |  |  | 3 | 0.03
8. GARANTIAS, SEGUROS E RISCOS |  |  | 2.07 | 0.0207
X(%)= | 5.07
Y(%)= | 1.23
Z(%)= | 7
l(%)= | 8.65
Aplicando na fórmula acima, temos:
| BDI(%)= | 24.58
Teresina (PI), 02 de Abril 2019
Secretaria Estadual da Saúde

## MEMORIAL DE CALCULO
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Construção do Centro de Parto Normal (CPN) |  |  |  | Município: Picos-PI
Endereço: Zona Urbana |  |  |  | Data Base: Fevereiro 2015/Com Desoneração
MEMORIAL DE CÁLCULO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | APLICAÇÃO | COMPRI/PERÍMETRO | LARGURA | ALTURA | AREA | VOLUME | QUANTIDADE | TOTAL
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.01 | Retirada de revestimento cerâmico | m²
|  |  | Posto | 8.6 | 2.05 | 3 | 31.95 |  |  | 31.95
|  |  | Expurgo | 8.3 | 3.9 | 3 | 36.6 |  |  | 36.6
|  |  | Esterilazação | 8 | 8.3 | 3 | 48.9 |  |  | 48.9
|  |  | Guarda de Material | 3.9 | 8.3 | 3 | 36.6 |  |  | 36.6
|  |  | Recuperação Anestésica | 3.8 | 8.3 | 3 | 36.3 |  |  | 36.3
|  |  | Sala Cirúrgica | 8 | 8.3 | 3 | 48.9 |  |  | 48.9
|  |  | Circulação | 33.2 | 4.2 | 3 | 112.2 |  |  | 112.2
|  |  | Vestiários | 5.2 | 7.6 | 3 | 38.4 |  |  | 38.4
|  |  | Sala Cirurgia | 8 | 9.7 | 3 | 53.1 |  |  | 53.1
|  |  | Sala Cirurgia | 8 | 9.7 | 3 | 53.1 |  |  | 53.1
496.05
1.02 | Demolição de revestimento cerâmico | m²
|  |  | wc 1 |  |  |  | 1.95 |  |  | 1.95
|  |  | wc 2 |  |  |  | 1.95 |  |  | 1.95
3.9
1.03 | Retirada de louças e acessórios | unid.
[9 empty] | 4 | 4
4
1.04 | Retirada de portas e janelas, inclusive batentes | unid.
|  |  | Porta de 0,80x2,10 | [5 empty] | 7 | 7
|  |  | Porta de 1,40x2,10 | [5 empty] | 1 | 1
8
1.05 | Remoção de metais sanitários / LAVABO | m3
|  |  |  | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 5.04 | 4.032 |  | 4.032
4.032
1.06 | Remoção de pia | unid.
[9 empty] | 2 | 2 |  | 138.2
2
1.07 | Retirada de Pontos Elétricos | unid.
[9 empty] | 25 | 25
25
REVESTIMENTO PAREDE
| Chapisco grosso no traço 1:3 (cimento e areia grossa) | m2
|  |  | paredes internas |  |  |  | 154.05 |  |  | 154.05
154.05
| Reboco de paredes | m2
|  |  | paredes internas |  |  |  | 154.05 |  |  | 154.05
154.05
| Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês dimensões 20x20 | m2
|  |  | banheiros e vestiários |  |  |  | 73.8 |  |  | 73.8
73.8
5.00 | REVESTIMENTO PISO
5.1 | Revestimento de piso cerâmico anti-derrapante PEI-5 | m²
|  |  | Banheiros |  |  |  | 3.9 |  |  | 3.9
3.9
| Colocação de lastro de impermeabilização - h=6 cm | m²
|  |  | Banheiros |  |  |  | 3.9 |  |  | 3.9
3.9
| Lixamento e polimento de piso monolitico | m²
|  |  | Posto |  |  |  | 8.81 |  |  | 8.81
|  |  | Expurgo |  |  |  | 8.09 |  |  | 8.09
|  |  | Esterilazação |  |  |  | 16.6 |  |  | 16.6
|  |  | Guarda de Material |  |  |  | 8.09 |  |  | 8.09
|  |  | Recuperação Anestésica |  |  |  | 7.89 |  |  | 7.89
|  |  | Sala Cirúrgica |  |  |  | 16.6 |  |  | 16.6
|  |  | Circulação |  |  |  | 59.4 |  |  | 59.4
|  |  | Vestiários |  |  |  | 4.94 |  |  | 4.94
|  |  | Sala Cirurgia |  |  |  | 19.4 |  |  | 19.4
|  |  | Sala Cirurgia |  |  |  | 19.4 |  |  | 19.4
169.22
REVESTIMENTO DE FORRO
7.00 | ESQUADRIAS METALICAS
7.2 | Janela em alumínio, cor branco, maximar | m² | [8 empty] | 0
|  |  | Janela C4 |  | 1.5 | 1.1 | 1.65 |  | 3 | 4.95 | 4.5
[10 empty] | 4.95 | 0
8.00 | ESQUADRIAS MADEIRA
8.6 | Porta de madeira lisa | m²
|  |  | Porta 80x210 |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 9 | 15.12
|  |  | Porta 140x210 |  | 1.4 | 2.1 | 2.94 |  | 2 | 5.88
21
8.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
| Vasos sanitários c/ caixa acoplada | und | Banheiros | [5 empty] | 2 | 2
| Lavatório louça branca suspenso | und | Banheiros | [5 empty] | 2 | 2
| Pia de inox c cuba | und | Expurgo | [5 empty] | 1 | 1
| Pia de expurgo | und | Expurgo | [5 empty] | 1 | 1
| Torneira tipo alavanca | [7 empty] | 5 | 5
| Lavabo cirurgico | [7 empty] | 1 | 1
| Copo sifonado cromado | [7 empty] | 3 | 3
10.00 | INSTALAÇões ELÉTRICAS
| Luminaria tipo calha, de sobrepor, lampada fluorescente 2x40w | und | [6 empty] | 25 | 25
| Ponto de iluminação residencial | und | [6 empty] | 25 | 25
| Colocação de espelhos de tomadas | und | [6 empty] | 17 | 17
PINTURA
| Fundo selador acrílico, uma demão | m²
Paredes Internas
|  |  | Posto |  |  |  | 31.95 |  |  | 31.95
|  |  | Expurgo |  |  |  | 36.6 |  |  | 36.6
|  |  | Esterilazação |  |  |  | 48.9 |  |  | 48.9
|  |  | Gurada de Material |  |  |  | 36.6 |  |  | 36.6
|  |  | Recuperação Anestésica |  |  |  | 36.3 |  |  | 36.3
|  |  | Sala Cirúrgica |  |  |  | 48.9 |  |  | 48.9
|  |  | Circulação |  |  |  | 112.2 |  |  | 112.2
|  |  | Vestiários |  |  |  | 38.4 |  |  | 38.4
|  |  | Sala Cirurgia |  |  |  | 53.1 |  |  | 53.1
|  |  | Sala Cirurgia |  |  |  | 53.1 |  |  | 53.1
|  |  | Estar |  |  |  | 55.2 |  |  | 55.2
|  |  | Circulação |  |  |  | 44.1 |  |  | 44.1
|  |  | Sala de Cirurgia |  |  |  | 71.1 |  |  | 71.1
666.45
| Aplicação de pintura epóxi | m2
Paredes Internas
|  |  | Posto |  |  |  | 31.95 |  |  | 31.95
|  |  | Expurgo |  |  |  | 36.6 |  |  | 36.6
|  |  | Esterilazação |  |  |  | 48.9 |  |  | 48.9
|  |  | Gurada de Material |  |  |  | 36.6 |  |  | 36.6
|  |  | Recuperação Anestésica |  |  |  | 36.3 |  |  | 36.3
|  |  | Sala Cirúrgica |  |  |  | 48.9 |  |  | 48.9
|  |  | Circulação |  |  |  | 112.2 |  |  | 112.2
|  |  | Vestiários |  |  |  | 38.4 |  |  | 38.4
|  |  | Sala Cirurgia |  |  |  | 53.1 |  |  | 53.1
|  |  | Sala Cirurgia |  |  |  | 53.1 |  |  | 53.1
|  |  | Estar |  |  |  | 55.2 |  |  | 55.2
|  |  | Circulação |  |  |  | 44.1 |  |  | 44.1
|  |  | Sala de Cirurgia |  |  |  | 71.1 |  |  | 71.1
666.45
| Emassamento do forro | m2
|  |  | Forro dos ambientes |  |  |  | 173.12 |  |  | 173.12
173.12
| Aplicação de pintura acrílica do forro | m2
|  |  | Forro dos ambientes |  |  |  | 173.12 |  |  | 173.12
173.12
| Pintura em esquadria de madeira com esmalte sintéticO | m²
|  |  | Porta de madeira lisa 0,80x2,10 | 2.1 | 0.8 |  | 1.68 |  | 9 | 37.8
|  |  | porta de madeira lisa 1,40x2,10 | 2.1 | 1.4 |  | 2.94 |  | 2 | 14.7
52.5
| Emassamento em esquadria de madeira | m²
|  |  | Porta de madeira lisa 0,80x2,10 | 2.1 | 0.8 |  | 1.68 |  | 9 | 37.8
|  |  | porta de madeira lisa 1,40x2,10 | 2.1 | 1.4 |  | 2.94 |  | 2 | 14.7
52.5
DIVERSOS
| Bate maca | m
|  |  | Circulações | 51.8 | [5 empty] | 51.8
51.8
| Bancada de granito polido | m2
|  |  | Posto de enfermagem | 2.25 | 0.6 |  | 1.35 |  |  | 1.35
1.35
| Régua Balisadora de gases medicinais | und
|  |  | Esterilazação | [5 empty] | 2 | 2
|  |  | Recuperação Anestésica | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Sala Cirúrgica | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Sala Cirúrgica | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Sala Cirúrgica | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Sala Cirúrgica | [5 empty] | 1 | 1
7
| Pontos de gases medicinais | und
|  |  | Esterilazação | [5 empty] | 10 | 10
|  |  | Recuperação Anestésica | [5 empty] | 5 | 5
|  |  | Sala Cirúrgica | [5 empty] | 5 | 5
|  |  | Sala Cirúrgica | [5 empty] | 5 | 5
|  |  | Sala Cirúrgica | [5 empty] | 5 | 5
|  |  | Sala Cirúrgica | [5 empty] | 5 | 5
35
Teresina (PI), 19 de Abril de 2016
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

## Plan1
PISO
revestimento de piso cerâmico anti-derrapante PEI-5 | banheiros | m2 | 3.9
colocação de lastro de impermeabilização - 6 cm | banheiros | m2 | 3.9
lixamento e polimento de piso monolitico | Posto | m2 | 8.81
| Expurgo | m2 | 8.09
| Esterilazação | m2 | 16.6
| Gurada de Material | m2 | 8.09
| Recuperação Anestésica | m2 | 7.89
| Sala Cirúrgica | m2 | 16.6
| Circulação | m2 | 59.4
| Vestiários | m2 | 4.94
| Sala Cirurgia | m2 | 19.4
| Sala Cirurgia | m2 | 19.4
PAREDES
Chapisco de paredes |  | m2 | 154.05
Reboco de paredes |  | m2 | 154.05
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês dimensões 20x20 |  | m2 | 73.8 | 1.9 | 1 | 5.8 | 3 | 17.4
FORRO |  |  |  | 1.95 | 1 | 5.9 | 3 | 17.7
emassamento do forro |  | m2 | 173.12 | 1.9 | 1.6 | 7 | 3 | 21
pintura acrilica do forro |  | m2 | 173.12 | 1.95 | 1 | 5.9 | 3 | 17.7
HIDRO-SANITÁRIAS | [7 empty] | 73.8
Vasos sanitários c/ caixa acoplada |  | und | 2
lavatórios |  | und | 2
Pia de expurgo |  | und | 1
Pia de inox c cuba |  | und | 1
Torneira tipo alavanca |  | und | 5
Lavabo cirurgico |  | und | 1
Copo sifonado cromado |  | und | 3
ELÉTRICAS
Colocação de espelhos de tomadas e |  | und | 17
ponto de iliminação completo |  | und | 25
Luminárias 2x40w |  | uni | 25
PINTURA PARA PAREDES
Selador |  | m2
Posto |  |  | 31.95
Expurgo |  |  | 36.6
Esterilazação |  |  | 48.9
Gurada de Material |  |  | 36.6
Recuperação Anestésica |  |  | 36.3
Sala Cirúrgica |  |  | 48.9
Circulação |  |  | 112.2
Vestiários |  |  | 38.4
Sala Cirurgia |  |  | 53.1
Sala Cirurgia |  |  | 53.1
Estar |  |  | 55.2
Circulação |  |  | 44.1
Sala de Cirurgia |  |  | 71.1
666.45
Pintura Epoxi |  |  | 666.45
ESQUADRIAS
Porta de madeira lisa 0,80x2,10 |  | und | 9
porta de madeira lisa 1,40x2,10 |  | und | 2
Janelas de aluminio e vidro 1,50x1,10 |  | und | 3
PINTURA DE ESQUADRIAS
pINTURa em esquadria de madeira com esmalte sintéticO
Porta de madeira lisa 0,80x2,10 |  | m2 | 37.8
porta de madeira lisa 1,40x2,10 |  | m2 | 14.7
emassamento em essquadria de madeira
Porta de madeira lisa 0,80x2,10 |  | m2 | 37.8
porta de madeira lisa 1,40x2,10 |  | m2 | 14.7
BATE MACAS
Circulação |  | m | 51.8
BANCADA DE GRANITO POLIDO
Posto de enfermagem |  | M2 | 1.35
carga de entulho em caminhão basculhante 6 m3 |  | m3 | 4
limpeza geral da obra |  | m2 | 279.257
pontos de gases medicinais |  | und | 35
regua balisadora para gases medicinais |  | und | 7
bomba de vacuo para gases medicinais |  | und | 1
bomba de ar comprimido para gases medicinais |  | und | 1

## Memória de Cálculo da Ampliaçã (hidden)
|  | SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SUGAD |  |  |  |  | DEMOLIÇÃOES |  | PAREDE
|  | Núcleo de Execução de Projetos de Engenharia - NEPE |  |  |  |  | 8.85 | 3 | 26.55
|  | Coordenação de Infra-Estrutura em Saúde |  |  |  |  | 1.6 | 2.1 | 3.36
MEMÓRIA DE CÁLCULO (AMPLIAÇÃO) | [6 empty] | 1.65 | 0.6 | 0.99
Obra: SSSSSSSSSSSSS |  |  |  | Município: SSSSSSSSSSSS |  |  | 1.65 | 0.6 | 0.99
Endereço: Zona urbana |  |  |  | Data base: 27/02/2012 |  |  | 1 | 0.6 | 0.6
Área Total: 159,05 m² |  |  |  | Tipo: Construção |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.68
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 34.17
1.01 | Limpeza do terreno: (9,35*8,00)=74,80m2
1.02 | Instalação barracão, em madeira, inclusive instalações hidro-sanitárias e elétricas: 2,50*8,00 = 20,00 m² |  |  |  |  | 3 | 1 | 0.8 | 2.4
1.03 | Placa da Obra: 3,00*1,50= 4,50m2
1.04 | Locação da obra: (9,35*3,95)=36,93m2 | 36.9325 |  |  |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.68
2.00 | INFRA-ESTRUTURA | [7 empty] | 1.68
2.01 | Escavação manual de valas | DIMENSÃO | DIMENSÃO | TOTAL PARCIAL
| Horizontal (leitura na planta baixa) | 3.95
|  | 2.6 |  |  |  |  | TOTAL |  | 35.85
3.95
|  | 2.3 | [6 empty] | REBOCO
|  | 1.5 |  |  |  |  | 3 | 30.3 | 90.9
Vertical (leitura na planta baixa)
1.15
|  | 2.5 |  |  |  |  | perimetro parede
9.05
| TOTAL - PERÍMETRO (SOMATORIO) | 27 | m |  |  |  | 4.53 | 3 | 13.59
2.15
| Escavação valas= 27,00(*0,40*0,60) | 6.48 | m3 | [5 empty] | 2.15
| Escavação c. ciclópico= 6*(,070x0,70x0,80) | 2.352 | m3 | [5 empty] | 1.65
| TOTAL DA ESCAÇÃO | 8.832 | m3 | [5 empty] | 1.65
1.65
2.02 | Fundação em Pedra Argamassada: | [7 empty] | 9.25
| (8,83m3-2,35m3) | 6.48 | m3
2.03 | Alvenaria de Embassamento Tijolo Cerâmico e=20 cm; | [5 empty] | perimetro parede |  | 22.84 | 0.4 | 0.6 | 5.4816
| Perímetro x altura (27,00x0,40) | [7 empty] | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.48
|  | 1.62 | m3 | [8 empty] | 5.9616
2.04 | Concreto Ciclópico: (0,7*0,7*0,8)*6 = 2,35 m³ | 2.352 | m3
piso
2.05 | Lastro de Impermeabilização e=7,0 cm: | [6 empty] | 43.47
| DML | 2.64 | [5 empty] | 6.77
| SEPARAÇÃO PESAGEM | 23.12 | [5 empty] | 6.77
| BANHEIRO | 5.38 | [5 empty] | 3.34
| ACESSO ROUPA SUJA | 1.99 | [5 empty] | 5.17
|  | 33.13 | m2 |  |  |  |  | 65.52
2.06 | Aterro Apiloado com Aquisição de Material h=0,20m
| A piso x Altura aterro (33,13*0,3) | 9.939 | m3 |  |  |  |  | emboço
2.07 | Aterro Apiloado sem Aquisição de Material (h=0,10 cm):
| A piso x Altura aterro (33,13*0,1) |  | m3 |  |  |  |  | 33.2
11.5
2.08 | Regularização e Compactação Manual de Valas: | [6 empty] | 11.5
| Perimetro de escavação x largura das valas 27,00 x 0,40) | 10.8 | m2 |  |  |  |  | 7.41
9.17
2.09 | Bota-Fora: | [6 empty] | 72.78 | 3 | 218.34
Volume de escavação - Aterro apiloado sem aquisição de material
| -8.83 | 8.832 | m3
3.00 | SUPERESTRUTURA
3.02 | Horizontal (leitura na planta baixa) | [5 empty] | porta | 0.8 | 2.1 | 5 | 8.4
|  | 3.95 | [5 empty] | 0.6 | 1.6 | 1 | 0.96
|  | 2.6 | [5 empty] | 1.6 | 2.1 | 1 | 3.36
|  | 3.95 | [8 empty] | 12.72
2.3
1.5
| Vertical (leitura na planta baixa) | [5 empty] | janela | 3 | 0.6
|  | 1.15 | [5 empty] | 4 | 0.6
|  | 2.5 | [5 empty] | 1.65 | 0.6
|  | 9.05 | [5 empty] | 1.65 | 0.6
[8 empty] | 1 | 0.6
|  | 27 | m2 | [5 empty] | 3
| TOTAL - (SOMATORIO) | 89.1 | m2
3.03 | Concreto estrutural, pilares,cintas(inferior/superior), vigas e vergas:
Pilares
| (0,12x0,20x4,20)*6 | 0.576 | m3
VERGAS
| (3,00x1,30x0,10x,2) | 0.078 | m3
Vigas
| 3,15x0,12x0,30) | 0.1134 | m3
| TOTAL | 0.7674 | m3
3.04 | Laje pré-moldada p/forro e=10cm, inc. capeamento de 4cm:
| Igual área de construção | 36.9325 | m2
Cinta superior/inferior
| Perimetro (27,00m x 0,10 x 0,20) x 2 | 1.08 | m3
4.00 | COBERTURA
4.01 | Madeiramento para Telha Cerâmica (projeção): Área de cobertura = 192,20m2
4.02 | Telha Cerâmica Colonial (projeção): 192,20m2
4.05 | Beira-bica: (20,00+15,20) = | 35.2 | m
4.06 | Imunização do Madeiramento: m2
4.07 | Marquise metálica inc. pintura 12,73m2
5.00 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
5.02 | Extintor de Água pressurizada (10 l): 01 unid.
5.03 | Extintor Pó Químico Seco (6kg): 01 unid.
5.04 | Luminária de Emergência para Lâmpada PL: 04 unid.
5.05 | Placa Sinalizadora: 03 unid.
6.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
6.01 | Ramal de Entrada Subterrâneo: 01und.
6.02 | Ponto Elétrico para Tomada Tripolar 2p+T (eletrodutos, fios, caixas e tomadas):18 pts
6.03 | Ponto Elétrico para Condicionador de Ar Split (caixas, eletrodutos, fios e tomadas): 03 pts
6.04 | Ponto Elétrico para Computador (eletrodutos, caixas, fios e tomadas): 04 pts
6.05 | Ponto Elétrico para Interruptor de 1 seção (eletrodutos, fios, caixas e interruptores): 05 pts
6.06 | Ponto Elétrico para Interruptor de 2 seção (eletrodutos, fios, caixas e interruptores): 03pts
6.07 | Ponto Elétrico para Interruptor de 3 seções (eletrodutos, fios, caixas e interruptores): 01pts
6.08 | Luminária Fluorescente 2x40W: 12 unid
6.09 | Luminária Fluorescente 2x20W: 02 unid
6.11 | Caixa de Medição Trifásico alta tensão: 01 unid
6.12 | Quadro de Distribuição para 18 Circuitos, com Barramento: 01 unid
6.13 | Aterramento com Haste de Cobre seção 5/8"x2,40m incluindo conector: 03 unid
6.14 | Ponto para Telefone Padrão Telebrás (eletrodutos, caixas, fios e tomadas): 02 pts
6.15 | Ponto de Lógica (eletrodutos, fios, caixas e tomadas): 04 pts
6.16 | Luminária Arandela tipo tartaruga c/lampada PL15w(eletroduros, fios, caixas): 04unid
Plafon de alumínio para uma lampadaeletrônica PL 15w : 06und.
6.17 | Disjuntor "No Fuse" de 60 a 100A (inclusive instalação): 01 unid
6.18 | Disjuntor "Quick Lag" de 10 a 30A (inclusive instalação): 15 unid
6.19 | Ponto de Luz Luminária Tipo Arandela (completa): 04 unid
6.20 | Ponto elétrico no teto ( eletrodutos , fios, caixas e interruptor): 22 pts
6.21 | Ventilador de Teto: 07 unid
7.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
7.01 | Vaso sanitário louça branca c/descarga acoplada inc. assento: 02 unid
7.02 | Ducha higiênica com torneira de pressão inox: 02 unid
7.03 | Lavatório de louça branca, sem coluna, torneira metálica simples e válvula de inox: 05 unid
7.04 | Copo sifonado metálico inox: 05 unid
7.05 | Caixa de inspeção/gordura, com diâmetro =0,60m, com tampa e fundo de concreto: 07 unid
7.06 | Caixa sifonada pvc 10x10 cm com grelha metálica inox e fecho hídrico: 06 unid
7.07 | Registro de gaveta: 06 unid
7.08 | Porta-sabão líquido: 05 unid
7.09 | Porta-toalha de papel inox: 05 unid
7.10 | Ponto de esgoto primário: 02 pt
7.11 | Tubo PVC soldável para esgoto de 100 mm inclusive conexões: 48 m
7.12 | Tubo de PVC de 50mm para ventilação, inclusive conexões: 24 m
7.13 | Ponto de água fria: 08 unid
7.14 | Ponto de esgoto secundário: 06 unid
7.15 | Fossa séptica para 50 pessoas: 01 unid
7.16 | Sumidouro para 50 pessoas: 01 unid
7.17 | Tanque de lavar completo(0,70x0,50)m : 01 unid
7.18 | Caixa d'água 1000L: 01 und.
8.00 | REVESTIMENTO
8.01 | Chapisco de aderência parede:
| Área de parede (2x 312,73) | 625.46 | m2
8.02 | Chapisco de aderência forro: = área de piso
| CONSUTÓRIO | 12.25
| ESPERA | 40.91
| HALL | 9.4
| WC. | 4.4
| WC. | 4.4
| DML | 4.18
| DME | 5.92
| ELETROTERAPIA | 23.2
| CINESIOTERAPIA | 28.57
| SAME | 10.55
| TOTAL | 143.78 | m2
8.06 | Emboço em parede:
| WC. (2,00+2,00+2,20+2,20)x3 | 25.2
| WC. (2,00+2,00+2,20+2,20)x3 | 25.2
| DML(2+2,30+1,10+1,41+1,39)x3 | 24.6
| BALCÃO LADO EXTERNO (2,87X0,75) | 2.1525
| TOTAL | 77.1525 | m2
8.04 | Reboco em parede
Chapisco parede - emboço (625,46-75,00)
| TOTAL | 548.3075 | m2
8.05 | Reboco em tetos: = área de piso
| CONSUTÓRIO | 12.25
| ESPERA | 40.91
| HALL | 9.4
| WC. | 4.4
| WC. | 4.4
| DML | 4.18
| DME | 5.92
| ELETROTERAPIA | 23.2
| CINESIOTERAPIA | 28.57
| SAME | 10.55
| TOTAL | 143.78 | m2
8.07 | Revestimento cerâmico 20x20cm, cor a definir, tipo A:
| WC. (2,00+2,00+2,20+2,20)x3 | 25.2
| WC. (2,00+2,00+2,20+2,20)x3 | 25.2
| DML(2+2,30+1,10+1,41+1,39)x3 | 24.6
| BALCÃO LADO EXTERNO (2,87X0,75) | 2.1525
| TOTAL | 77.1525 | m2
9.00 | PAVIMENTAÇÃO
9.01 | Regularização de base para piso de cerâmica:
| ÁREA DE PISO | 143.78 | m2
9.02 | Piso cerâmico PEI 5, 30x30cm a 45x45cm, tipo A :
| ÁREA DE PISO | 143.78 | m2
9.03 | Rodapé H=8cm, sem ressalto com o reboco:
| AMBIENTE | PERÍMETRO
| CONSUTÓRIO | 14
| ESPERA/HALL | 33.74
| DME | 10.37
| ELETROTERAPIA | 20.27
| CINESIOTERAPIA | 22.4
| SAME | 12.58
| TOTAL | 113.36 | m
10.0 | ESQUADRIAS
10.01 | Porta de madeira, cedro, lisa, uma folha, completa (forra, alizares, ferragens, fechaduras com maçaneta tipo alavanca extremidade curva)0,80x2,10m= 02und.
10.03 | Porta de madeira, cedro, lisa, duas folhas, completa (forra, alizares, ferragens, fechaduras com maçaneta tipo alavanca extremidade curva)1,20x2,10m= 02und.
10.04 | Porta em alumínio/vidro,de correr, na côr natural (3,15x2,10m)= 01und.
| TOTAL | 6.615 | m2
10.04 | Esquadria de alumínio tipo maxim-ar com vidro e ferragens(completa)=
| dimensão | quant | área (m2)
| 150X50 | 6 | 4.5
| 250x110 | 3 | 8.25
| 200x110 | 1 | 2.2
| 320x110 | 1 | 3.2
| 150x70 | 1 | 2.1
| TOTAL |  | 20.25 | m2
11.00 | PINTURA
11.01 | Látex PVA em teto 02 demãos
| AMBIENTE | IGUAL A. PISO
| CONSUTÓRIO | 12.25
| ESPERA | 40.91
| HALL | 9.4
| WC. | 4.4
| WC. | 4.4
| DML | 4.18
| DME | 5.92
| ELETROTERAPIA | 23.2
| CINESIOTERAPIA | 28.57
| SAME | 10.55
| TOTAL | 143.78 | m2
11.02 | Látex acrílica, com emassamento, semi-brilho, duas demãos paredes internas:
| AMBIENTE | PERÍMETRO | ALTURA | TOTAL
| CONSUTÓRIO | 14
| ESPERA/HALL | 33.74
| DME | 10.37
| ELETROTERAPIA | 20.27
| CINESIOTERAPIA | 22.4
| SAME | 12.58
| TOTAL (113,36X3) | 113.36 | 3 | 340.08 | m2
11.03 | Esmalte brilhante em esquadria de madeira, com fundo nivelador, duas demãos
| PORTA (DIMENSÃO) | QUANT | ÁREA
| P2-(0,80X2,10X5,00)*2,5 | 5 | 21
| P3-(1,20X2,10X1,00)*2,5 | 1 | 6.3
| TOTAL |  | 27.3 | m2
11.04 | Esmalte em esquadrias de ferro - brilhante
grade existente da fachada (30,63x0,80x2)
| TOTAL | 49.008 | m2
11.05 | Textura acrílica, paredes externas:
| Parede da fachada principal | QUANT
| (10,18+0,15+0,15+0,70+0,70)*5 (frente) | 59.4 | m2
| ((5,10x1,90)/2)x2 - atrás | 9.69 | m2
Parede fachada posterior (inc. oitão)
| ((4,39*1,3)/2)+(8,78*3,1) | 30.0715 | m2
Fachadas laterais
| (18,06+18,06)*3,10 | 111.972 | m2
| TOTAL | 211.1335 | m2
11.06 | Hidracor em muro:
frente
| (37,65x1x2) | 75.3 | m2
lateral
| (30,20x2,10x2) | 126.84 | m2
| TOTAL | 202.14 | m2
12.00 | DIVERSOS
12.01 | Calçada de contorno do prédio: (planta de situação)
| Contorno do prédio | 37.45 | m2
| Ligação com o hospital existente | 71.35 | m2
| TOTAL | 108.8 | m2
12.02 | Soleira em granito e=15cm:3,15m
12.03 | Alça de apoio inox , 1 1/2"comp=0,50 m, h=0,90m para porta: 2,00 unid
12.04 | Alça de apoio inox 1 1/2", comp=0,90 m, h=0,76 m para parede: 4,00 unid
12.07 | Forro de gesso sob a marquise 12,73m2
12.06 | Balcão em granito cinza polido, conforme projeto: (0,90+1,10+1,00)*0,50= 1,50m2
12.07 | Mureta h=0,50m chapiscada dos dois lados:(15,00*0,50)= 7,50m2
12.08 | Forro de gesso : = 8,80m2
12.10 | Letreiro com o nome da obra (fachada principal): 01 unid
12.11 | Plaqueta de identificação de ambiente: 07 unid
12.15 | Limpeza da obra:
Secretaria Estadual da Saúde