## Planilha Orçamentária
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
FUNDAÇÃO ESTATAL PIAUIENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FEPISERH
HOSPITAL GETÚLIO VARGAS
COMISSÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CEAFO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Serviço: Reforma de Adequação para Implantação do CEO – Centro de Especialidades Odontológicas do Ambulatório Integrado Gov. Dirceu Mendes Arcoverde
Endereço: Rua São Pedro, s/n, Centro, Teresina – PI.
Tipo de intervenção: Reforma |  |  | Área Reformada: 144,07 m2 | BDI: 25,00 % |  | Data Base: SINAPI - 04/2022 ORSE - 03/2022 SEINFRA - 27.1 |  | Data Orçamento: 20/05/22
ITEM | SISTEMA REFERENCIAL | CÓDIGO BASE | SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[6 empty] | Preço Unitário | Preço Total | Preço Etapa | % da Etapa
1.00 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 5956.482 | 3.811%
1.01 | ORSE | 00051 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m² | 4.5 | 371.56 | 1672.02
1.02 | SINAPI | 98459 | Tapume de isolamento da obra | m² | 54.6 | 78.47 | 4284.462
2.00 |  |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 837.2258 | 0.5356%
2.01 | SINAPI | 97622 | Demolição de alvenaria | m³ | 7.09 | 41.26 | 292.5334
2.02 | ORSE | 8387 | Remoção de bancadas com cuba em granito | m² | 11.6 | 18.09 | 209.844
2.03 | ORSE | 8387 | Remoção de bancadas em granito | m² | 7.41 | 18.09 | 134.0469
2.04 | SEINFRA | C0702 | Carga mecanizada de entulho (Bota fora) | m³ | 9.19 | 21.85 | 200.8015
3.00 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 13095.43 | 8.378%
3.01 | SEINFRA | C4927 | Caixa sifonada 150x150x50, com grelha metálica inox e fecho hídrico | unid. | 2 | 51.24 | 102.48
3.02 | SINAPI | 86887 | Engate em aço inox, 40 cm, DECA ou similar | unid. | 16 | 44.38 | 710.08
3.03 | SINAPI | 86881 | Sifão cromado para lavatório, DECA ref.1680C 1 x 1 1/2 ou similar | unid. | 16 | 168.5 | 2696
3.04 | SEINFRA | C2502 | Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório- Bica móvel de parede- Decamatic cód. 1170 C (Ref.Deca ou equivalente com o mesmo desempenho técnico) | unid. | 7 | 165.73 | 1160.11
3.05 | ORSE | 04392 | Torneira monocomando, com fechamento de cotovelo, arejador, funcionamento em alta e baixa pressão, acabamento cromado (Ref. Woog linha clínica, Código 559 ou equivalente com o mesmo desempenho técnico). | unid. | 9 | 486.17 | 4375.53
3.06 | SEINFRA | C4770 | Cuba de sobrepor oval L680, em louça, Ref. Deca ou equivalente com o mesmo desempenho técnico, em cerâmica esmaltada, cor branco gelo. | unid. | 7 | 382.29 | 2676.03
3.07 | ORSE | 02045 | Porta-sabão líquido de plástico | unid. | 8 | 70.79 | 566.32
3.08 | SEINFRA | C4825 | Porta-toalhas de papel ABS | unid. | 8 | 52.74 | 421.92
3.09 | SINAPI | 86877 | Válvula inox para lavatório de louça | unid. | 7 | 55.28 | 386.96
4.00 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 5611.73 | 3.59%
4.01 | SINAPI | 91953 | Interruptor simples, embutir, 10A/250V, uma tecla, com placa - Fornecimento e instalação | unid. | 13 | 22.26 | 289.38
4.02 | ORSE | 12021 | Luminária Led de sobrepor quadrado, de 24w, branco frio, cor branca. Referência Luminárias LLUM ou equivalente com o mesmo desempenho técnico. | unid. | 11 | 171.51 | 1886.61
4.03 | ORSE | 12021 | Luminária Led de sobrepor quadrada de 12w,branco frio, cor branca .Referência luminárias LLUM ou equivalente com o mesmo desempenho técnico. | unid. | 2 | 171.51 | 343.02
4.04 | SINAPI | 97599 | Luminária de emergência | unid. | 9 | 29.76 | 267.84
4.05 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | unid. | 26 | 9.7 | 252.2
4.06 | SINAPI | 91942 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 7 | 27.64 | 193.48
4.07 | SINAPI | 91990 | Tomada de embutir, 2P+T 10A/250V, com placa - Fornecimento e Instalação | unid. | 14 | 26.26 | 367.64
4.08 | SINAPI | 90447 | Rasgo em alvenaria para eletrodutos diâmetro menor ou igual a 40mm | m | 33 | 4.94 | 163.02
4.09 | SINAPI | 93144 | Ponto elétrico completo | unid. | 8 | 211.97 | 1695.76
4.10 | SEINFRA | C4920 | Tomada para lógica, com 2 conectores, RJ45, 8 fios, CAT - 5E, para caixa 4"x4" | unid. | 2 | 76.39 | 152.78
5.00 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 25931.2099 | 16.59%
5.01 | SINAPI | 87527 | Emboço | m² | 66.27 | 32.38 | 2145.8226
5.02 | SEINFRA | C3034 | Reboco | m² | 418.05 | 36.22 | 15141.771
5.03 | SINAPI | 96113 | Forro de gesso, tipo liso | m² | 119.96 | 32.87 | 3943.0852
5.04 | SEINFRA | C4442 | Cerâmica esmaltada 20x20, cor branca, do piso ao forro, referência Elizabeth ou equivalente | m² | 66.27 | 70.93 | 4700.5311
6.00 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 17179.611 | 10.99%
6.01 | SEINFRA | C2179 | Regularização de base para piso cerâmico | m² | 37.93 | 22.34 | 847.3562
6.02 | SEINFRA | C3002 | Porcelanato natural borda retificada formato 62,5x62,5cm Cor Ref. Elizabeth ou equivalente | m² | 126.44 | 129.17 | 16332.2548
7.00 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 44520.2378 | 28.48%
7.01 | SEINFRA | C2476 | Pintura Epóxi ,linha hospitalar cor branco Ref. Tintas Sherwin Williams | m² | 418.05 | 102.3 | 42766.515
7.02 | SINAPI | 88488 | Pintura acrílica acetinada linha hospitalar paredes e tetos cor branca sobre massa acrílica referência tinta hospitalar Sherwin-Williams ou equivalente, aplicar duas demãos. Forros. | m² | 126.44 | 13.87 | 1753.7228
8.00 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 20286.6615 | 12.98%
8.01 | SEINFRA | C1988/C2216 | Porta em madeira compensada, revestimento laminado melamínico cor branca em todas as faces e lados, articulada, completa (forra, alizares e ferragens, fechadura c/ maçaneta tipo alavanca c/ extremidade curva), 210x80. De abrir. P1 | m² | 3.36 | 920.03 | 3091.3008 |  |  | 898.6846
8.02 | SEINFRA | C1988/C2216 | Porta em madeira compensada, revestimento laminado melamínico cor branca em todas as faces e lados, articulada, completa (forra, alizares e ferragens), 210x90, com visor em vidro incolor 30x60cm. De correr. P2 | m² | 1.89 | 920.03 | 1738.8567 |  |  | 921.2328
8.03 | SEINFRA | C1988/C2216 | Porta em madeira compensada, revestimento laminado melamínico cor branca em todas as faces e lados, articulada, completa (forra, alizares e ferragens), 210x100. De abrir, com duas folhas. P3 | m² | 16.8 | 920.03 | 15456.504 |  |  | 943.781
9.00 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 22897.2588 | 14.65%
9.01 | ORSE | 08228 | Peitoril e soleira em granito polido cor cinza | m² | 10 | 219.79 | 2197.9 |  |  | 365.7059
9.02 | ORSE | 01996 | Tampo de guichê, em granito polido cor preto (dim= 1,20x20/110) | m² | 0.72 | 529.44 | 381.1968 |  |  | 297.9
9.03 | ORSE | 01996 | Bancada lisa com espelho e 15cm de altura, em granito polido cor preto (dim= 3,50x70/90cm) | m² | 2.98 | 529.44 | 1577.7312 |  |  | 297.3
9.04 | ORSE | 01996 | Prateleiras em “L”, em granito polido cor preto, acabamento as duas faces (dim 170x40cm) 3 unidades | m² | 4.38 | 529.44 | 2318.9472 |  |  | 261.49
9.05 | ORSE | 01996 | Bancada lisa com espelho e 15cm de altura, em granito polido cor preto (dim= 3,50x60/90cm) | m² | 2.63 | 529.44 | 1392.4272 |  |  | 297.3
9.06 | ORSE | 01996 | Bancada com cuba e espelho e 15cm de altura, em granito polido cor preto (dim= 1,20x60/90cm) | m² | 0.72 | 529.44 | 381.1968 |  |  | 666.38
9.07 | ORSE | 9684 | Cuba de sobrepor ARIA MAX PLUS 50 BS em aço inox (dim= 50x40x20,8cm) Ref. Tramontina | unid. | 8 | 488.55 | 3908.4 |  |  | 384.77
9.08 | SEINFRA | C0355 | Bancada com duas cubas (para pia e lavatório) e espelho de 15cm de altura, em granito polido cor preto. Dim= variáveis x 60/90cm | m² | 13.36 | 736.39 | 9838.1704 |  |  | 666.38
9.09 | ORSE | 2450 | Limpeza geral da obra | m² | 144.76 | 2.17 | 314.1292 |  |  | 1.78
9.10 | ORSE | 6970 | Cuba de sobrepor oval de louça cor Branco L 65 referência Deca ou equivalente | unid. | 7 | 83.88 | 587.16 |  |  | 547.68
VALOR TOTAL DA PLANILHA SEM BDI | [6 empty] | 156315.8468 | 156315.8468 | 100%
VALOR DO BDI (25%) | [6 empty] | 39078.9617 | 39078.9617
VALOR TOTAL DA PLANILHA COM BDI/CUSTO POR M² | [6 empty] | 195394.8085 | 195394.8085 | 1349.7845
- Importa o presente orçamento a quantia de R$ 195.394,81 (cento e noventa e cinco mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos), referente à obra de Reforma de Adequação para Implantação do CEO – Centro de Especialidades Odontológicas do Ambulatório Integrado Gov. Dirceu Mendes Arcoverde, do Hospital Getúlio Vargas. Os preços unitários estão de acordo com as tabelas do SINAPI, SEINFRA, E ORSE vigentes.
- Abreviaturas
* SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil |  |  |  |  | Fauze Simão Sobrinho
* SEINFRA - Secretaria de Infraestrutura do CEARÁ |  |  |  |  | Engenheiro Civil
* ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe |  |  |  |  | CEAFO/HGV

## Cronograma
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
FUNDAÇÃO ESTATAL PIAUIENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FEPISERH
HOSPITAL GETÚLIO VARGAS
COMISSÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CEAFO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Serviço: Reforma de Adequação para Implantação do CEO – Centro de Especialidades Odontológicas do Ambulatório Integrado Gov. Dirceu Mendes Arcoverde
Endereço: Rua São Pedro, s/n, Centro, Teresina – PI.
Tipo de intervenção: Reforma |  | Área Reform.: 144,07 m2 |  | BDI: 25,00 % |  | Data Orçamento: 20/05/2022
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR DO ITEM | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | TOTAL
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.8105 | 5956.482 | 50 | 2978.241 | 50 | 2978.241 | 5956.482 | 100
2.00 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | 0.5356 | 837.2258 | 50 | 418.6129 | 50 | 418.6129 | 837.2258 | 100
3.00 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 8.3775 | 13095.43 | 50 | 6547.715 | 50 | 6547.715 | 13095.43 | 100
4.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 3.59 | 5611.73 | 50 | 2805.865 | 50 | 2805.865 | 5611.73 | 100
5.00 | REVESTIMENTO | 16.589 | 25931.2099 | 50 | 12965.605 | 50 | 12965.605 | 25931.2099 | 100
6.00 | PAVIMENTAÇÃO | 10.9903 | 17179.611 | 50 | 8589.8055 | 50 | 8589.8055 | 17179.611 | 100
7.00 | PINTURA | 28.4809 | 44520.2378 | 50 | 22260.1189 | 50 | 22260.1189 | 44520.2378 | 100
8.00 | ESQUADRIAS | 12.978 | 20286.6615 | 50 | 10143.3308 | 50 | 10143.3308 | 20286.6615 | 100
9.00 | DIVERSOS | 14.6481 | 22897.2588 | 50 | 11448.6294 | 50 | 11448.6294 | 22897.2588 | 100
VALOR TOTAL SEM BDI |  | 100 | 156315.8468 |  | 78157.9234 |  | 78157.9234 | 156315.8468
VALOR DO BDI 25% |  |  | 39078.9617 |  | 19539.4808 |  | 19539.4808 | 39078.9617
VALOR TOTAL COM BDI/TOTAL DO PERÍODO |  |  | 195394.8085 |  | 97697.4042 |  | 97697.4042 | 195394.8085
TOTAL DO PERÍODO (%) |  |  |  | 50% |  | 50% |  | 100%
Fauze Simão Sobrinho
Engenheiro Civil
CEAFO/HGV

## Memória de Cáculo
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
FUNDAÇÃO ESTATAL PIAUIENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FEPISERH
HOSPITAL GETÚLIO VARGAS
COMISSÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CEAFO
Serviço: Reforma de Adequação para Implantação do CEO – Centro de Especialidades Odontológicas do Ambulatório Integrado Gov. Dirceu Mendes Arcoverde
Endereço: Rua São Pedro, s/n, Centro, Teresina – PI.
Tipo de Intervenção: Reforma
Área: 144,07 m2
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DADOS DE ARQUITETURA | UNIDADE | CONSULTÓRIO 01 | CONSULTÓRIO 02 | CONSULTÓRIO 03 | CONSULTÓRIO 04 | CONSULTÓRIO 05 | CONSULTÓRIO O6 | CONSULTÓRIO 07 | DEPÓSITO | SALA DE LAVAGEM | HALL | GUARDA DE MATERIAL ESTERELIZADO | SALA DE ESTERELIZAÇÃO | RECEPÇÃO E REGISTRO OTORRINO/ODONTO | DIVERSOS | TOTAL
01 | PERÍMETRO | m | 14.3 | 14.15 | 14.22 | 14.22 | 14.6 | 13.99 | 14.39 | 13.19 | 11.39 | 6.44 | 8.05 | 10.7 | 11.8
02 | ÁREA DE PISO | m² | 12.67 | 12.38 | 12.52 | 12.52 | 13.25 | 12 | 12.86 | 10.42 | 7.01 | 2.48 | 4.05 | 6.48 | 7.8 |  | 126.44
03 | ÁREA DE FORRO | m² | 12.67 | 12.38 | 12.52 | 12.52 | 13.25 | 12 | 12.86 | 10.42 | 7.01 | 2.48 | 4.05 | 6.48 | 7.8 |  | 126.44
04 | ALTURA REVESTIMENTO CERÂMICO | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | ÁREA DE REVESTIMENTO | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
06 | ALTURA REBOCO | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [15 empty] | 0
1.01 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | [14 empty] | 0
1.02 | Tapume de isolamento da obra | m² | [14 empty] | 0
2.00 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | [15 empty] | 0
2.01 | Demolição de alvenaria | m³ | 0.6075 | 0.6075 | 0.6075 | 1.0575 | 0.6075 | 0 | 0 | 0 | 1.764 | 0.576 | 0.45 | 0.81 | 0 |  | 7.0875
2.02 | Remoção de bancadas com cuba em granito | m² | 4.26 | 0.87 | 0.84 | 0 | 0.94 | 0 | 2.58 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.91 | 0 |  | 11.6
2.03 | Remoção de bancadas lisas em granito | unid. | 4.26 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 |  | 7.41
2.04 | Carga mecanizada de entulho (Bota fora) | m³ | [13 empty] | 9.1894 | 9.1894
3.00 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [15 empty] | 0
3.01 | Caixa sifonada 150x150x50, com grelha metálica inox e fecho hídrico | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2
3.02 | Engate para água- ligação flexível em aço inox, 40 cm – DECA 4607C ou similar. | unid. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16
3.03 | Sifão para lavatório acabamento cromado (Ref. Deca Código 1680C 112 ou equivalente com o mesmo desempenho técnico) | unid. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16
3.04 | Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório Decamatic cód. 1170 C (Ref. Deca ou equivalente com o mesmo desempenho técnico) | unid. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7
3.05 | Torneira monocomando, com fechamento de cotovelo, arejador, funcionamento em alta e baixa pressão, acabamento cromado (Ref. Woog linha clínica, Código 559 ou equivalente com o mesmo desempenho técnico). Modelo referência: bica móvel de parede. | unid. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9
3.06 | Cuba de sobrepor oval L680, em louça, Ref. Deca ou equivalente com o mesmo desempenho técnico, em cerâmica esmaltada, cor branco gelo. | unid. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7
3.07 | Porta-sabão líquido de plástico (ver padrão do ambiente) | unid. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8
3.08 | Porta-toalhas de papel inox (ver padrão do ambiente) | unid. | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 2
3.09 | Válvula inox para lavatório de louça | unid. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7
4.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [15 empty] | 0
4.01 | Interruptor simples, embutir, 10A/250V, uma tecla, com placa - Fornecimento e instalação. Silentoque da Pial Legrand. | unid. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 13
4.02 | Plafon Led de sobrepor quadrado, de 24w, branco frio, cor branca. Referência Luminárias LLUM ou equivalente | unid. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 11
4.03 | Paflon Led de sobrepor quadrado, de 12w, branco frio, cor branca. Referência Luminárias LLUM ou equivalente | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 2
4.04 | Luminária de emergência | unid. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9
4.05 | Placa para caixa 4"x2" ou 3"x3" | unid. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 26
4.06 | Placa para caixa 4"x4" | unid. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 7
4.07 | Tomada de embutir, 2P+T 10A/250V, com placa - Fornecimento e Instalação | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |  | 14
4.08 | Rasgo em alvenaria para eletrodutos diâmetro menor ou igual a 40mm | m
4.09 | Ponto elétrico para equipamento de refrigeração | unid. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 8
4.10 | Ponto de lógica | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
5.00 | REVESTIMENTO | [15 empty] | 0
5.01 | Emboço | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.17 | 0 | 0 | 32.1 | 0 |  | 66.27
5.02 | Reboco | m² | 42.9 | 42.45 | 42.66 | 42.66 | 43.8 | 41.97 | 43.17 | 39.57 | 0 | 19.32 | 24.15 | 0 | 35.4 |  | 418.05
5.03 | Forro de gesso, tipo liso (recuperação) | m² | 12.67 | 12.38 | 12.52 | 12.52 | 13.25 | 12 | 12.86 | 10.42 | 7.01 | 2.48 | 4.05 |  | 7.8 |  | 119.96
5.04 | Cerâmica esmaltada acetinada, formato20x20, cor branca, do piso ao forro, referência Eliane ou equivalente. | m² | 0 | 0 | [6 empty] | 34.17 | 0 |  | 32.1 | 0 |  | 66.27
6.00 | PAVIMENTAÇÃO | [15 empty] | 0
6.01 | Regularização de base para piso cerâmico | m² | [13 empty] | 37.932 | 37.932
6.02 | Porcelanato natural borda retificada formato 62,5x62,5cm Cor Ref. Elizabeth ou equivalente | m² | 12.67 | 12.38 | 12.52 | 12.52 | 13.25 | 12 | 12.86 | 10.42 | 7.01 | 2.48 | 4.05 | 6.48 | 7.8 |  | 126.44
7.00 | PINTURA | [15 empty] | 0
7.01 | Pintura Epóxi ,linha hospitalar cor branco Ref. Tintas Sherwin Williams | m² | 42.9 | 42.45 | 42.66 | 42.66 | 43.8 | 41.97 | 43.17 | 39.57 | 0 | 19.32 | 24.15 | 0 | 35.4 |  | 418.05
8.00 | ESQUADRIAS | [15 empty] | 0
8.01 | p1-Porta em madeira compensada de cedro, revestimento laminado melamínico cor branca em todas as faces e lados, articulada, completa (forra, alizares e ferragens, fechadura c/ maçaneta tipo alavanca c/ extremidade curva), 210x80. De abrir, | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 |  | 3.36
8.02 | p2-Porta em madeira compensada de cedro, revestimento laminado melamínico cor branca em todas as faces e lados, articulada, completa (forra, alizares e ferragens), 210x90, com visor em vidro incolor 30x60cm. De correr. | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 |  | 1.89
8.03 | p3-Porta em madeira compensada de cedro, revestimento laminado melamínico cor branca em todas as faces e lados, articulada, completa (forra, alizares e ferragens), 210x100. De abrir, com duas folhas. | m² | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |  | 16.8
9.00 | DIVERSOS | [15 empty] | 0
9.01 | Peitoril e soleira em granito polido cor cinza | m² | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 10
9.02 | Tampo de guichê, em granito polido cor preto (dim= 1,20x20/110) | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 |  | 0.72
9.03 | Bancada lisa com espelho e 15cm de altura, em granito polido cor preto (dim= 3,50x70/90cm) | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 |  | 2.45
9.04 | Prateleiras em “L”, em granito polido cor preto, acabamento as duas faces (dim 170x40cm) 3 unidades | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.04
9.05 | Bancada lisa com espelho e 15cm de altura, em granito polido cor preto (dim= 3,50x60/90cm) | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1
9.06 | Bancada com cuba e espelho e 15cm de altura, em granito polido cor preto (dim= 1,20x60/90cm) | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.72
9.07 | Cuba de sobrepor ARIA MAX PLUS 50 BS em aço inox (dim= 50x40x20,8cm) Ref. Tramontina | unid. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8
9.08 | Bancada com duas cubas (para pia e lavatório) e espelho de 15cm de altura, em granito polido cor preto. Dim= variáveis x 60/90cm | m² | 1.95 | 1.902 | 1.932 | 1.926 | 2.04 | 1.812 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.362
9.09 | Limpeza geral da obra | m² | [13 empty] | 144.07 | 144.07
9.10 | Cuba de sobrepor oval de louça cor Branco L 680 referência Deca ou equivalente | unid. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7
Teresina (PI), 20 de maio de 2022 |  |  |  |  | Fauze Simão Sobrinho
Engenheiro Civil
CEAFO/HGV

## Leis Sociais
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
FUNDAÇÃO ESTATAL PIAUIENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FEPISERH
HOSPITAL GETÚLIO VARGAS
COMISSÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CEAFO
Obra:Reforma de Adequação para Implantação do CEO – Centro de Especialidades Odontológicas do Ambulatório Integrado Gov. Dirceu Mendes Arcoverde
Endereço: Rua São Pedro, s/n, Centro, Teresina – PI.
Tipo de intervenção: Reforma
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
VIGÊNCIA A PARTIR DE OUTUBRO DE 2021/COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | TOTAL | 16.8 | 16.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.81 | -
B2 | FERIADOS | 3.95 | -
B3 | AUXILIO - ENFERMIDADE | 0.85 | 0.66
B4 | 13º SALÁRIO | 10.77 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVA | 1.16 | -
B8 | AUXILIO ACIDETE DE TRABALHO | 0.1 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 8.57 | 6.63
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.02
B | TOTAL | 44.03 | 16.34
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.21 | 4.03
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.12 | 0.09
C3 | FÉRIAS IDENIZADAS | 4.79 | 3.71
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.81 | 2.95
C5 | IDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.44 | 0.34
C | TOTAL | 14.37 | 11.12
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.4 | 2.75
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DOFGTSSOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.44 | 0.34
D | TOTAL | 7.84 | 3.09
TOTAL (A+B+C+D) |  | 83.04 | 47.35
Teresina (PI), 20 de maio de 2022
SINAPI – Cálculos e Parâmetros |  | Fauze Simão Sobrinho
Apêndice 18 – Encargos Sociais – Piauí |  | Engenheiro Civil
CEAFO/HGV

## BDI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ
Estabelecimento: Hospital Getúlio Vargas
Endereço: Rua São Pedro, s/n, Centro, Teresina – PI.
Serviço: Reforma de Adequação para Implantação do CEO – Centro de Especialidades Odontológicas do Ambulatório Integrado Gov. Dirceu Mendes Arcoverde
Data: 20/05/2022
CÁLCULO DO BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS
DESCRIÇÃO |  | PERCENTUAIS(%)
1. LUCRO |  | 5.385 | 0.05385
2. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3 | 0.03
3. DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.59 | 0.0059
4. ISSQN |  | 3 | 0.03
5. PIS |  | 0.65 | 0.0065
6. CPRB (4,5% SOBRE FATURAMENTO) |  | 4.5 | 0.045
7. COFINS |  | 3 | 0.03
8. GARANTIAS, SEGUROS E RISCOS |  | 1.77 | 0.0177
CÁLCULO DO BDI
• X(%) = | 4.77
• Y(%) = | 0.59
• Z(%) = | 5.385
• l(%) = | 11.15
Aplicando na fórmula acima, temos:
| BDI(%)= | 25
Teresina (PI), 20 de maio de 2022
Fauze Simão Sobrinho
Engenheiro Civil
CEAFO/HGV