## Orç_Hemo Floriano_Rev1
SECRATARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PIAUÍ - HEMOPI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Tipo da intervenção: Conclusão do HEMOCENTRO de Floriano
Endereço do EAS: Rua João Dantas, 1161, Centro |  |  | Município: Floriano |  |  |  | Estado: Piauí
Nome do EAS: HEMOCENTRO de Floriano |  |  | Prazo de execução: 150 dias
Data da elaboração do orçamento: 26/02/2015 |  | Revisado: 02/2015 |  | Área: 279,84m² |  |  | BDI: 25,22%
Obs.: OS PREÇOS TEM COMO BASE A TABELA DO SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO EMISSãO: DEZEMBRO DE 2014, ORSE NOVEMBRO DE 2014 E SEINFRA/CE FEVEREIRO DE 2015. ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 89,46%. O BDI PARA EFEITO DO CÁLCULO FOI ADOTADO 25,22%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | COD. SINAPI | UND | QUANT. | V.UNIT. DESON | V.UNIT. C/BDI | V.TOTAL | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa da obra em chapa de aço galvanizado (3,00mX2,10m) | 74209/001 | m² | 6.3 | 212.54 | 266.14 | 1676.68 | 0.41757
1.2 | Capina manual | 73859/002 | m² | 460.32 | 0.8 | 1 | 460.32 | 0.11464
| Terreno existente em frente do bloco administrativo =18,65mX14,65m |  |  |  |  | 0 | 0
| A=18,65*14,65 |  |  | 273.2225 |  | 0 | 0
| Terreno existente na lateral esquerda do bloco administrativo =22,50mX5,00m |  |  |  |  | 0 | 0
| A=22,50*5,00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0
| Terreno dos fundos do bloco administrativo (18,65mX4,00m) |  |  |  |  | 0 | 0
| A=18,65*4,00 |  |  | 74.6 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 460.3225 |  | 0 | 0
1.3 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso instalações hidro=sanitárias e elétricas | 73805/001 | m² | 22 | 251.66 | 315.13 | 6932.86 | 1.7266
| Será instalado um galpão para armazenagem de material com dimensões de 4,00mmX5,50m que ficará na frente do bloco administrativo |  |  |  |  | 0 | 0
| A=4,00*5,50 |  |  | 22 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 22 |  | 0 | 0
1.4 | Entrada provisória de energia elétrica trifásica 40A em poste madeira | 41598 | un | 1 | 734.43 | 919.65 | 919.65 | 0.22903
1.5 | Demolição de alvenaria de tijolos s/aproveitamento | 72215 | m³ | 19.7 | 25.05 | 31.37 | 617.99 | 0.15391
| Circulação de acesso ao bloco administrativo (Pé direito de 3,00m) |  |  |  |  | 0 | 0
| A=2,20*3,00*3+0,30*2,10+0,2*1,50 |  |  | 20.73 |  | 0 | 0
| Almoxarifado |  |  |  |  | 0 | 0
| A=1,26*2,30+2,00*3,00 |  |  | 8.898 |  | 0 | 0
| Copa e área de conveniência |  |  |  |  | 0 | 0
| A=2,33*3+0,86*2,30 |  |  | 8.968 |  | 0 | 0
| Sala Coordenador |  |  |  |  | 0 | 0
| A=2,33*3+0,86*2,30 |  |  | 8.968 |  | 0 | 0
| Sala do Supervisor |  |  |  |  | 0 | 0
| A=0,86*2,30 |  |  | 1.978 |  | 0 | 0
| Recepção e espera |  |  |  |  | 0 | 0
| A=(3,55+1,30)*3,00+2,86*2,80 |  |  | 22.558 |  | 0 | 0
| Distribuição |  |  |  |  | 0 | 0
| A=2,23*3,00+0,30*2,30 |  |  | 7.38 |  | 0 | 0
| Compatibilidade |  |  |  |  | 0 | 0
| A=(3,60+1,25)*3,00 |  |  | 14.55 |  | 0 | 0
| Área de lavagem de material |  |  |  |  | 0 | 0
| A=(3,60+1,25)*3,00 |  |  | 14.55 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário feminino |  |  |  |  | 0 | 0
| A=2,80*3,00+0,86*2,30 |  |  | 10.378 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário masculino |  |  |  |  | 0 | 0
| A=2,80*3,00+0,86*2,30 |  |  | 10.378 |  | 0 | 0
| DML |  |  |  |  | 0 | 0
| A=0,86*2,30 |  |  | 1.978 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 131.314 |  | 0 | 0
1.6 | Retirada de telhas cerâmicas | 72230 | m² | 277.74 | 5.01 | 6.27 | 1741.43 | 0.43369
| Dimensóes do bloco administrativo (22,50mX10,00m+1,23mX8,80m) |  |  |  |  | 0 | 0
| A=(22,50+1,20)*(10,00+1,20)+1,23*(8,80+1,20) |  |  | 277.74 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 277.74 |  | 0 | 0
1.7 | Retirada de madeiramento da cobertura | 72226 | m² | 277.74 | 6.82 | 8.54 | 2371.9 | 0.59071
| Área igual a retirada de telhas |  |  |  |  | 0 | 0
| A=277,74m² |  |  | 277.74 |  | 0 | 0
1.8 | Demolição de laje de concreto pré-moldado | 72216 | m² | 2.22 | 144.19 | 180.55 | 400.82 | 0.099822
| Recepção e espera |  |  |  |  | 0
| V=18,46*0,12 |  |  | 2.2152 |  | 0
| Total |  |  | 2.2152 |  | 0
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 15121.65 | 3.766
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Escavação manual de cavas (fundações rasas até 1,50m) | 73965/010 | m³ | 7.22 | 35.07 | 43.91 | 317.03 | 0.078954
| Condirerações: Fundações com cavas de 0,60mX0,80m com as mesmas características das existentes |  |  |  |  | 0 | 0
| Almoxarifado/Copa e área de conveniência |  |  |  |  | 0 | 0
| V=4,90*0,60*0,80 |  |  | 2.352 |  | 0 | 0
| Sala Coordenador/Sala do Supervisor |  |  |  |  | 0 | 0
| V=4,90*0,60*0,80 |  |  | 2.352 |  | 0 | 0
| WC da sala do Supervisor |  |  |  |  | 0 | 0
| V=2,45*0,60*0,80 |  |  | 1.176 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário feminino/BWC e Vest. Funcionário masculino |  |  |  |  | 0 | 0
| V=2,80*0,60*0,80 |  |  | 1.344 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 7.224 |  | 0 | 0
2.2 | Aterro interno compactado manualmente | 55835 | m³ | 12.44 | 35.07 | 43.91 | 546.24 | 0.13604
| Compatibilidade (A=5,45m² |  |  |  |  | 0 | 0
| V=5,45*0,30 |  |  | 1.635 |  | 0 | 0
| Área de lavagem de material (A=9,52m²) |  |  |  |  | 0 | 0
| V=9,52*0,30 |  |  | 2.856 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário feminino (A=9,94m²) |  |  |  |  | 0 | 0
| V=9,94*0,40 |  |  | 3.976 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário masculino (A=9,94m²) |  |  |  |  | 0 | 0
| V=9,94*0,40 |  |  | 3.976 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 12.443 |  | 0 | 0
2.3 | Remoção de entulho em caminhão basculante | 72897 | m³ | 77.81 | 17.06 | 21.36 | 1662.02 | 0.41392
| Capina manual |  |  |  |  | 0
| V=460,32*0,05 |  |  | 23.016 |  | 0
| Demolição de alvenaria de tijolos s/aproveitamento |  |  |  |  | 0
| V=131,31*0,10 |  |  | 13.131 |  | 0
| Retirada de telhas cerâmicas |  |  |  |  | 0
| V=277,74*0,10 |  |  | 27.774 |  | 0
| Retirada do madeiramento da cobertura |  |  |  |  | 0
| V=277,74*0,05 |  |  | 13.887 |  | 0
| Total |  |  | 77.808 |  | 0
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 2525.29 | 0.62891
3.0 | INFRA-ESTRUTUA
3.1 | Pedra argamassada para fundação corrida utilizando argamassa de cimento e areia (traço 1:4) | 73611 | m³ | 5.21 | 309.47 | 387.52 | 2018.98 | 0.50281
| Condirerações: Fundações corridas observando os pilaress a serem executados nas extremidades das paredes novas, com fundações de 60X60cm e profundidade de 80cm |  |  |  |  | 0 | 0
| Almoxarifado/Copa e área de conveniência |  |  |  |  | 0 | 0
| V=(4,90-1,20)*0,60*0,80 |  |  | 1.776 |  | 0 | 0
| Sala Coordenador/Sala do Supervisor |  |  |  |  | 0 | 0
| V=(4,90-1,20)*0,60*0,80 |  |  | 1.776 |  | 0 | 0
| WC da sala do Supervisor |  |  |  |  | 0 | 0
| V=(2,45-0,60)*0,60*0,80 |  |  | 0.888 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário feminino/BWC e Vest. Funcionário masculino |  |  |  |  | 0 | 0
| V=(2,80-1,20)*0,60*0,80 |  |  | 0.768 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 5.208 |  | 0 | 0
3.2 | Cocreto ciclópico 10MPa com 30% de pedra de mão | 73361 | m³ | 3.36 | 337.39 | 422.48 | 1419.53 | 0.35353
| Condirerações: Fundações dos pilaress com dimensões de 60X60cm e profundidade de 80cm |  |  |  |  | 0 | 0
| Almoxarifado/Copa e área de conveniência |  |  |  |  | 0 | 0
| V=2*0,60*0,80 |  |  | 0.96 |  | 0 | 0
| Sala Coordenador/Sala do Supervisor |  |  |  |  | 0 | 0
| V=2*0,60*0,80 |  |  | 0.96 |  | 0 | 0
| WC da sala do Supervisor |  |  |  |  | 0 | 0
| V=0,60*0,80 |  |  | 0.48 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário feminino/BWC e Vest. Funcionário masculino |  |  |  |  | 0 | 0
| V=2*0,60*0,80 |  |  | 0.96 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 3.36 |  | 0 | 0
3.3 | Concreto armado dosado 15 mpa incl mat p/ 1 m3 preparo conf comp 5845 coloc conf comp 7090 14 m2 de area moldada formas e escoramento conf comps 5306 e 5708 60 kg de aco ca-50 inc mao de obra p/corte dobragem montagem e colocação | 73346 | m³ | 0.48 | 1613.99 | 2021.04 | 970.1 | 0.2416
| Condirerações: Sete esperas de pilares de 10X20cm; cintas inferiores com perímetro de ((4,9-1,2)*2+2,45-0+2,8-1,2=11,45m) e área de 10X30cm |  |  |  |  | 0 | 0
| V=(7*0,10*0,20*1,00)+(11,45*0,10*0,30 |  |  | 0.4835 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 0.4835 |  | 0 | 0
3.4 | Baldrame em tijolo maciço 5X10X20cm. Assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | 6110 | m³ | 0.76 | 469.89 | 588.4 | 447.18 | 0.11137
| Condirerações: Perímetro de alvenaria nova = 11,45m, considerando altura de 30cm e espessura = 22cm |  |  |  |  | 0 | 0
| V=11,45*0,22*0,30 |  |  | 0.7557 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 0.7557 |  | 0 | 0
3.5 | Piso rústico liso em concreto, esp = 7cm | 73675 | m² | 47.06 | 54.77 | 68.58 | 3227.37 | 0.80376
| Compatibilidade |  |  |  |  | 0
| A=V=5,45 |  |  | 5.45 |  | 0
| Área de lavagem de material |  |  |  |  | 0
| A=9,52 |  |  | 9.52 |  | 0
| BWC e Vest. Funcionário feminino |  |  |  |  | 0
| A=9,94 |  |  | 9.94 |  | 0
| BWC e Vest. Funcionário masculino |  |  |  |  | 0
| A=9,94 |  |  | 9.94 |  | 0
| Circulação de acesso ao bloco administrativo |  |  |  |  | 0
| A= 5,55*2,20 |  |  | 12.21 |  | 0
| Total |  |  | 47.06 |  | 0
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 8083.16 | 2.0131
4.0 | PAREDES E DIVISÓRIAS:
4.1 | Alvenaria de tijolos cerâmicos 6 furos, 10X20X20cm, 1/2 vez, assantados em argamassa traço 1:4 (cimento e areia com aditivo, e=1cm | 73935/002 | m² | 173.23 | 53.5 | 66.99 | 11604.68 | 2.8901
| Perímetro de alvenaria = 11,45m, considerando pé direito de 3,00m |  |  |  |  | 0
| A=11,45*3,00 |  |  | 34.35 |  | 0
| Fechamento de portas |  |  |  |  | 0
| Sala de Supervisão técnica |  |  |  |  | 0
| A=0,30*2,10 |  |  | 0.63 |  | 0
| Almoxarifado |  |  |  |  | 0
| A=0,80*2*2,10 |  |  | 3.36 |  | 0
| BWC e vest. Func. Fem |  |  |  |  | 0
| A=0,80*2,10 |  |  | 1.68 |  | 0
| Área de lavagem de material |  |  |  |  | 0
| A=1,25*3,00*2+0,80*2,10 |  |  | 9.18 |  | 0
| Compatibilidade |  |  |  |  | 0
| A=(3,60+1,25)*3,00 |  |  | 14.55 |  | 0
| Platibanda |  |  |  |  | 0
| A=(22,35+9,85)*2*1,70 |  |  | 109.48 |  | 0
| Total |  |  | 173.23 |  | 0
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 11604.68 | 2.8901
5.0 | ESTRUTURA
5.1 | Concreto armado dosado 15 mpa incl mat p/ 1 m3 preparo conf comp 5845 coloc conf comp 7090 14 m2 de area moldada formas e escoramento conf comps 5306 e 5708 60 kg de aco ca-50 inc mao de obra p/corte dobragem montagem e colocação - pilares | 73346 | m³ | 1.09 | 1613.99 | 2021.04 | 2202.93 | 0.54863
| Sete pilares de 10X20cm com altura de 3,20m |  |  |  |  | 0 | 0
| V=7*0,10*0,2*3,20 |  |  | 0.448 |  | 0 | 0
| Pilaretes da platibanda (altura 1,70m) |  |  |  |  | 0 | 0
| V=19*0,10*0,2*1,70 |  |  | 0.646 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 1.094 |  | 0 | 0
5.2 | Concreto armado dosado 15 mpa incl mat p/ 1 m3 preparo conf comp 5845 coloc conf comp 7090 14 m2 de area moldada formas e escoramento conf comps 5306 e 5708 60 kg de aco ca-50 inc mao de obra p/corte dobragem montagem e colocação - vigas | 73346 | m³ | 1.03 | 1613.99 | 2021.04 | 2081.67 | 0.51843
| Vigas de 10cmX30cm e Vergas de 10X20cm |  |  |  |  | 0 | 0
| Vergas das portas |  |  |  |  | 0 | 0
| Almoxarifado |  |  |  |  | 0 | 0
| A=1,40*0,10*0,20 |  |  | 0.028 |  | 0 | 0
| BWC e vest. Func. Fem |  |  |  |  | 0 | 0
| A=1,00*0,10*0,20 |  |  | 0.02 |  | 0 | 0
| BWC e vest. Func. Masc |  |  |  |  | 0 | 0
| A=1,00*0,10*0,20 |  |  | 0.02 |  | 0 | 0
| Área de lavagem de material |  |  |  |  | 0 | 0
| A=1,00*0,10*0,20 |  |  | 0.02 |  | 0 | 0
| Recepção e Espera |  |  |  |  | 0 | 0
| A=3,00*0,10*0,20 |  |  | 0.06 |  | 0 | 0
| Acesso ao bloco administrativo |  |  |  |  | 0 | 0
| A=1,40*0,10*0,20 |  |  | 0.028 |  | 0 | 0
| Vigas sobre paredes |  |  |  |  | 0 | 0
| V=11,45*0,10X0,30 |  |  | 0.3435 |  | 0 | 0
| Vigas de encontro de lages |  |  |  |  | 0 | 0
| Área de lavagem de material |  |  |  |  | 0 | 0
| A=3,90*0,10*0,40 |  |  | 0.156 |  | 0 | 0
| Compatibilidade |  |  |  |  | 0 | 0
| A=3,90*0,10*0,40 |  |  | 0.156 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário feminino |  |  |  |  | 0 | 0
| A=2,80*0,10*0,35 |  |  | 0.098 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário masculino |  |  |  |  | 0 | 0
| A=2,80*0,10*0,35 |  |  | 0.098 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 1.0275 |  | 0 | 0
5.3 | Forma madeira compensado resinado 12mm p/estrutura reaproveitamento 3 vezes - corte/montagem/escoramento/desforma | 74076/001 | m² | 25.44 | 31.53 | 39.48 | 1004.37 | 0.25013
| Considerando a PINI para cada 1,00m³ considera-se de 10 a 12m² de forma. Considerado 12,00m²/m³ |  |  |  |  | 0
| Volume total de concreto armado = 1,03+0,45 |  |  |  |  | 0
| V=(1,03+1,09)*12 |  |  | 25.44 |  | 0
| Total |  |  | 25.44 |  | 0
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 5288.97 | 1.3172
6.0 | COBERTURA
6.1 | Estrutura metálica em tesouras, vão 12m | 73931/003 | m² | 285.99 | 76.71 | 96.06 | 27472.2 | 6.8418
| Compreende a área de retirada da cobertura mais a área da marquise |  |  |  |  | 0 | 0
| A=277,74+8,25 |  |  | 285.99 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 285.99 |  | 0 | 0
6.2 | Cobertuira com telha em chapa aço zincado, ondulado, esp=0,5mm | 75381/001 | m² | 285.99 | 28.69 | 35.93 | 10275.62 | 2.5591
| Área igual ao da estrutura metálica |  |  |  |  | 0 | 0
| A=285,99 |  |  | 285.99 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 285.99 |  | 0 | 0
6.3 | Calha em concreto simples, em meia cana, diametro 200mm | 73882/001 | m | 22.35 | 19.23 | 24.08 | 538.19 | 0.13403
| O bloco administrativo terá uma única água. A calha ficará entre os dois blocos. |  |  |  |  | 0 | 0
| P=22,50-0,15 |  |  | 22.35 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 22.35 |  | 0 | 0
6.4 | Impermeabilização de calha de concreto com mastique betuminoso a frio | 74025/001 | m | 22.35 | 28.86 | 36.14 | 807.73 | 0.20116
| Igual ao perímetro da calha |  |  | 22.35 |  | 0 | 0
6.5 | Rufo em concreto armado, largura 40cm e espessura 7cm | 68058 | m² | 5.85 | 55.99 | 70.11 | 410.14 | 0.10214
| A=(22,35+2*9,7)*0,14 |  |  | 5.845 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 5.845 |  | 0 | 0
6.6 | Chapim de concreto aparente com argamassa desempenado, forma de compensado plastificado (madeirit) de 14X10cm, fundido no local | 71623 | m | 55 | 21.84 | 27.35 | 1504.25 | 0.37462
| A=(22,20+9,70)*2-8,80 |  |  | 55 |  | 0
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 41008.13 | 10.2128
7.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES
7.1 | Chapisco - paredes internas traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm | 87875 | m² | 629.95 | 2.62 | 3.28 | 2066.24 | 0.51458
| Circulação de acesso ao bloco administrativo |  |  |  |  | 0 | 0
| A=(5,55*2+2,20)*3,00 |  |  | 39.9 |  | 0 | 0
| Almoxarifado |  |  |  |  | 0 | 0
| A=(4,90*4+2,90*2+3,22*2)-(2,00*3,00)*3,00 |  |  | 13.84 |  | 0 | 0
| Copa e área de conveniência |  |  |  |  | 0 | 0
| A=(2,90+4,90)*2*3,00 |  |  | 46.8 |  | 0 | 0
| Sala de Supervisão técnica |  |  |  |  | 0 | 0
| A=(2,33+4,90)*2*3,00 |  |  | 43.38 | 4.3 | 5.38 | 233.38
| Sala Coordenador |  |  |  |  | 0 | 0
| A=(2,33+4,90)*2*3,00 |  |  | 43.38 |  | 0 | 0
| Sala do Supervisor |  |  |  |  | 0 | 0
| A=(3,75+2,90)*2*3,00 |  |  | 39.9 |  | 0 | 0
| WC |  |  |  |  | 0 | 0
| A=(1,20+2,30)*2*3,00 |  |  | 21 |  | 0 | 0
| Recepção e espera |  |  |  |  | 0 | 0
| A=(3,55+5,20)*2*3,00 |  |  | 52.5 |  | 0 | 0
| Distribuição |  |  |  |  | 0 | 0
| A=(2,23+2,45)*2*3,00 |  |  | 28.08 |  | 0 | 0
| Compatibilidade |  |  |  |  | 0 | 0
| A=(3,60+3,35)*2*3,00 |  |  | 41.7 |  | 0 | 0
| Área de lavagem de material |  |  |  |  | 0 | 0
| A=(2,65+3,60)*2*3,00 |  |  | 37.5 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário feminino |  |  |  |  | 0 | 0
| A=(3,55+2,80)*2*3,00 |  |  | 38.1 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário masculino |  |  |  |  | 0 | 0
| A=(3,55+2,80)*2*3,00 |  |  | 38.1 |  | 0 | 0
| DML |  |  |  |  | 0 | 0
| A=(1,70+2,15)*2*3,00 |  |  | 23.1 |  | 0 | 0
| Circulação interna (Perímetro=40,89m) |  |  |  |  | 0 | 0
| A=40,89*3,00 |  |  | 122.67 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 629.95 |  | 0 | 0
7.2 | Chapisco parede externa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante | 87893 | m² | 450.7 | 3.99 | 5 | 2253.5 | 0.56122
| Paredes externas (h=3,00(pd)+0,30(baldrame)+0,12(esp da laje) |  |  |  |  | 0 | 0
| A=(22,50+10,00+1,38)*2*3,42 |  |  | 231.7392 |  | 0 | 0
| Platibanda |  |  |  |  | 0 | 0
| A=(22,35+9,85)*2*1,70*2 |  |  | 218.96 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 450.6992 |  | 0 | 0
7.3 | Chapisco em forro traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm | 87881 | m² | 200.65 | 2.65 | 3.32 | 666.16 | 0.1659
| Circulação de acesso ao bloco administrativo |  |  |  |  | 0 | 0
| A=5,55*2,20 |  |  | 12.21 |  | 0 | 0
| Almoxarifado |  |  |  |  | 0 | 0
| A=34,26m² |  |  | 34.26 |  | 0 | 0
| Copa e área de conveniência |  |  |  |  | 0 | 0
| A=15,51m² |  |  | 15.51 |  | 0 | 0
| Sala de Supervisão técnica |  |  |  |  | 0 | 0
| A=12,43m² |  |  | 12.43 |  | 0 | 0
| Sala Coordenador |  |  |  |  | 0 | 0
| A=12,43m² |  |  | 12.43 |  | 0 | 0
| Sala do Supervisor |  |  |  |  | 0 | 0
| A=10,87m² |  |  | 10.87 |  | 0 | 0
| WC |  |  |  |  | 0 | 0
| A=2,76m² |  |  | 2.76 |  | 0 | 0
| Recepção e espera |  |  |  |  | 0 | 0
| A=18,46m² |  |  | 18.46 |  | 0 | 0
| Distribuição |  |  |  |  | 0 | 0
| A=5,45m² |  |  | 5.45 |  | 0 | 0
| Compatibilidade |  |  |  |  | 0 | 0
| A=12,06m² |  |  | 12.06 |  | 0 | 0
| Área de lavagem de material |  |  |  |  | 0 | 0
| A=9,52m² |  |  | 9.52 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário feminino |  |  |  |  | 0 | 0
| A=9,94m² |  |  | 9.94 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário masculino |  |  |  |  | 0 | 0
| A=9,94m² |  |  | 9.94 |  | 0 | 0
| DML |  |  |  |  | 0 | 0
| A=3,65m² |  |  | 3.65 |  | 0 | 0
| Circulação interna (Perímetro=40,89m) |  |  |  |  | 0 | 0
| A=31,16m² |  |  | 31.16 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 200.65 |  | 0 | 0
7.4 | Emboço paulista (massa única) traço 1:4 (cimento, areia e aditivo), espessura 2cm | 84028 | m² | 204.6 | 37 | 46.33 | 9479.12 | 2.3607
| WC |  |  |  |  | 0 | 0
| A=(1,20+2,30)*2*3,00 |  |  | 21 |  | 0 | 0
| Copa e área de conveniência |  |  |  |  | 0 | 0
| A=(2,90+4,90)*2*3,00 |  |  | 46.8 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário feminino |  |  |  |  | 0 | 0
| A=(3,55+2,80)*2*3,00 |  |  | 38.1 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário masculino |  |  |  |  | 0 | 0
| A=(3,55+2,80)*2*3,00 |  |  | 38.1 |  | 0 | 0
| DML |  |  |  |  | 0 | 0
| A=(1,70+2,15)*2*3,00 |  |  | 23.1 |  | 0 | 0
| Área de lavagem de material |  |  |  |  | 0 | 0
| A=(2,65+3,60)*2*3,00 |  |  | 37.5 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 204.6 |  | 0 | 0
7.5 | Reboco - paredes internas, argamassa pré-fabricada | 74001/001 | m² | 472.15 | 14.32 | 17.93 | 8465.65 | 2.1083
| Igual a área de chapisco interno menos a área de emboço |  |  |  |  | 0 | 0
| A=629,95-157,80 |  |  | 472.15 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 472.15 |  | 0 | 0
7.6 | Reboco - paredes externas, argamassa pré-fabricada | 74001/001 | m² | 450.7 | 14.32 | 17.93 | 8081.05 | 2.0125
| Igual a área de chapisco externo |  |  | 450.7 |  | 0 | 0
7.7 | Reboco para forro argamassa 1:4,5 (cimento, areia fina peneirada e aditivo), espessura 0,5cm | 74001/001 | m² | 200.65 | 14.32 | 17.93 | 3597.65 | 0.89597
| Igual a área de chapisco do forro |  |  | 200.65 |  | 0 | 0
7.8 | Cerâmica esmaltada 1A, PEI-4, 20X20cm, padrão alto, cor cinza, fixada com argamassa colante e rejuntado com massa epoxi, h=2,10m | 87267 | m² | 204.6 | 33.53 | 41.99 | 8591.15 | 2.1396
| Igual a área do emboço |  |  | 204.6 |  | 0 | 0
| Igual a área de cerâmica |  |  | 204.6 |  | 0 | 0
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 43200.52 | 10.7588
8.0 | PISOS
8.1 | Piso com manta vinílica semiflexivel padrão hospitalar para áreas molhadas, assentado sobre piso cerâmico, incluso camada de regularização, pronto, fixado com cola, com acabamento em perfil de alumínio na porta principal e rodapé vinílico | 72186 | m² | 164.84 | 115.86 | 145.08 | 23914.99 | 5.9559
| Circulação de acesso ao bloco administrativo |  |  |  |  | 0 | 0
| A=5,55*2,20 |  |  | 12.21 |  | 0 | 0
| Almoxarifado |  |  |  |  | 0 | 0
| A=34,26m² |  |  | 34.26 |  | 0 | 0
| Copa e área de conveniência |  |  |  |  | 0 | 0
| A=15,51m² |  |  | 15.51 |  | 0 | 0
| Sala de Supervisão técnica |  |  |  |  | 0 | 0
| A=12,43m² |  |  | 12.43 |  | 0 | 0
| Sala Coordenador |  |  |  |  | 0 | 0
| A=12,43m² |  |  | 12.43 |  | 0 | 0
| Sala do Supervisor |  |  |  |  | 0 | 0
| A=10,87m² |  |  | 10.87 |  | 0 | 0
| Recepção e espera |  |  |  |  | 0 | 0
| A=18,46m² |  |  | 18.46 |  | 0 | 0
| Distribuição |  |  |  |  | 0 | 0
| A=5,45m² |  |  | 5.45 |  | 0 | 0
| Compatibilidade |  |  |  |  | 0 | 0
| A=12,06m² |  |  | 12.06 |  | 0 | 0
| Circulação interna (Perímetro=40,89m) |  |  |  |  | 0 | 0
| A=31,16m² |  |  | 31.16 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 164.84 |  | 0 | 0
8.2 | Piso granilite de alta resistência, espessura 12mm, incluso juntas de alumínio para dilatação e polimento mecanizado (Piso da marquise) | 72137 | m² | 12.21 | 73.01 | 91.42 | 1116.24 | 0.27799
| Circulação de acesso ao bloco administrativo |  |  |  |  | 0 | 0
| A=5,55*2,20 |  |  | 12.21 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 12.21 |  | 0 | 0
8.3 | Piso cerâmico 35X35cm, assentado com argamassa industrializada | 87247 | m² | 204.6 | 29.05 | 36.38 | 7443.35 | 1.8537
| WC |  |  |  |  | 0 | 0
| A=2,76m² |  |  | 21 |  | 0 | 0
| Copa e área de conveniência |  |  |  |  | 0 | 0
| A=15,51m² |  |  | 46.8 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário feminino |  |  |  |  | 0 | 0
| A=9,94m² |  |  | 38.1 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário masculino |  |  |  |  | 0 | 0
| A=9,94m² |  |  | 38.1 |  | 0 | 0
| DML |  |  |  |  | 0 | 0
| A=3,65m² |  |  | 23.1 |  | 0 | 0
| Área de lavagem de material |  |  |  |  | 0 | 0
| A=9,52m² |  |  | 37.5 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 204.6 |  | 0 | 0
| Igual a área de piso cerâmico |  |  | 204.6 |  | 0
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 32474.58 | 8.0876
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Porta madeira compensada lisa para pintura, tipo paraná, 0,60X1,60m 1 folha, incluso ferragens (3 dobradiças e fechadura tipo livre/ocupado) e batente | 74139/002 | un | 4 | 179.66 | 224.97 | 899.88 | 0.22411
| BWC e Vest. Funcionário feminino |  |  |  |  | 0 | 0
| Q=2unid |  |  | 2 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário masculino |  |  |  |  | 0 | 0
| Q=2unid |  |  | 2 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 4 |  | 0 | 0
9.2 | Porta madeira compensada lisa para pintura, 0,80X2,10m 1 folha, incluso ferragens (3 dobradiças e fechadura tipo alavanca e cilindro)e batente | 73910/005 | un | 9 | 252.77 | 316.52 | 2848.68 | 0.70945
| Copa e área de conveniência |  |  |  |  | 0 | 0
| Q=1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Sala de Supervisão técnica |  |  |  |  | 0 | 0
| Q=1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Sala Coordenador |  |  |  |  | 0 | 0
| Q=1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Sala do Supervisor Administrativo |  |  |  |  | 0 | 0
| Q=1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| WC |  |  |  |  | 0 | 0
| Q=1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Área de lavagem de material |  |  |  |  | 0 | 0
| Q=1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário feminino |  |  |  |  | 0 | 0
| Q=1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário masculino |  |  |  |  | 0 | 0
| Q=1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| DML |  |  |  |  | 0 | 0
| Q=1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 9 |  | 0 | 0
9.3 | Porta madeira compensada lisa para pintura, 1,20X2,10m (2 folhas -80cm e 40cm), incluso ferragens (3 dobradiças e fechadura tipo alavanca e cilindro)e batente | 73906/004 | un | 2 | 809.51 | 1013.67 | 2027.34 | 0.5049
| Almoxarifado |  |  |  |  | 0 | 0
| Q=1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Circulação interna (Perímetro=40,89m) |  |  |  |  | 0 | 0
| Q=1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 2 |  | 0 | 0
9.4 | Porta madeira compensada lisa para pintura, 1,60X2,10m (2 folhas - 2 de 80cm), incluso ferragens (3 dobradiças e fechadura tipo alavanca e cilindro)e batente | 73910/011 | un | 2 | 375.9 | 470.7 | 941.4 | 0.23445
| Recepção e espera |  |  |  |  | 0 | 0
| Q=2unid |  |  | 2 |  | 0 | 0
9.5 | Porta de alumínio de abrir com vidro completa, 1,70X2,50, incluso ferragens (3 dobradiças e fechadura tipo alavanca e cilindro)e batente | 74071/001 | m2 | 4.25 | 472.19 | 591.28 | 2512.94 | 0.62583
| Recepção e espera |  |  |  |  | 0 | 0
| Q=1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
9.6 | Janela em alumínio natural e vidro fumê, 1,20X0,60m, maxim-ar - completa - fornecimento e instalação, incluso fechadura tipo alavanca em alumínio | 73809/001 | m² | 2.16 | 461.38 | 577.74 | 1247.92 | 0.31079
| DML |  |  |  |  | 0 | 0
| A=1,20*0,60 |  |  | 0.72 |  | 0 | 0
| Distribuição |  |  |  |  | 0 | 0
| A=1,20*0,60 |  |  | 0.72 |  | 0 | 0
| Compatibilidade |  |  |  |  | 0 | 0
| A=1,20*0,60 |  |  | 0.72 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 2.16 |  | 0 | 0
9.7 | Janela em alumínio natural e vidro fumê, 1,20X1,30m, maxim-ar - completa - fornecimento e instalação, incluso fechadura tipo alavanca em alumínio | 73809/001 | m² | 14.04 | 461.38 | 577.74 | 8111.47 | 2.0201
| Sala de Supervisão técnica |  |  |  | 376.34 | 471.25 | 0
| A=1,20*1,30 |  |  | 1.56 | 376.34 | 471.25 | 735.15
| Sala Coordenador |  |  |  | 376.34 | 471.25 | 0
| A=1,20*1,30 |  |  | 1.56 | 376.34 | 471.25 | 735.15
| Sala do Supervisor Administrativo |  |  |  | 376.34 | 471.25 | 0
| A=2*1,20*1,30 |  |  | 3.12 | 376.34 | 471.25 | 1470.3
| Sala de capacitação de doadores |  |  |  | 376.34 | 471.25 | 0
| A=2*1,20*1,30 |  |  | 3.12 | 376.34 | 471.25 | 1470.3
| Recepção e espera |  |  |  | 376.34 | 471.25 | 0
| A=3*1,20*1,30 |  |  | 4.68 | 376.34 | 471.25 | 2205.45
| Total |  |  | 14.04 | 376.34 | 471.25 | 6616.35
9.8 | Janela em alumínio natural e vidro fumê, 1,80X0,60m, maxim-ar - completa - fornecimento e instalação, incluso fechadura tipo alavanca em alumínio | 73809/001 | m² | 5.4 | 461.38 | 577.74 | 3119.8 | 0.77697
| Copa e área de conveniência |  |  |  | 376.34 | 471.25 | 0
| A=1,80*0,60 |  |  | 1.08 | 376.34 | 471.25 | 508.95
| Almoxarifado |  |  |  | 376.34 | 471.25 | 0
| A=2*1,80*0,60 |  |  | 2.16 | 376.34 | 471.25 | 1017.9
| BWC e Vest. Funcionário feminino |  |  |  | 376.34 | 471.25 | 0
| A=1,80*0,60 |  |  | 1.08 | 376.34 | 471.25 | 508.95
| Circulação de acesso ao bloco administrativo |  |  |  | 376.34 | 471.25 | 0
| A=1,80*0,60 |  |  | 1.08 | 376.34 | 471.25 | 508.95
| Total |  |  | 5.4 | 376.34 | 471.25 | 2544.75
9.9 | Janela em alumínio natural e vidro fumê, 1,20X0,40m, maxim-ar - completa - fornecimento e instalação, incluso fechadura tipo alavanca em alumínio | 73809/001 | m² | 0.48 | 461.38 | 577.74 | 277.32 | 0.069065
| WC |  |  |  | 376.34 | 471.25 | 0
| A=1,20*0,40 |  |  | 0.48 | 376.34 | 471.25 | 226.2
| Total |  |  | 0.48 | 376.34 | 471.25 | 226.2
9.10 | Janela em alumínio natural e vidro fumê, 2,00X0,40m, maxim-ar - completa - fornecimento e instalação, incluso fechadura tipo alavanca em alumínio | 73809/001 | m² | 0.8 | 461.38 | 577.74 | 462.19 | 0.11511
| Área de lavagem de material |  |  |  |  | 0
| A=2,00*0,40 |  |  | 0.8 |  | 0
| Total |  |  | 0.8 |  | 0
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 22448.94 | 5.5908
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | Eletroduto PVC rígido roscável de 2" (50mm), incluso conexões - fornecimento e instalação | 55866 | m | 77.55 | 18.38 | 23.02 | 1785.2 | 0.44459
| C=12,20+8,70+24,35+6,00+5,40+14,90+6,00 |  |  | 77.55 |  | 0 | 0
10.2 | Eletroduto rígido soldável de 25mm (1"), incluso conexões - fornecimento e instalação | 72935 | m | 428.1 | 4.6 | 5.76 | 2465.86 | 0.61411
| C=(21+10+21+17+10+8,7+18,7+20+16,3)*3 |  |  | 428.1 |  | 0 | 0
10.3 | Cabo de cobre isolado resistente a chama 450/750 V 2,5 mm2 fornecimento e instalação | 73860/008 | m | 1483.82 | 2.32 | 2.91 | 4317.92 | 1.0754
| C=(1,2*19+4,36*7+3,16*3+3,15*2+1,26*3+2,15*3+3,78*17+1,79*2+1,85*2+3,12*4+1,8*2+3,75*13+4+2+3,2*11+1,8*3+1,2*2+1,75*2+5,1*2+2,5*8+3,16*7+1,7*3+2,2*7+4*2+21+12+2*5,3*7+2,4*2*2+3,3*13*21+2,6*5+1,7*4+2,3*9+6*2,6+1,5*2+12+3+2,5*4+10+3+6+6+8) |  |  | 1483.82 |  | 0 | 0
10.4 | Cabo de cobre isolado resistente a chama 450/750 V 6,0 mm2 fornecimento e instalação | 73860/010 | m | 200 | 4.6 | 5.76 | 1152 | 0.2869
| Refere-se as instalações entre o grupo gerador e o quadro de distribuição que é de 25m |  |  |  |  | 0 | 0
| C=25*4*2 |  |  | 200 |  | 0 | 0
10.5 | Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (Americano) 10 a 30A 240V - fornecimento e instalação | 74130/001 | un | 1 | 9.31 | 11.66 | 11.66 | 0.0029039
| Será instalado na saída do grupo gerador |  |  | 1 |  | 0 | 0
10.6 | Disjuntor termomagnéticotripolar padrão NEMA (Americano) 10 a 50A 240V - fornecimento e instalação | 74130/004 | un | 12 | 61.05 | 76.45 | 917.4 | 0.22847
10.7 | Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com porta, sem barramentos fases e com barramento neutro, fornecimento e instalação | 74131/001 | un | 1 | 39.11 | 48.97 | 48.97 | 0.012196
10.8 | Ponto de luz parede/forro com eletroduto 25mm² e caixa de ferro sextavada | 00641/ORSE | pt | 33 | 96.74 | 121.14 | 3997.62 | 0.99558
10.9 | Luminária em calha de sobrepor, partida rápida completa com lâmpada fluorescente 2X40W completa - fornecimento e instalação | 73953/006 | un | 30 | 94.31 | 118.09 | 3542.7 | 0.88229
10.10 | Luminária tipo globo vidro leitoso com bocal e lâmpada de 60W completa - fornecimento e instalação | 74041/001 | un | 3 | 44.83 | 56.14 | 168.42 | 0.041944
10.11 | Ponto interruptor simples com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4X2" | 03277/ORSE | pt | 16 | 103.1 | 129.1 | 2065.6 | 0.51442
| Controle de qualidade |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Imuno doador |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Área de lavagem de material |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário feminino |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário masculino |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| DML |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Almoxarifado |  |  |  |  | 0 | 0
| Q=2unid |  |  | 2 |  | 0 | 0
| Copa e área de conveniência |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Sala de Supervisão técnica |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Sala Coordenador |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| WC |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Sala do Supervisor Administrativo |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Recepção e espera |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Distribuição |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Compatibilidade |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 16 |  | 0 | 0
10.12 | Interruptor simples de embutir - 1 tecla - fornecimento e instalação | 72331 | un | 16 | 9.04 | 11.32 | 181.12 | 0.045107
10.13 | Ponto interruptor four-way com eletroduto PVC 3/4" e caixa 4X2" | 03278/ORSE | pt | 4 | 86.97 | 108.9 | 435.6 | 0.10848
| Circulação de acesso ao bloco administrativo |  |  |  |  | 0 | 0
| Q=2unid |  |  | 2 |  | 0 | 0
| Circulação interna (Perímetro=40,89m) |  |  |  |  | 0 | 0
| Q=2unid |  |  | 2 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 4 |  | 0 | 0
10.14 | Interruptor four-way de embutir - 1 tecla - fornecimento e instalação | 83465 | un | 4 | 32.83 | 41.11 | 164.44 | 0.040953
10.15 | Instalação de tomada com eletroduto rígido de 3/4" , caixas, conexões e tomada de embutir | 03298/ORSE | un | 35 | 95.82 | 119.99 | 4199.65 | 1.0459
| Controle de qualidade |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 3unid |  |  | 3 |  | 0 | 0
| Imuno doador |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 2unid |  |  | 2 |  | 0 | 0
| Área de lavagem de material |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 3unid |  |  | 3 |  | 0 | 0
| DML |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Almoxarifado |  |  |  |  | 0 | 0
| Q=3unid |  |  | 3 |  | 0 | 0
| Copa e área de conveniência |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 6unid |  |  | 6 |  | 0 | 0
| Sala de Supervisão técnica |  |  |  |  | 0 | 0
| Q=3unid |  |  | 3 |  | 0 | 0
| Sala Coordenador |  |  |  |  | 0 | 0
| Q=3unid |  |  | 3 |  | 0 | 0
| Sala do Supervisor Administrativo |  |  |  |  | 0 | 0
| Q=3unid |  |  | 3 |  | 0 | 0
| Recepção e espera |  |  |  |  | 0 | 0
| Q=3unid |  |  | 3 |  | 0 | 0
| Distribuição |  |  |  |  | 0 | 0
| Q=2unid |  |  | 2 |  | 0 | 0
| Compatibilidade |  |  |  |  | 0 | 0
| Q=3unid |  |  | 3 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 35 |  | 0 | 0
10.16 | Ponto de tomada para arcondicionado split (eletroduto, fios e tomada) | 03294/ORSE | un | 9 | 152.19 | 190.57 | 1715.13 | 0.42714
| Controle de qualidade |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Imuno doador |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Almoxarifado |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Q=2unid |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Sala de Supervisão técnica |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Sala Coordenador |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Sala do Supervisor Administrativo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Recepção e espera |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Compatibilidade |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Total |  |  | 9 |  | 0 | 0 | 0
10.16 | Subestação aérea de 150KVA - trifásico 60Hz - classe 15KV - transformador imerso em óleo mineral - completa - fornecimento e instalação | 73857/003 | un | 1 | 12478.21 | 15625.21 | 15625.21 | 3.8914
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 42794.5 | 10.6577
11.0 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS
11.1 | Quadro de distribuição para telefone N.2, 20X20X12cm em chapa metálica | 83371 | un | 1 | 91.79 | 114.94 | 114.94 | 0.028625
11.2 | Tomada para telefone de 4 polos padrão TELEBRÁS - fornecimento e instalação | 72337 | un | 6 | 16.33 | 20.45 | 122.7 | 0.030558
11.3 | Duto rígido soldável de 25mm, incluso conexões - fornecimento e instalação | 72935 | m | 150 | 5.09 | 6.37 | 955.5 | 0.23796
11.4 | Cabo telefonico CTP-APL-50, 10 pares - fornecimento e instalação | 73690 | m | 150 | 4.8 | 6.01 | 901.5 | 0.22451
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 2094.64 | 0.52166
12.0 | CLIMATIZAÇÃO
12.1 | Split de 12.000BTU's instalado - fornecimento e instalação | 10369/ORSE | un | 6 | 1849.31 | 2315.71 | 13894.26 | 3.4603
| Controle de qualidade |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Imuno doador |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Sala de Supervisão técnica |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Sala Coordenador |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Sala do Supervisor Administrativo |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Capacitação do doador |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 6 |  | 0 | 0
12.2 | Split de 18.000BTU's instalado - fornecimento e instalação | 02359/ORSE | un | 4 | 2800 | 3506.16 | 14024.64 | 3.4927
| Almoxarifado |  |  |  |  | 0 | 0
| Q=2unid |  |  | 2 |  | 0 | 0
| Compatibilidade |  |  |  |  | 0 | 0
| Q=1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Imuno doador |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 4 |  | 0 | 0
12.3 | Split de 24.000BTU's instalado - fornecimento e instalação | 02360/ORSE | un | 1 | 3200 | 4007.04 | 4007.04 | 0.99793
| Recepção e espera |  |  |  |  | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0
| Total |  |  | 1 |  | 0
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 31925.94 | 7.951
13.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
13.1 | HIDRÁULICAS
13.1.1 | Tubo PVC soldável agua fria DN 25MM, inclusive conexões - fornecimento e instalação | 89356 | m | 250 | 10.83 | 13.56 | 3390 | 0.84426
13.1.2 | Tubo PVC soldável agua fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | 89357 | m | 150 | 14.96 | 18.73 | 2809.5 | 0.69969
13.1.3 | Tubo PVC soldável agua fria DN 50mm inclusive conexões - fornecimento e instalação | 89449 | m | 50 | 8.99 | 11.26 | 563 | 0.14021
13.1.4 | Torneira metálica cromada longa, bico móvel, fecho c/ cotovelo p/ pia de inox, 1/2" OU 3/4", padrão alto -fornecimento e instalação | C2496 | un | 5 | 223.83 | 280.28 | 1401.4 | 0.34901
| Área de lavagem de material |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 2unid |  |  | 2 |  | 0 | 0
| DML |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Copa e área de conveniência |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Compatibilidade |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 5 |  | 0 | 0
13.1.5 | Torneira metálica cromada para lavatório, fecho de toque, 1/2" OU 3/4", padrão alto -fornecimento e instalação | C2502 | un | 6 | 535.23 | 670.22 | 4021.32 | 1.0015
| BWC e Vest. Funcionário feminino |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 2unid |  |  | 2 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário masculino |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 2unid |  |  | 2 |  | 0 | 0
| WC |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Compatibilidade |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 6 |  | 0 | 0
13.1.6 | Ponto de água fria PVC 3/4" - tubo de PVC roscável e 2 joelhos de PVC roscavel 90° - fornecimento e instalação | 9957 | pt | 16 | 40.38 | 50.56 | 808.96 | 0.20147
| BWC e Vest. Funcionário feminino |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 4unid |  |  | 4 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário masculino |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 4unid |  |  | 4 |  | 0 | 0
| Copa e área de conveniência |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| DML |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Área de lavagem de material |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 2unid |  |  | 2 |  | 0 | 0
| WC |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 2unid |  |  | 2 |  | 0 | 0
| Compatibilidade |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 2unid |  |  | 2 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 16 |  | 0 | 0
13.1.7 | Chuveiro metálico cromado, fornecimento e instalação | 9535 | un | 2 | 52.07 | 65.2 | 130.4 | 0.032475
| BWC e Vest. Funcionário feminino |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário masculino |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 2 |  | 0 | 0
13.2 | SANITÁRIAS
13.2.1 | Copo sifonado plástico p/ lavatório 1.1/4" - fornecimento e instalação | 86882 | un | 6 | 10.63 | 13.31 | 79.86 | 0.019889
| BWC e Vest. Funcionário feminino |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 2unid |  |  | 2 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário masculino |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 2unid |  |  | 2 |  | 0 | 0
| WC |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Compatibilidade |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 6 |  | 0 | 0
13.2.2 | Copo sifonado em metal cromado 1X1.1/2" - fornecimento e instalação | 86881 | un | 6 | 84.4 | 105.69 | 634.14 | 0.15793
| DML |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Copa e área de conveniência |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Área de lavagem de material |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 2unid |  |  | 2 |  | 0 | 0
| Compatibilidade |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 2unid |  |  | 2 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 6 |  | 0 | 0
13.2.3 | Válvula em plástico branco 1" para lavatório - fornecimento e instalação | 86879 | un | 6 | 3.69 | 4.62 | 27.72 | 0.0069035
| BWC e Vest. Funcionário feminino |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 2unid |  |  | 2 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário masculino |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 2unid |  |  | 2 |  | 0 | 0
| Compatibilidade |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| WC |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 6 |  | 0 | 0
13.2.4 | Válvula em metal cromado 3.1/2"X1.1/2" - fornecimento e instalação | 86878 | un | 6 | 37.29 | 46.69 | 280.14 | 0.069767
| DML |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Copa e área de conveniência |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Área de lavagem de material |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 2unid |  |  | 2 |  | 0 | 0
| Compatibilidade |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 2unid |  |  | 2 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 6 |  | 0 | 0
13.2.5 | Ponto de esgoto PVC 100mm - média 1,10m de tubo PVC esgoto predial DN 100mm e 1 joelho PVC 90° esgoto predial DN 100mm - fornecimento e instalação | 01683/ORSE | pt | 7 | 55.08 | 68.97 | 482.79 | 0.12024
| BWC e Vest. Funcionário feminino |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário masculino |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Copa e área de conveniência |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| DML |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Área de lavagem de material |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| WC |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Compatibilidade |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 7 |  | 0 | 0
13.2.6 | Tubo PVC para esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | 89800 | m | 150 | 12.48 | 15.63 | 2344.5 | 0.58388
13.2.7 | Tubo PVC esgoto predial DN 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | 89799 | m | 20 | 9.61 | 12.03 | 240.6 | 0.05992
13.2.8 | Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | 89798 | m | 50 | 6.46 | 8.09 | 404.5 | 0.10074
13.2.9 | Caixa de gordura dupla em concreto prémoldado DN 60mm com tampa - fornecimento e instalação | 74051/001 | un | 3 | 155.71 | 194.98 | 584.94 | 0.14568
| Copa e área de conveniência |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Compatibilidade |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| DML |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 3 |  | 0 | 0
13.2.10 | Caixa de gordura em PVC 150X185X75mm, com tampa e porta-tampa | 89708 | un | 1 | 38.84 | 48.64 | 48.64 | 0.012113
| Compatibilidade |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 1 |  | 0 | 0
13.2.11 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60mm comtampa H= 60CM - fornecimento e instalação | 74166/001 | un | 12 | 153.79 | 192.58 | 2310.96 | 0.57553
13.2.12 | Caixa sifonada PVC 100X100X50mm, com grelha redonda branca - fornecimento e instalação | 89707 | un | 1 | 16.95 | 21.22 | 21.22 | 0.0052847
| DML |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 1 |  | 0 | 0
13.2.13 | Ralo sifonado de PVC 100X100X40mm simples - fornecimento e instalação | 89709 | un | 3 | 6.46 | 8.09 | 24.27 | 0.0060443
| BWC e Vest. Funcionário feminino |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário masculino |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| WC |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 3 |  | 0 | 0
13.2.14 | Registro gaveta 1" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação | 74175/001 | un | 1 | 68.03 | 85.19 | 85.19 | 0.021216
| Tubulação que vem da caixa d'água |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 1 |  | 0 | 0
13.2.15 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação | 74176/001 | un | 7 | 58.17 | 72.84 | 509.88 | 0.12698
| BWC e Vest. Funcionário feminino |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário masculino |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Copa e área de conveniência |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| DML |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Área de lavagem de material |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| WC |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Compatibilidade |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 7 |  | 0 | 0
13.2.16 | Registro pressão 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação | 85118 | un | 2 | 55.57 | 69.58 | 139.16 | 0.034657
| BWC e Vest. Funcionário feminino |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário masculino |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 2 |  | 0 | 0
13.2.17 | Registro gaveta 3" bruto latão - fornecimento e instalação | 74179/001 | un | 1 | 287.7 | 360.26 | 360.26 | 0.089721
| Saída da caixa d'água |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 1 |  | 0 | 0
13.3 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
13.3.1 | Cuba de embutir, circular, ref: L41 - fornecimento e instalação | 86900 | un | 4 | 61.76 | 77.34 | 309.36 | 0.077044
| BWC e Vest. Funcionário feminino |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 2unid |  |  | 2 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário masculino |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 2unid |  |  | 2 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 4 |  | 0 | 0
13.3.2 | Lavatório louça branca de sobrepor med luxo c/ladrão 53X43cm ferragens em metal cromado sifão 1680 1"X1.1/4",torneira de toque 1/2" e válvula de escoamento 1603 rabicho em PVC fornecimento e instalação | 86903 | un | 2 | 159.38 | 199.58 | 399.16 | 0.099408
| WC |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Compatibilidade |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 2 |  | 0 | 0
13.3.3 | Tanque de despejo em aço inoxidável 50X60cm, ferragens em metal cromado sifão 1680 1"X1.1/4",torneira de toque 1/2" e válvula de escoamento 1603 rabicho em PVC - fornecimento e instalação | 86936 | un | 1 | 183.46 | 229.73 | 229.73 | 0.057213
| DML |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 1 |  | 0 | 0
13.3.4 | Vaso sanitário louça branca caixa descarga acoplada 35X65X35CM incl assento plástico e rabicho cromado - fornecimento e instalação | 86931 | un | 3 | 263.31 | 329.72 | 989.16 | 0.24634
| BWC e Vest. Funcionário feminino |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário masculino |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| WC |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 3 |  | 0 | 0
13.3.5 | Pia aço inoxidável 120X60cm com 1 cuba - fornecimento e instalação | C3017 | un | 2 | 476.5 | 596.67 | 1193.34 | 0.29719
| Copa e área de conveniência |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Compatibilidade |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 2 |  | 0 | 0
13.3.6 | Pia aço inoxidável 200X60cm com 2 cubas - fornecimento e instalação | C1902 | un | 1 | 1142.78 | 1430.99 | 1430.99 | 0.35638
| Área de lavagem de material |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 1 |  | 0 | 0
13.3.7 | Porta papel toalha em aço inox | C1996 | un | 7 | 270.46 | 338.67 | 2370.69 | 0.59041
| BWC e Vest. Funcionário feminino |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário masculino |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Copa e área de conveniência |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| DML |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Área de lavagem de material |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| WC |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Compatibilidade |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 7 |  | 0 | 0
13.3.8 | Porta toalha de louça com bastão plástico - fornecimento e instalação | C1995 | un | 2 | 57.29 | 71.74 | 143.48 | 0.035733
| BWC e Vest. Funcionário feminino |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário masculino |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 2 |  | 0 | 0
13.3.9 | Porta papel higiênico em inox | C4670 | un | 3 | 25.09 | 31.42 | 94.26 | 0.023475
| BWC e Vest. Funcionário feminino |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário masculino |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| WC |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 3 |  | 0 | 0
13.3.10 | Porta sabão líquido de inox e vidro | C1990 | un | 7 | 20.31 | 25.43 | 178.01 | 0.044332
| BWC e Vest. Funcionário feminino |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário masculino |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Copa e área de conveniência |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| DML |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Área de lavagem de material |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| WC |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Compatibilidade |  |  |  |  | 0 | 0
| Q= 1unid |  |  | 1 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 7 |  | 0 | 0
13.4 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO
13.4.1 | Extintor de PQS 6Kg | 73775/001 | un | 3 | 140.43 | 175.85 | 527.55 | 0.13138
13.4.2 | Extintor de agua 10 litros | 73775/002 | un | 3 | 159.44 | 199.65 | 598.95 | 0.14916
13.4.3 | Placa de indicação de extintor PQS | 73916/003 | un | 3 | 13.99 | 17.52 | 52.56 | 0.01309
13.4.4 | Placa de indicação de extintor de Agua | 73916/003 | un | 3 | 13.99 | 17.52 | 52.56 | 0.01309
13.4.5 | Placa de sinalisação com o digito "SAÍDA" | 73916/003 | un | 2 | 13.99 | 17.52 | 35.04 | 0.0087265
13.4.6 | Placa de indicação de rota de fuga para direita | 73916/003 | un | 1 | 13.99 | 17.52 | 17.52 | 0.0043632
13.4.7 | Placa de indicação de rota de fuga para esquerda | 73916/003 | un | 3 | 13.99 | 17.52 | 52.56 | 0.01309
13.4.8 | Luminária de emergência bloco autonomo | 74041/001 | un | 5 | 44.83 | 56.14 | 280.7 | 0.069907
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 30658.97 | 7.6354
14.0 | PINTURA
14.1 | Selador acrílico para forro , uma demão | 88414 | m² | 200.65 | 2.55 | 3.19 | 640.07 | 0.15941
| Igual a área de reboco forro |  |  | 200.65 |  | 0 | 0
14.2 | Fundo selador acrílico para paredes internas/externas, uma demão | 88414 | m² | 922.85 | 2.55 | 3.19 | 2943.89 | 0.73316
| Reboco interno |  |  | 472.15 |  | 0 | 0
| Reboco externo |  |  | 450.7 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 922.85 |  | 0 | 0
14.3 | Emassamento com base óleo, para paredes que receberão tinta latex PVA, duas demãos | 74133/002 | m² | 200.65 | 15.72 | 19.68 | 3948.79 | 0.98342
| Só receberá PVA látex o forro |  |  | 200.65 |  | 0 | 0
14.4 | Emassamento com base óleo para paredes que receberão tinta acrílica, duas demãos | 74133/002 | m² | 430.45 | 15.72 | 19.68 | 8471.26 | 2.1097
| Igual a área de reboco interno menos a área do reboco da Compatibilida |  |  |  |  | 0 | 0
| A=472,15-41,70 |  |  | 430.45 |  | 0 | 0
14.5 | Pintura latex PVA ambientes internos forro, duas demãos | 88486 | m² | 200.65 | 7.18 | 8.99 | 1803.84 | 0.44924
| Igual a área de emassamento do forro |  |  | 200.65 |  | 0 | 0
14.6 | Pintura acrílica em paredes internas, duas demãos | 88489 | m² | 430.45 | 8.15 | 10.21 | 4394.89 | 1.0945
| Igual a área de emassamento acrílico - paredes internas |  |  | 430.45 |  | 0 | 0
14.7 | Pintura com tinta textura acrílica para paredes externas | 88417 | m² | 450.7 | 15.16 | 18.98 | 8554.29 | 2.1304
| Igual a área de reboco externo |  |  | 450.7 |  | 0 | 0
14.8 | Pintura epoxi c/ massa epoxi hidrossolúvel incluso base seladora, 2 demãos de massa epoxi e duas demãos de tinta na cor branca | 84647 | m² | 41.7 | 98.56 | 123.42 | 5146.61 | 1.2817
| Compatibilidade |  |  |  |  | 0 | 0
| A=(3,60+3,35)*2*3,00 |  |  | 41.7 |  | 0 | 0
14.9 | Pintura esmalte acetinado para esquadrias de madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco | 74065/002 | m² | 75.12 | 16.37 | 20.5 | 1539.96 | 0.38352
| Quantidade de portas de 0,55X1,80 - 4und |  |  |  |  | 0
| A=0,55*1,80*4*2 |  |  | 7.92 |  | 0
| Quantidade de portas de 0,80X2,10 - 9und |  |  |  |  | 0
| A=0,80*2,10*9*2,50 |  |  | 37.8 |  | 0
| Quantidade de portas de 1,20X2,10 - 2und |  |  |  |  | 0
| A=1,20*2,10*2*2,50 |  |  | 12.6 |  | 0
| Quantidade de portas de 1,60X2,10 - 2und |  |  |  |  | 0
| A=1,60*2,10*2*2,50 |  |  | 16.8 |  | 0
| Total |  |  | 75.12 |  | 0
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 37443.6 | 9.3251
15.0 | ELEMENTOS DIVERSOS:
15.1 | Móveis sob bancadas com portas de correr em alumínio, perfil serie 25 com folhas para vidro | 10204/ORSE | m² | 16.14 | 156.7 | 196.22 | 3166.99 | 0.78872
| Copa e área de conveniência |  |  |  |  | 0 | 0
| Sob pia |  |  |  |  | 0 | 0
| A=1,20*0,85 |  |  | 1.02 |  | 0 | 0
| Sob bancada |  |  |  |  | 0 | 0
| A=2,06*0,85 |  |  | 1.751 |  | 0 | 0
| DML |  |  |  |  | 0 | 0
| A=1,70*0,85 |  |  | 1.445 |  | 0 | 0
| Área de lavagem de material |  |  |  |  | 0 | 0
| A=3,60*0,85 |  |  | 3.06 |  | 0 | 0
| Compatibilidade |  |  |  |  | 0 | 0
| A=(3,00+3,35)*0,85 |  |  | 5.3975 |  | 0 | 0
| Distribuição |  |  |  |  | 0 | 0
| A=(1,85+2,23)*0,85 |  |  | 3.468 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 16.1415 |  | 0 | 0
15.2 | Espelho em granito branco para lavatório, espessura 2cm, assentado com argamassa colante dupla colagem, incluso preparação da parede para recebimento do granito (demolição do reboco, chapisco, emboço e assentamento da peça de granito | 72138 | m² | 3.4 | 419.03 | 524.71 | 1784.01 | 5.8189
| BWC e Vest. Funcionário feminino |  |  |  |  | 0 | 0
| A=1,40*1,00 |  |  | 1.4 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário masculino |  |  |  |  | 0 | 0
| A=1,40*1,00 |  |  | 1.4 |  | 0 | 0
| WC |  |  |  |  | 0 | 0
| A=0,60*1,00 |  |  | 0.6 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 3.4 |  | 0 | 0
15.3 | Bancada em granito cinza andorinha polido e=2,5cm, largura 60cm - fornecimento e instalação | C4068 | m | 9.12 | 268.36 | 336.04 | 3064.68 | 9.996
| Copa e área de conveniência |  |  |  |  | 0 | 0
| Bancada a 70cm do piso |  |  |  |  | 0 | 0
| A=2,06*0,60 |  |  | 1.236 |  | 0 | 0
| Bancada a 85cm do piso |  |  |  |  | 0 | 0
| A=2,06*0,35 |  |  | 0.721 |  | 0 | 0
| DML |  |  |  |  | 0 | 0
| A=1,70*0,60 |  |  | 1.02 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário feminino |  |  |  |  | 0 | 0
| A=1,40*0,60 |  |  | 0.84 |  | 0 | 0
| BWC e Vest. Funcionário masculino |  |  |  |  | 0 | 0
| A=1,40*0,60 |  |  | 0.84 |  | 0 | 0
| Compatibilidade |  |  |  |  | 0 | 0
| A=3,35*0,60 |  |  | 2.01 |  | 0 | 0
| Distribuição |  |  |  |  | 0 | 0
| A=(1,85+2,23)*0,60 |  |  | 2.448 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 9.115 |  | 0 | 0
15.4 | Bancada em aço inoxidável com espelho de 3cm das paredes de contato fixadas sobre mão francesa metálica - fornecimento e instalação | 08408/ORSE | m | 1.8 | 526.26 | 658.98 | 1186.16 | 3.8689
15.5 | Compatibilidade |  |  |  |  | 0 | 0
15.6 | A=3,60-0,60-1,20 |  |  | 1.8 |  | 0 | 0
15.7 | Igual a área de móveis |  |  | 16.14 |  | 0 | 0
15.5 | Vidro liso comum transparente, esp = 4mm | 72117 | m² | 22.88 | 90.5 | 113.32 | 2592.76 | 8.4568
| Janela em alumínio natural de 1,20X0,60 - 2,16m² |  |  | 2.16 |  | 0
| Janela em alumínio natural de 1,20X1,30 - 14,04m² |  |  | 14.04 |  | 0
| Janela em alumínio natural de 1,80X0,60 - 5,40m² |  |  | 5.4 |  | 0
| Janela em alumínio natural de 1,20X0,40 - 0,48m² |  |  | 0.48 |  | 0
| Janela em alumínio natural de 2,00X0,40 - 0,80m² |  |  | 0.8 |  | 0
| Total |  |  | 22.88 |  | 0
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 11794.6 | 2.9374
16.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES:
16.1 | Placa de identificação dos ambientes da Agência Transfusional, logomarca do Governo e do Hemopi, dimensões 1,20X0,80m - fornecimento e instalação | C4629 | m² | 0.96 | 343.38 | 429.98 | 412.78 | 0.1028
| Acesso frontal do bloco administrativo |  |  |  |  | 0 | 0
| A=5,50*1,50 |  |  | 8.25 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 8.25 |  | 0 | 0
16.2 | Limpeza geral da obra | 9537 | m² | 279.84 | 1.51 | 1.89 | 528.9 | 0.13172
16.3 | MARQUISES
16.3.1 | Estrutura tipo espacial para cobertura metálica, em alumínio anodizado | 73866/001 | m² | 8.25 | 378.8 | 474.33 | 3913.22 | 0.97456
16.3.2 | Cobertura com telha ondulada, metálica zincada de 5mm | 75381/001 | m² | 8.25 | 28.69 | 35.93 | 296.42 | 0.073822
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 5151.32 | 1.2829
17.0 | URBANIZAÇÃO
17.1 | Demolição de pavimentação existente incluso piso e contrapiso com uso de ponteiro, espessura 4cm | 73801/002 | m² | 25.95 | 15.03 | 18.82 | 488.38 | 0.12163
| A=14,65*1,00+(4,00+7,30)*1 |  |  | 25.95 |  | 0 | 0
17.2 | Demolição s/aproveitamento do muro constituído de alvenaria de tijolos cerâmicos | 73899/002 | m³ | 46.71 | 56.54 | 70.8 | 3307.07 | 0.82361
| A=14,65*1,80+(4,00+7,30)*1,80 |  |  | 46.71 |  | 0 | 0
17.3 | Remoção de entulho em caminhão basculante | 72897 | m³ | 10.79 | 17.06 | 21.36 | 230.47 | 0.057397
| Demolição da pavimentação (empolamento de 10%) |  |  |  |  | 0 | 0
| V=46,71*0,06*1,1 |  |  | 3.0829 |  | 0 | 0
| Demolição do muro |  |  |  |  | 0 | 0
| V=46,71*0,15*1,10 |  |  | 7.7072 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 10.79 |  | 0 | 0
17.4 | Escavação manual de cavas para calçada de contorno do prédio e muro | 73965/010 | m³ | 2.96 | 35.07 | 43.91 | 129.97 | 0.032368
| Considerando as cavas de 20X30cm |  |  |  |  | 0 | 0
| V=(22,50+1,00)+(10,00+1,00)+(6,35+0,50+7,46+0,50) = 49,31*0,20*0,30 |  |  | 2.9586 |  | 0 | 0
17.5 | Pedra argamassada para fundação corrida utilizando argamassa de cimento e areia (traço 1:4) da calçada de contorno e muro | 73611 | m³ | 2.96 | 309.47 | 387.52 | 1147.06 | 0.28567
| Volume igual ao escavado |  |  | 2.96 |  | 0 | 0
17.6 | Baldrame em tijolo maciço 5X10X20cm. Assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) da calçada de contorno e muro | 6110 | m³ | 4.34 | 469.89 | 588.4 | 2553.66 | 0.63597
| V=49,31*1,00*0,34 |  |  | 4.3393 |  | 0 | 0
17.7 | Aterro do lastro da calçada de contorno compactado manualmente | 55835 | m³ | 49.31 | 35.07 | 43.91 | 2165.2 | 0.53923
| V=49,31*0,22*0,40 |  |  | 49.31 |  | 0 | 0
17.8 | Lastro de impermeabilização traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5cm, preparo manual, da calçada de contorno | 73907/003 | m² | 49.31 | 23.25 | 29.11 | 1435.41 | 0.35748
| V=49,31*1,00 |  |  | 49.31 |  | 0 | 0
17.9 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12X15X30X100cm (face superiorXface inferiorXalturaXcomprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 (cimento:areia, incluso escavação e reaterro | 74223/001 | m | 158.62 | 35.46 | 44.4 | 7042.73 | 1.7539
17.10 | Aterro apiloado manualmente em camadas de 20cm com material de empréstimo | 73904/001 | m³ | 150.02 | 79.56 | 99.63 | 14946.49 | 3.7223
| Toda a área do terreno receberá aterro com altura média de 30cm |  |  |  |  | 0 | 0
| V=(14,65*18,65)+(26,50*5,00)+(14,65*4)+(3,78*4,38)+(4,44*4,32)=500,06*0,30 |  |  | 150.0179 |  | 0 | 0
| Total |  |  | 150.0179 |  |  | 0
17.11 | Pavimentação em blocos intertravados de concreto, espessura 6,5cm FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia | 73764/004 | m² | 417.01 | 44.7 | 55.97 | 23340.05 | 5.8127
| Toda a área do terreno não construído do bloco administrativo (500,06m²) menos as áreas de jardins (33,74m²), menos a área de calçada (49,31m²) |  |  |  |  | 0 | 0
| A=500,06-33,74-49,31 |  |  | 417.01 |  | 0 | 0
17.12 | Plantio de grama em placas, incluso preparação do caixão de 15cm com acerto do terreno e terra vegetal | 74236/001 | m² | 33.74 | 14.93 | 18.7 | 630.94 | 0.15713
| A=33,74 |  |  | 33.74 |  | 0 | 0
17.13 | Pintura do meio-fio com tinta em pó industrializaa de cal, pigmento e fixador, duas demãos | 73791/001 | m² | 71.38 | 5.58 | 6.99 | 498.95 | 0.12426
| A=158,62*0,45 |  |  | 71.379 |  | 0 | 0
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 57916.38 | 14.4237
TOTAL GERAL | [6 empty] | 401535.87 | 100
O presente orçamento consta do valor de R$ 401.535,87 (quatrocentos e um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DAH - DIVISÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRA: Reforma do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí - HEMOPI
LOCAL: Teresina - Piauí
DATA: 12/04/99
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DAH - DIVISÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRA: Reforma do Hospital Norberto Moura
LOCAL: Elesbão Veloso - Pi
DATA: 12/04/99
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DAH - DIVISÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRA:
LOCAL:
PLANILHA COMPARATIVA DE SERVIÇOS

## Crono_Hemo Floriano_Rev1
SECRATARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PIAUÍ - HEMOPI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Tipo da intervenção: Conclusão do HEMOCENRO de Floriano
Endereço do EAS: |  |  | Município: Floriano | [10 empty] | Estado: Piauí
Nome do EAS: HEMOCENRO de Floriano |  |  | Prazo de execução: 150 dias
Data da elaboração do orçamento: 26/02/2015 |  |  | Área: 279,84m² | [7 empty] | Revisado: 05/2015 |  |  | BDI: 25,22%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR DO ITEM | % | 30 DIAS | % | 60 DIAS | % | 90 DIAS | % | 120 DIAS | % | 150 DIAS | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.766 | 15121.65 | 100 | 15121.65 | [8 empty] | 15121.65
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 0.62891 | 2525.29 | 100 | 2525.29 | [8 empty] | 2525.29
3.0 | INFRA-ESTRUTUA | 2.0131 | 8083.16 | 100 | 8083.16 | [8 empty] | 8083.16
4.0 | PAREDES E DIVISÓRIAS: | 2.8901 | 11604.68 | 100 | 11604.68 | [8 empty] | 11604.68
5.0 | ESTRUTURA | 1.3172 | 5288.97 | 100 | 5288.97 | [8 empty] | 5288.97
6.0 | COBERTURA | 10.2128 | 41008.13 | 70 | 28705.691 | 30 | 12302.439 | [6 empty] | 41008.13
7.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 10.7588 | 43200.52 | 50 | 21600.26 | 50 | 21600.26 | [6 empty] | 43200.52
8.0 | PISOS | 8.0876 | 32474.58 |  |  | 60 | 19484.748 | 15 | 4871.187 | 15 | 4871.187 | 10 | 3247.458 | 32474.58
9.0 | ESQUADRIAS | 5.5908 | 22448.94 |  |  | 50 | 11224.47 | 30 | 6734.682 | 20 | 4489.788 |  |  | 22448.94
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 10.6577 | 42794.5 | 15 | 6419.175 | 15 | 6419.175 | 15 | 6419.175 | 15 | 6419.175 | 40 | 17117.8 | 42794.5
11.0 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS | 0.52166 | 2094.64 |  |  | 10 | 209.464 | 10 | 209.464 | 20 | 418.928 | 60 | 1256.784 | 2094.64
12.0 | CLIMATIZAÇÃO | 7.951 | 31925.94 | [8 empty] | 100 | 31925.94 | 31925.94
13.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 7.6354 | 30658.97 | 15 | 4598.8455 | 15 | 4598.8455 | 15 | 4598.8455 | 15 | 4598.8455 | 40 | 12263.588 | 30658.97
14.0 | PINTURA | 9.3251 | 37443.6 | [6 empty] | 30 | 11233.08 | 70 | 26210.52 | 37443.6
15.0 | ELEMENTOS DIVERSOS: | 2.9374 | 11794.6 |  |  | 40 | 4717.84 | 20 | 2358.92 | 20 | 2358.92 | 20 | 2358.92 | 11794.6
16.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: | 1.2829 | 5151.32 | [5 empty] | 0 | 30 | 1545.396 | 70 | 3605.924 | 5151.32
17.0 | URBANIZAÇÃO | 14.4237 | 57916.38 |  |  |  |  | 80 | 46333.104 | 10 | 5791.638 | 10 | 5791.638 | 57916.38
TOTAL GERAL (R$) |  |  | 401535.87 |  | 103947.7215 |  | 80557.2415 |  | 71525.3775 |  | 41726.9575 |  | 103778.572 | 401535.87
PERCENTUAL TOTAL (%) |  | 100 |  | 25.8875 |  | 20.0623 |  | 17.8129 |  | 10.3918 |  | 25.8454 |  | 100

## Memo Calc_Hemo Floriano_Rev1
SECRATARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PIAUÍ - HEMOPI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Tipo da intervenção: Conclusão do HEMOCENRO de Floriano
Endereço do EAS: Rua João Dantas, 1161, Centro |  |  | Município: Floriano |  |  | Estado: Piauí
Nome do EAS: HEMOCENRO de Floriano |  |  | Prazo de execução: 150 dias
Data da elaboração do orçamento: 27/06/2011 |  | Revisado: 07/2014 |  | Área: 279,84m² |  | BDI (%): 30
Obs.: OS PREÇOS TEM COMO BASE A TABELA DO SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO EMISSãO: 03/2014 E A TABELA ORSE DE MAR/2014. ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 122,19%(HORA) 80,84%(MÊS) O BDI PARA EFEITO DO CÁLCULO FOI ADOTADO 30%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | COD. SINAPI | UND | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa da obra em chapa de aço galvanizado (3,00mX2,10m) | 74209/001 | m² | 6.3 |  | 0
1.2 | Capina manual | 73859/002 | m² | 460.3225 |  | 0
Terreno existente em frente do bloco administrativo =18,65mX14,65m
| A=18,65*14,65 |  |  | 273.2225
Terreno existente na lateral esquerda do bloco administrativo =22,50mX5,00m
| A=22,50*5,00 |  |  | 112.5
Terreno dos fundos do bloco administrativo (18,65mX4,00m)
| A=18,65*4,00 |  |  | 74.6
| Total |  |  | 460.3225
1.3 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso instalações hidro=sanitárias e elétricas | 74242/001 | m² | 22 |  | 0
Será instalado um galpão para armazenagem de material com dimensões de 4,00mmX5,50m que ficará na frente do bloco administrativo
| A=4,00*5,50 |  |  | 22
| Total |  |  | 22
1.4 | Entrada provisória de energia elétrica trifásica 40A em poste madeira | 41598 | un | 1 |  | 0
1.5 | Demolição de alvenaria de tijolos s/aproveitamento | 73899 | m² | 131.314 |  | 0
Circulação de acesso ao bloco administrativo (Pé direito de 3,00m)
| A=2,20*3,00*3+0,30*2,10+0,2*1,50 |  |  | 20.73
Almoxarifado
| A=1,26*2,30+2,00*3,00 |  |  | 8.898
Copa e área de conveniência
| A=2,33*3+0,86*2,30 |  |  | 8.968
Sala Coordenador
| A=2,33*3+0,86*2,30 |  |  | 8.968
Sala do Supervisor
| A=0,86*2,30 |  |  | 1.978
Recepção e espera
| A=(3,55+1,30)*3,00+2,86*2,80 |  |  | 22.558
Distribuição
| A=2,23*3,00+0,30*2,30 |  |  | 7.38
Compatibilidade
| A=(3,60+1,25)*3,00 |  |  | 14.55
Área de lavagem de material
| A=(3,60+1,25)*3,00 |  |  | 14.55
BWC e Vest. Funcionário feminino
| A=2,80*3,00+0,86*2,30 |  |  | 10.378
BWC e Vest. Funcionário masculino
| A=2,80*3,00+0,86*2,30 |  |  | 10.378
DML
| A=0,86*2,30 |  |  | 1.978
| Total |  |  | 131.314
1.6 | Retirada de telhas cerâmicas | 72230 | m² | 277.74 |  | 0
Dimensóes do bloco administrativo (22,50mX10,00m+1,23mX8,80m)
| A=(22,50+1,20)*(10,00+1,20)+1,23*(8,80+1,20) |  |  | 277.74
| Total |  |  | 277.74
1.7 | Retirada de madeiramento da cobertura | 72226 | m² | 277.74 |  | 0
Área igual a retirada de telhas
| A=277,74m² |  |  | 277.74
1.8 | Demolição de laje de concreto pré-moldado | 72216 | m² | 2.2152 |  | 0
Recepção e espera
| V=18,46*0,12 |  |  | 2.2152
| Total |  |  | 2.2152
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 0
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Escavação manual de cavas (fundações rasas até 2,00m) | 6430 | m³ | 7.224 |  | 0
Condirerações: Fundações com cavas de 0,60mX0,80m com as mesmas características das existentes
Almoxarifado/Copa e área de conveniência
| V=4,90*0,60*0,80 |  |  | 2.352
Sala Coordenador/Sala do Supervisor
| V=4,90*0,60*0,80 |  |  | 2.352
WC da sala do Supervisor
| V=2,45*0,60*0,80 |  |  | 1.176
BWC e Vest. Funcionário feminino/BWC e Vest. Funcionário masculino
| V=2,80*0,60*0,80 |  |  | 1.344
| Total |  |  | 7.224
2.2 | Aterro interno compactado manualmente | 55835 | m³ | 12.443 |  | 0
Compatibilidade (A=5,45m²
| V=5,45*0,30 |  |  | 1.635
Área de lavagem de material (A=9,52m²)
| V=9,52*0,30 |  |  | 2.856
BWC e Vest. Funcionário feminino (A=9,94m²)
| V=9,94*0,40 |  |  | 3.976
BWC e Vest. Funcionário masculino (A=9,94m²)
| V=9,94*0,40 |  |  | 3.976
| Total |  |  | 12.443
2.3 | Remoção de entulho em caminhão basculante | 72897 | m³ | 77.808 |  | 0
Capina manual
| V=460,32*0,05 |  |  | 23.016
Demolição de alvenaria de tijolos s/aproveitamento
| V=131,31*0,10 |  |  | 13.131
Retirada de telhas cerâmicas
| V=277,74*0,10 |  |  | 27.774
Retirada do madeiramento da cobertura
| V=277,74*0,05 |  |  | 13.887
| Total |  |  | 77.808
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 0
3.0 | INFRA-ESTRUTUA
3.1 | Pedra argamassada para fundação corrida utilizando argamassa de cimento e areia (traço 1:4) | 6122 | m³ | 5.208 |  | 0
Condirerações: Fundações corridas observando os pilaress a serem executados nas extremidades das paredes novas, com fundações de 60X60cm e profundidade de 80cm
Almoxarifado/Copa e área de conveniência
| V=(4,90-1,20)*0,60*0,80 |  |  | 1.776
Sala Coordenador/Sala do Supervisor
| V=(4,90-1,20)*0,60*0,80 |  |  | 1.776
WC da sala do Supervisor
| V=(2,45-0,60)*0,60*0,80 |  |  | 0.888
BWC e Vest. Funcionário feminino/BWC e Vest. Funcionário masculino
| V=(2,80-1,20)*0,60*0,80 |  |  | 0.768
| Total |  |  | 5.208
3.2 | Cocreto ciclópico 10MPa com 30% de pedra de mão | 73361 | m³ | 3.36 |  | 0
Condirerações: Fundações dos pilaress com dimensões de 60X60cm e profundidade de 80cm
Almoxarifado/Copa e área de conveniência
| V=2*0,60*0,80 |  |  | 0.96
Sala Coordenador/Sala do Supervisor
| V=2*0,60*0,80 |  |  | 0.96
WC da sala do Supervisor
| V=0,60*0,80 |  |  | 0.48
BWC e Vest. Funcionário feminino/BWC e Vest. Funcionário masculino
| V=2*0,60*0,80 |  |  | 0.96
| Total |  |  | 3.36
3.3 | Concreto armado, FCK = 18,0 Mpa e 77Kg/m³ de aço, preparado com betoneira, inclui lançamento | 6501 | m³ | 0.4835 |  | 0
Condirerações: Sete esperas de pilares de 10X20cm; cintas inferiores com perímetro de ((4,9-1,2)*2+2,45-0+2,8-1,2=11,45m) e área de 10X30cm
| V=(7*0,10*0,20*1,00)+(11,45*0,10*0,30 |  |  | 0.4835
| Total |  |  | 0.4835
3.4 | Baldrame em tijolo maciço 5X10X20cm. Assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | 6110 | m³ | 0.7557 |  | 0
Condirerações: Perímetro de alvenaria nova = 11,45m, considerando altura de 30cm e espessura = 22cm
| V=11,45*0,22*0,30 |  |  | 0.7557
| Total |  |  | 0.7557
3.5 | Lastro de impermeabilização traço 1:4 (cimento e areia), espessura 6cm, preparo manual | 73919/001 | m² | 47.06 |  | 0
Compatibilidade
| A=V=5,45 |  |  | 5.45
Área de lavagem de material
| A=9,52 |  |  | 9.52
BWC e Vest. Funcionário feminino
| A=9,94 |  |  | 9.94
BWC e Vest. Funcionário masculino
| A=9,94 |  |  | 9.94
Circulação de acesso ao bloco administrativo
| A= 5,55*2,20 |  |  | 12.21
| Total |  |  | 47.06
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 0
4.0 | PAREDES E DIVISÓRIAS:
4.1 | Alvenaria de tijolos cerâmicos 6 furos, 10X20X20cm, 1/2 vez, assantados em argamassa traço 1:4 (cimento e areia com aditivo, e=1cm | 73935/001 | m² | 173.23 |  | 0
Perímetro de alvenaria = 11,45m, considerando pé direito de 3,00m
| A=11,45*3,00 |  |  | 34.35
Fechamento de portas
Sala de Supervisão técnica
| A=0,30*2,10 |  |  | 0.63
Almoxarifado
| A=0,80*2*2,10 |  |  | 3.36
BWC e vest. Func. Fem
| A=0,80*2,10 |  |  | 1.68
Área de lavagem de material
| A=1,25*3,00*2+0,80*2,10 |  |  | 9.18
Compatibilidade
| A=(3,60+1,25)*3,00 |  |  | 14.55
Platibanda
| A=(22,35+9,85)*2*1,70 |  |  | 109.48
| Total |  |  | 173.23
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 0
5.0 | ESTRUTURA
5.1 | Concreto armado para pilares, FCK = 18,0 Mpa e 77Kg/m³ de aço, preparado com betoneira, inclui lançamento | 6501 | m³ | 1.094 |  | 0
Sete pilares de 10X20cm com altura de 3,20m
| V=7*0,10*0,2*3,20 |  |  | 0.448
Pilaretes da platibanda (altura 1,70m)
| V=19*0,10*0,2*1,70 |  |  | 0.646
| Total |  |  | 1.094
5.2 | Concreto armado vigas e vergas, FCK = 18,0 Mpa e 77Kg/m³ de aço, preparado com betoneira, inclui lançamento | 6501 | m³ | 1.0275 |  | 0
Vigas de 10cmX30cm e Vergas de 10X20cm
Vergas das portas
Almoxarifado
| A=1,40*0,10*0,20 |  |  | 0.028
BWC e vest. Func. Fem
| A=1,00*0,10*0,20 |  |  | 0.02
BWC e vest. Func. Masc
| A=1,00*0,10*0,20 |  |  | 0.02
Área de lavagem de material
| A=1,00*0,10*0,20 |  |  | 0.02
Recepção e Espera
| A=3,00*0,10*0,20 |  |  | 0.06
Acesso ao bloco administrativo
| A=1,40*0,10*0,20 |  |  | 0.028
Vigas sobre paredes
| V=11,45*0,10X0,30 |  |  | 0.3435
Vigas de encontro de lages
Área de lavagem de material
| A=3,90*0,10*0,40 |  |  | 0.156
Compatibilidade
| A=3,90*0,10*0,40 |  |  | 0.156
BWC e Vest. Funcionário feminino
| A=2,80*0,10*0,35 |  |  | 0.098
BWC e Vest. Funcionário masculino
| A=2,80*0,10*0,35 |  |  | 0.098
| Total |  |  | 1.0275
5.3 | Forma madeira compensado resinado 12mm p/estrutura reaproveitamento 3 vezes - corte/montagem/escoramento/desforma | 74075/002 | m² | 25.44 |  | 0
Considerando a PINI para cada 1,00m³ considera-se de 10 a 12m² de forma. Considerado 12,00m²/m³
Volume total de concreto armado = 1,03+0,45
| V=(1,03+1,09)*12 |  |  | 25.44
| Total |  |  | 25.44
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 0
6.0 | COBERTURA
6.1 | Estrutura metálica em tesouras, vão 12m | 72110 | m² | 285.99 |  | 0
Compreende a área de retirada da cobertura mais a área da marquise
| A=277,74+8,25 |  |  | 285.99
| Total |  |  | 285.99
6.2 | Cobertuira com telha em chapa aço zincado, ondulado, esp=0,5mm | 75381/001 | m² | 285.99 |  | 0
Área igual ao da estrutura metálica
| A=285,99 |  |  | 285.99
| Total |  |  | 285.99
6.3 | Calha em concreto simples, em meia cana, diametro 200mm | 73882/001 | m | 22.35 |  | 0
O bloco administrativo terá uma única água. A calha ficará entre os dois blocos.
| P=22,50-0,15 |  |  | 22.35
| Total |  |  | 22.35
6.4 | Impermeabilização de calha de concreto com mastique betuminoso a frio | 74025/001 | m | 22.35 |  | 0
| Igual ao perímetro da calha |  |  | 22.35
6.5 | Rufo em concreto armado, largura 40cm e espessura 7cm | 68058 | m² | 5.845 |  | 0
| A=(22,35+2*9,7)*0,14 |  |  | 5.845
| Total |  |  | 5.845
6.6 | Chapim de concreto aparente com argamassa desempenado, forma de compensado plastificado (madeirit) de 14X10cm, fundido no local | 71623 | m | 55 |  | 0
| A=(22,20+9,70)*2-8,80 |  |  | 55
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 0
7.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES
7.1 | Chapisco - paredes internas traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm | 5974 | m² | 629.95 |  | 0
Circulação de acesso ao bloco administrativo
| A=(5,55*2+2,20)*3,00 |  |  | 39.9
Almoxarifado
| A=(4,90*4+2,90*2+3,22*2)-(2,00*3,00)*3,00 |  |  | 13.84
Copa e área de conveniência
| A=(2,90+4,90)*2*3,00 |  |  | 46.8
Sala de Supervisão técnica
| A=(2,33+4,90)*2*3,00 |  |  | 43.38
Sala Coordenador
| A=(2,33+4,90)*2*3,00 |  |  | 43.38
Sala do Supervisor
| A=(3,75+2,90)*2*3,00 |  |  | 39.9
WC
| A=(1,20+2,30)*2*3,00 |  |  | 21
Recepção e espera
| A=(3,55+5,20)*2*3,00 |  |  | 52.5
Distribuição
| A=(2,23+2,45)*2*3,00 |  |  | 28.08
Compatibilidade
| A=(3,60+3,35)*2*3,00 |  |  | 41.7
Área de lavagem de material
| A=(2,65+3,60)*2*3,00 |  |  | 37.5
BWC e Vest. Funcionário feminino
| A=(3,55+2,80)*2*3,00 |  |  | 38.1
BWC e Vest. Funcionário masculino
| A=(3,55+2,80)*2*3,00 |  |  | 38.1
DML
| A=(1,70+2,15)*2*3,00 |  |  | 23.1
Circulação interna (Perímetro=40,89m)
| A=40,89*3,00 |  |  | 122.67
| Total |  |  | 629.95
7.2 | Chapisco parede externa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante | 73928/006 | m² | 450.6992 |  | 0
Paredes externas (h=3,00(pd)+0,30(baldrame)+0,12(esp da laje)
| A=(22,50+10,00+1,38)*2*3,42 |  |  | 231.7392
Platibanda
| A=(22,35+9,85)*2*1,70*2 |  |  | 218.96
| Total |  |  | 450.6992
7.3 | Chapisco em forro traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm | 5975 | m² | 200.65 |  | 0
Circulação de acesso ao bloco administrativo
| A=5,55*2,20 |  |  | 12.21
Almoxarifado
| A=34,26m² |  |  | 34.26
Copa e área de conveniência
| A=15,51m² |  |  | 15.51
Sala de Supervisão técnica
| A=12,43m² |  |  | 12.43
Sala Coordenador
| A=12,43m² |  |  | 12.43
Sala do Supervisor
| A=10,87m² |  |  | 10.87
WC
| A=2,76m² |  |  | 2.76
Recepção e espera
| A=18,46m² |  |  | 18.46
Distribuição
| A=5,45m² |  |  | 5.45
Compatibilidade
| A=12,06m² |  |  | 12.06
Área de lavagem de material
| A=9,52m² |  |  | 9.52
BWC e Vest. Funcionário feminino
| A=9,94m² |  |  | 9.94
BWC e Vest. Funcionário masculino
| A=9,94m² |  |  | 9.94
DML
| A=3,65m² |  |  | 3.65
Circulação interna (Perímetro=40,89m)
| A=31,16m² |  |  | 31.16
| Total |  |  | 200.65
7.4 | Emboço paulista (massa única) traço 1:4 (cimento, areia e aditivo), espessura 2cm | 5983 | m² | 204.6 |  | 0
WC
| A=(1,20+2,30)*2*3,00 |  |  | 21
Copa e área de conveniência
| A=(2,90+4,90)*2*3,00 |  |  | 46.8
BWC e Vest. Funcionário feminino
| A=(3,55+2,80)*2*3,00 |  |  | 38.1
BWC e Vest. Funcionário masculino
| A=(3,55+2,80)*2*3,00 |  |  | 38.1
DML
| A=(1,70+2,15)*2*3,00 |  |  | 23.1
Área de lavagem de material
| A=(2,65+3,60)*2*3,00 |  |  | 37.5
| Total |  |  | 204.6
7.5 | Reboco - paredes internas, argamassa pré-fabricada | 74001/001 | m² | 472.15 |  | 0
Igual a área de chapisco interno menos a área de emboço
| A=629,95-157,80 |  |  | 472.15
| Total |  |  | 472.15
7.6 | Reboco - paredes externas, argamassa pré-fabricada | 74001/001 | m² | 450.6992 |  | 0
| Igual a área de chapisco externo |  |  | 450.6992
7.7 | Reboco para forro argamassa 1:4,5 (cimento, areia fina peneirada e aditivo), espessura 0,5cm | 5996 | m² | 200.65 |  | 0
| Igual a área de chapisco do forro |  |  | 200.65
7.8 | Cerâmica esmaltada 1A, PEI-4, 20X20cm, padrão alto, cor cinza, fixada com argamassa colante e rejuntado com massa epoxi, h=2,10m | 73912/002 | m² | 204.6 |  | 0
| Igual a área do emboço |  |  | 204.6
7.9 | Massa epoxi para rejunte do revestimento cerâmico de parede | 73872/001 | m² | 204.6 |  | 0
| Igual a área de cerâmica |  |  | 204.6
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 0
8.0 | PISOS
8.1 | Piso com manta vinílica semiflexivel padrão hospitalar para áreas molhadas, assentado sobre piso cerâmico, incluso camada de regularização, pronto, fixado com cola, com acabamento em perfil de alumínio na porta principal e rodapé vinílico | 72186 | m² | 164.84 |  | 0
Circulação de acesso ao bloco administrativo
| A=5,55*2,20 |  |  | 12.21
Almoxarifado
| A=34,26m² |  |  | 34.26
Copa e área de conveniência
| A=15,51m² |  |  | 15.51
Sala de Supervisão técnica
| A=12,43m² |  |  | 12.43
Sala Coordenador
| A=12,43m² |  |  | 12.43
Sala do Supervisor
| A=10,87m² |  |  | 10.87
Recepção e espera
| A=18,46m² |  |  | 18.46
Distribuição
| A=5,45m² |  |  | 5.45
Compatibilidade
| A=12,06m² |  |  | 12.06
Circulação interna (Perímetro=40,89m)
| A=31,16m² |  |  | 31.16
| Total |  |  | 164.84
8.2 | Piso granilite de alta resistência, espessura 12mm, incluso juntas de alumínio para dilatação e polimento mecanizado (Piso da marquise) | 72137 | m² | 12.21 |  | 0
Circulação de acesso ao bloco administrativo
| A=5,55*2,20 |  |  | 12.21
| Total |  |  | 12.21
8.3 | Piso cerâmico 20X20cm, assentado com argamassa industrializada | 74108/001 | m² | 204.6 |  | 0
WC
| A=2,76m² |  |  | 21
Copa e área de conveniência
| A=15,51m² |  |  | 46.8
BWC e Vest. Funcionário feminino
| A=9,94m² |  |  | 38.1
BWC e Vest. Funcionário masculino
| A=9,94m² |  |  | 38.1
DML
| A=3,65m² |  |  | 23.1
Área de lavagem de material
| A=9,52m² |  |  | 37.5
| Total |  |  | 204.6
8.4 | Massa epoxi para rejunte do piso cerâmico | 73872/001 | m² | 204.6 |  | 0
| Igual a área de piso cerâmico |  |  | 204.6
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 0
9.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
9.1 | Porta madeira compensada lisa para pintura, tipo paraná, 0,55X1,80m 1 folha, incluso ferragens (3 dobradiças e fechadura tipo livre/ocupado) e batente | 74139/002 | un | 4 |  | 0
BWC e Vest. Funcionário feminino
| Q=2unid |  |  | 2
BWC e Vest. Funcionário masculino
| Q=2unid |  |  | 2
| Total |  |  | 4
9.2 | Porta madeira compensada lisa para pintura, 0,80X2,10m 1 folha, incluso ferragens (3 dobradiças e fechadura tipo alavanca e cilindro)e batente | 73910/005 | un | 9 |  | 0
Copa e área de conveniência
| Q=1unid |  |  | 1
Sala de Supervisão técnica
| Q=1unid |  |  | 1
Sala Coordenador
| Q=1unid |  |  | 1
Sala do Supervisor Administrativo
| Q=1unid |  |  | 1
WC
| Q=1unid |  |  | 1
Área de lavagem de material
| Q=1unid |  |  | 1
BWC e Vest. Funcionário feminino
| Q=1unid |  |  | 1
BWC e Vest. Funcionário masculino
| Q=1unid |  |  | 1
DML
| Q=1unid |  |  | 1
| Total |  |  | 9
9.3 | Porta madeira compensada lisa para pintura, 1,20X2,10m (2 folhas -80cm e 40cm), incluso ferragens (3 dobradiças e fechadura tipo alavanca e cilindro)e batente | 73906/004 | un | 2 |  | 0
Almoxarifado
| Q=1unid |  |  | 1
Circulação interna (Perímetro=40,89m)
| Q=1unid |  |  | 1
| Total |  |  | 2
9.4 | Porta madeira compensada lisa para pintura, 1,60X2,10m (2 folhas - 2 de 80cm), incluso ferragens (3 dobradiças e fechadura tipo alavanca e cilindro)e batente | 73910/005 | un | 2 |  | 0
Recepção e espera
| Q=2unid |  |  | 2
9.5 | Porta de alumínio de abrir com vidro completa, 1,70X2,50, incluso ferragens (3 dobradiças e fechadura tipo alavanca e cilindro)e batente | 74071/001 | un | 1 |  | 0
Recepção e espera
| Q=1unid |  |  | 1
9.6 | Janela em alumínio natural e vidro fumê, 1,20X0,60m, maxim-ar - completa - fornecimento e instalação, incluso fechadura tipo alavanca em alumínio | 73809/001 | m² | 2.16 |  | 0
DML
| A=1,20*0,60 |  |  | 0.72
Distribuição
| A=1,20*0,60 |  |  | 0.72
Compatibilidade
| A=1,20*0,60 |  |  | 0.72
| Total |  |  | 2.16
9.7 | Janela em alumínio natural e vidro fumê, 1,20X1,30m, maxim-ar - completa - fornecimento e instalação, incluso fechadura tipo alavanca em alumínio | 73809/001 | m² | 14.04 |  | 0
Sala de Supervisão técnica
| A=1,20*1,30 |  |  | 1.56
Sala Coordenador
| A=1,20*1,30 |  |  | 1.56
Sala do Supervisor Administrativo
| A=2*1,20*1,30 |  |  | 3.12
Sala de capacitação de doadores
| A=2*1,20*1,30 |  |  | 3.12
Recepção e espera
| A=3*1,20*1,30 |  |  | 4.68
| Total |  |  | 14.04
9.8 | Janela em alumínio natural e vidro fumê, 1,80X0,60m, maxim-ar - completa - fornecimento e instalação, incluso fechadura tipo alavanca em alumínio | 73809/001 | m² | 5.4 |  | 0
Copa e área de conveniência
| A=1,80*0,60 |  |  | 1.08
Almoxarifado
| A=2*1,80*0,60 |  |  | 2.16
BWC e Vest. Funcionário feminino
| A=1,80*0,60 |  |  | 1.08
Circulação de acesso ao bloco administrativo
| A=1,80*0,60 |  |  | 1.08
| Total |  |  | 5.4
9.9 | Janela em alumínio natural e vidro fumê, 1,20X0,40m, maxim-ar - completa - fornecimento e instalação, incluso fechadura tipo alavanca em alumínio | 73809/001 | m² | 0.48 |  | 0
WC
| A=1,20*0,40 |  |  | 0.48
| Total |  |  | 0.48
9.10 | Janela em alumínio natural e vidro fumê, 2,00X0,40m, maxim-ar - completa - fornecimento e instalação, incluso fechadura tipo alavanca em alumínio | 73809/001 | m² | 0.8 |  | 0
Área de lavagem de material
| A=2,00*0,40 |  |  | 0.8
| Total |  |  | 0.8
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 0
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | Eletroduto PVC rígido roscável de 2" (50mm), incluso conexões - fornecimento e instalação | 55866 | m | 77.55 |  | 0
| C=12,20+8,70+24,35+6,00+5,40+14,90+6,00 |  |  | 77.55
10.2 | Eletroduto rígido soldável de 25mm (1"), incluso conexões - fornecimento e instalação | 40802 | m | 428.1 |  | 0
| C=(21+10+21+17+10+8,7+18,7+20+16,3)*3 |  |  | 428.1
10.3 | Cabo de cobre isolado resistente a chama 450/750 V 2,5 mm2 fornecimento e instalação | 73860/008 | m | 1483.82 |  | 0
| C=(1,2*19+4,36*7+3,16*3+3,15*2+1,26*3+2,15*3+3,78*17+1,79*2+1,85*2+3,12*4+1,8*2+3,75*13+4+2+3,2*11+1,8*3+1,2*2+1,75*2+5,1*2+2,5*8+3,16*7+1,7*3+2,2*7+4*2+21+12+2*5,3*7+2,4*2*2+3,3*13*21+2,6*5+1,7*4+2,3*9+6*2,6+1,5*2+12+3+2,5*4+10+3+6+6+8) |  |  | 1483.82
10.4 | Cabo de cobre isolado resistente a chama 450/750 V 6,0 mm2 fornecimento e instalação | 73860/010 | m | 200 |  | 0
Refere-se as instalações entre o grupo gerador e o quadro de distribuição que é de 25m
| C=25*4*2 |  |  | 200
10.5 | Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (Americano) 10 a 30A 240V - fornecimento e instalação | 74130/001 | un | 1 |  | 0
| Será instalado na saída do grupo gerador |  |  | 1
10.6 | Disjuntor termomagnéticotripolar padrão NEMA (Americano) 10 a 50A 240V - fornecimento e instalação | 74130/004 | un | 12 |  | 0
10.7 | Quadro de distribuição de energie em chapa metálica, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com porta, sem barramentos fases e com barramento neutro, fornecimento e instalação | 74131/003 | un | 1 |  | 0
10.8 | Ponto de luz parede/forro com eletroduto 25mm² e caixa de ferro sextavada | 74063/002 | pt | 33 |  | 0
10.9 | Luminária em calha de sobrepor, partida rápida completa com lâmpada fluorescente 2X40W completa - fornecimento e instalação | 73953/006 | un | 30 |  | 0
10.10 | Luminária tipo globo vidro leitoso com bocal e lâmpada de 60W completa - fornecimento e instalação | 74041/001 | un | 3 |  | 0
10.11 | Ponto interruptor simples com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4X2" | 74062/001 | pt | 16 |  | 0
Controle de qualidade
| Q= 1unid |  |  | 1
Imuno doador
| Q= 1unid |  |  | 1
Área de lavagem de material
| Q= 1unid |  |  | 1
BWC e Vest. Funcionário feminino
| Q= 1unid |  |  | 1
BWC e Vest. Funcionário masculino
| Q= 1unid |  |  | 1
DML
| Q= 1unid |  |  | 1
Almoxarifado
| Q=2unid |  |  | 2
Copa e área de conveniência
| Q= 1unid |  |  | 1
Sala de Supervisão técnica
| Q= 1unid |  |  | 1
Sala Coordenador
| Q= 1unid |  |  | 1
WC
| Q= 1unid |  |  | 1
Sala do Supervisor Administrativo
| Q= 1unid |  |  | 1
Recepção e espera
| Q= 1unid |  |  | 1
Distribuição
| Q= 1unid |  |  | 1
Compatibilidade
| Q= 1unid |  |  | 1
| Total |  |  | 16
10.12 | Interruptor simples de embutir - 1 tecla - fornecimento e instalação | 72331 | un | 16 |  | 0
10.13 | Ponto interruptor three-way com eletroduto PVC 3/4" e caixa 4X2" | 74042/007 | pt | 4 |  | 0
Circulação de acesso ao bloco administrativo
| Q=2unid |  |  | 2
Circulação interna (Perímetro=40,89m)
| Q=2unid |  |  | 2
| Total |  |  | 4
10.14 | Interruptor three-way de embutir - 1 tecla - fornecimento e instalação | 72331 | un | 4 |  | 0
10.15 | Instalação de tomada com eletroduto rígido de 3/4" , caixas, conexões e tomada de embutir | 73952 | un | 35 |  | 0
Controle de qualidade
| Q= 3unid |  |  | 3
Imuno doador
| Q= 2unid |  |  | 2
Área de lavagem de material
| Q= 3unid |  |  | 3
DML
| Q= 1unid |  |  | 1
Almoxarifado
| Q=3unid |  |  | 3
Copa e área de conveniência
| Q= 6unid |  |  | 6
Sala de Supervisão técnica
| Q=3unid |  |  | 3
Sala Coordenador
| Q=3unid |  |  | 3
Sala do Supervisor Administrativo
| Q=3unid |  |  | 3
Recepção e espera
| Q=3unid |  |  | 3
Distribuição
| Q=2unid |  |  | 2
Compatibilidade
| Q=3unid |  |  | 3
| Total |  |  | 35
10.16 | Ponto de tomada para arcondicionado split (eletroduto, fios e tomada) | 74054/003 | pt | 9 |  | 0
Controle de qualidade
| Q= 1unid |  |  | 1
Imuno doador
| Q= 1unid |  |  | 1
Almoxarifado
| Q=2unid |  |  | 2
Sala de Supervisão técnica
| Q= 1unid |  |  | 1
Sala Coordenador
| Q= 1unid |  |  | 1
Sala do Supervisor Administrativo
| Q= 1unid |  |  | 1
Recepção e espera
| Q= 1unid |  |  | 1
Compatibilidade
| Q= 1unid |  |  | 1
| Total |  |  | 9
10.16 | Subestação aérea de 150KVA - trifásico 60Hz - classe 15KV - transformador imerso em óleo mineral - completa - fornecimento e instalação | 73857/003 | un | 1 |  | 0
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 0
11.0 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS
11.1 | Quadro de distribuição para telefone N.2, 20X20X12cm em chapa metálica | 74052/003 | un | 1 |  | 0
11.2 | Tomada para telefone de 4 polos padrão TELEBRÁS - fornecimento e instalação | 72337 | un | 6 |  | 0
11.3 | Duto rígido soldável de 25mm, incluso conexões - fornecimento e instalação | 40802 | m | 150 |  | 0
11.4 | Cabo telefonico CTP-APL-50, 10 pares - fornecimento e instalação | 73690 | m | 150 |  | 0
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 0
12.0 | CLIMATIZAÇÃO
12.1 | Split de 12.000BTU's instalado - fornecimento e instalação | 00018/ORSE | un | 6 |  | 0
Controle de qualidade
| Q= 1unid |  |  | 1
Imuno doador
| Q= 1unid |  |  | 1
Sala de Supervisão técnica
| Q= 1unid |  |  | 1
Sala Coordenador
| Q= 1unid |  |  | 1
Sala do Supervisor Administrativo
| Q= 1unid |  |  | 1
Capacitação do doador
| Q= 1unid |  |  | 1
| Total |  |  | 6
12.2 | Split de 18.000BTU's instalado - fornecimento e instalação | 00019/ORSE | un | 4 |  | 0
Almoxarifado
| Q=2unid |  |  | 2
Compatibilidade
| Q=1unid |  |  | 1
Imuno doador
| Q= 1unid |  |  | 1
| Total |  |  | 4
12.3 | Split de 24.000BTU's instalado - fornecimento e instalação | 00020/ORSE | un | 1 |  | 0
Recepção e espera
| Q= 1unid |  |  | 1
| Total |  |  | 1
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 0
13.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
13.1 | HIDRÁULICAS
13.1.1 | Tubo PVC soldável agua fria DN 25MM, inclusive conexões - fornecimento e instalação | 75030/001 | m | 250 |  | 0
13.1.2 | Tubo PVC soldável agua fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | 75030/002 | m | 150 |  | 0
13.1.3 | Tubo PVC soldável agua fria DN 50mm inclusive conexões - fornecimento e instalação | 75030/004 | m | 50 |  | 0
13.1.4 | Torneira metálica cromada longa, bico móvel, fecho c/ cotovelo p/ pia de inox, 1/2" OU 3/4", padrão alto -fornecimento e instalação | 73949/007 | un | 5 |  | 0
Área de lavagem de material
| Q= 2unid |  |  | 2
DML
| Q= 1unid |  |  | 1
Copa e área de conveniência
| Q= 1unid |  |  | 1
Compatibilidade
| Q= 1unid |  |  | 1
| Total |  |  | 5
13.1.5 | Torneira metálica cromada para lavatório, fecho de toque, 1/2" OU 3/4", padrão alto -fornecimento e instalação | 73949/007 | un | 6 |  | 0
BWC e Vest. Funcionário feminino
| Q= 2unid |  |  | 2
BWC e Vest. Funcionário masculino
| Q= 2unid |  |  | 2
WC
| Q= 1unid |  |  | 1
Compatibilidade
| Q= 1unid |  |  | 1
| Total |  |  | 6
13.1.6 | Ponto de água fria PVC 3/4" - tubo de PVC roscável e 2 joelhos de PVC roscavel 90° - fornecimento e instalação | 73959/001 | pt | 16 |  | 0
BWC e Vest. Funcionário feminino
| Q= 4unid |  |  | 4
BWC e Vest. Funcionário masculino
| Q= 4unid |  |  | 4
Copa e área de conveniência
| Q= 1unid |  |  | 1
DML
| Q= 1unid |  |  | 1
Área de lavagem de material
| Q= 2unid |  |  | 2
WC
| Q= 2unid |  |  | 2
Compatibilidade
| Q= 2unid |  |  | 2
| Total |  |  | 16
13.1.7 | Chuveiro metálico cromado, fornecimento e instalação | 9535 | un | 2 |  | 0
BWC e Vest. Funcionário feminino
| Q= 1unid |  |  | 1
BWC e Vest. Funcionário masculino
| Q= 1unid |  |  | 1
| Total |  |  | 2
13.2 | SANITÁRIAS
13.2.1 | Copo sifonado plástico p/ lavatório 1.1/4" - fornecimento e instalação | 73951/001 | un | 6 |  | 0
BWC e Vest. Funcionário feminino
| Q= 2unid |  |  | 2
BWC e Vest. Funcionário masculino
| Q= 2unid |  |  | 2
WC
| Q= 1unid |  |  | 1
Compatibilidade
| Q= 1unid |  |  | 1
| Total |  |  | 6
13.2.2 | Copo sifonado em metal cromado 1"X1.1/4" - fornecimento e instalação | 74128/003 | un | 6 |  | 0
DML
| Q= 1unid |  |  | 1
Copa e área de conveniência
| Q= 1unid |  |  | 1
Área de lavagem de material
| Q= 2unid |  |  | 2
Compatibilidade
| Q= 2unid |  |  | 2
| Total |  |  | 6
13.2.3 | Válvula em plástico branco 1" para lavatório - fornecimento e instalação | 74127/001 | un | 6 |  | 0
BWC e Vest. Funcionário feminino
| Q= 2unid |  |  | 2
BWC e Vest. Funcionário masculino
| Q= 2unid |  |  | 2
Compatibilidade
| Q= 1unid |  |  | 1
WC
| Q= 1unid |  |  | 1
| Total |  |  | 6
13.2.4 | Válvula em metal cromado 3.1/2"X1.1/2" - fornecimento e instalação | 74014/001 | un | 6 |  | 0
DML
| Q= 1unid |  |  | 1
Copa e área de conveniência
| Q= 1unid |  |  | 1
Área de lavagem de material
| Q= 2unid |  |  | 2
Compatibilidade
| Q= 2unid |  |  | 2
| Total |  |  | 6
13.2.5 | Ponto de esgoto PVC 100mm - média 1,10m de tubo PVC esgoto predial DN 100mm e 1 joelho PVC 90° esgoto predial DN 100mm - fornecimento e instalação | 73958/001 | pt | 7 |  | 0
BWC e Vest. Funcionário feminino
| Q= 1unid |  |  | 1
BWC e Vest. Funcionário masculino
| Q= 1unid |  |  | 1
Copa e área de conveniência
| Q= 1unid |  |  | 1
DML
| Q= 1unid |  |  | 1
Área de lavagem de material
| Q= 1unid |  |  | 1
WC
| Q= 1unid |  |  | 1
Compatibilidade
| Q= 1unid |  |  | 1
| Total |  |  | 7
13.2.6 | Tubo PVC para esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | 74165/004 | m | 150 |  | 0
13.2.7 | Tubo PVC esgoto predial DN 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | 74165/003 | m | 20 |  | 0
13.2.8 | Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | 74165/002 | m | 50 |  | 0
13.2.9 | Caixa de gordura dupla em concreto prémoldado DN 60mm com tampa - fornecimento e instalação | 74051/001 | un | 3 |  | 0
Copa e área de conveniência
| Q= 1unid |  |  | 1
Compatibilidade
| Q= 1unid |  |  | 1
DML
| Q= 1unid |  |  | 1
| Total |  |  | 3
13.2.10 | Caixa de gordura em PVC 250X230X75mm, com tampa e porta-tampa - fornecimento e instalação | 74225/001 | un | 1 |  | 0
Compatibilidade
| Q= 1unid |  |  | 1
| Total |  |  | 1
13.2.11 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60mm comtampa H= 60CM - fornecimento e instalação | 74166/001 | un | 12 |  | 0
13.2.12 | Caixa sifonada PVC 150X150X50mm, com grelha redonda branca - fornecimento e instalação | 40777 | un | 1 |  | 0
DML
| Q= 1unid |  |  | 1
| Total |  |  | 1
13.2.13 | Ralo sifonado de PVC 100X100mm simples - fornecimento e instalação | 72685 | un | 3 |  | 0
BWC e Vest. Funcionário feminino
| Q= 1unid |  |  | 1
BWC e Vest. Funcionário masculino
| Q= 1unid |  |  | 1
WC
| Q= 1unid |  |  | 1
| Total |  |  | 3
13.2.14 | Registro gaveta 1" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação | 74175/001 | un | 1 |  | 0
Tubulação que vem da caixa d'água
| Q= 1unid |  |  | 1
| Total |  |  | 1
13.2.15 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação | 74176/001 | un | 7 |  | 0
BWC e Vest. Funcionário feminino
| Q= 1unid |  |  | 1
BWC e Vest. Funcionário masculino
| Q= 1unid |  |  | 1
Copa e área de conveniência
| Q= 1unid |  |  | 1
DML
| Q= 1unid |  |  | 1
Área de lavagem de material
| Q= 1unid |  |  | 1
WC
| Q= 1unid |  |  | 1
Compatibilidade
| Q= 1unid |  |  | 1
| Total |  |  | 7
13.2.16 | Registro pressão 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação | 73975/001 | un | 2 |  | 0
BWC e Vest. Funcionário feminino
| Q= 1unid |  |  | 1
BWC e Vest. Funcionário masculino
| Q= 1unid |  |  | 1
| Total |  |  | 2
13.2.17 | Registro gaveta 3" bruto latão - fornecimento e instalação | 74179/001 | un | 1 |  | 0
Saída da caixa d'água
| Q= 1unid |  |  | 1
| Total |  |  | 1
13.3 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
13.3.1 | Cuba de embutir, circular, ref: L41 - fornecimento e instalação | 02873/ORSE | un | 4 |  | 0
BWC e Vest. Funcionário feminino
| Q= 2unid |  |  | 2
BWC e Vest. Funcionário masculino
| Q= 2unid |  |  | 2
| Total |  |  | 4
13.3.2 | Lavatório louça branca de sobrepor med luxo c/ladrão 53X43cm ferragens em metal cromado sifão 1680 1"X1.1/4",torneira de toque 1/2" e válvula de escoamento 1603 rabicho em PVC fornecimento e instalação 169,20 | 74057/001 | un | 2 |  | 0
WC
| Q= 1unid |  |  | 1
Compatibilidade
| Q= 1unid |  |  | 1
| Total |  |  | 2
13.3.3 | Tanque de despejo em aço inoxidável 50X60cm, ferragens em metal cromado sifão 1680 1"X1.1/4",torneira de toque 1/2" e válvula de escoamento 1603 rabicho em PVC - fornecimento e instalação | 74050/001 | un | 1 |  | 0
DML
| Q= 1unid |  |  | 1
| Total |  |  | 1
13.3.4 | Vaso sanitário louça branca caixa descarga acoplada 35X65X35CM incl assento plástico e rabicho cromado - fornecimento e instalação | 73947/011 | un | 3 |  | 0
BWC e Vest. Funcionário feminino
| Q= 1unid |  |  | 1
BWC e Vest. Funcionário masculino
| Q= 1unid |  |  | 1
WC
| Q= 1unid |  |  | 1
| Total |  |  | 3
13.3.5 | Pia aço inoxidável 120X60cm com 1 cuba - fornecimento e instalação | 74050/001 | un | 2 |  | 0
Copa e área de conveniência
| Q= 1unid |  |  | 1
Compatibilidade
| Q= 1unid |  |  | 1
| Total |  |  | 2
13.3.6 | Pia aço inoxidável 200X60cm com 2 cubas - fornecimento e instalação | 74050/002 | un | 1 |  | 0
Área de lavagem de material
| Q= 1unid |  |  | 1
| Total |  |  | 1
13.3.7 | Porta papel toalha em aço inox | 23742/002 | un | 7 |  | 0
BWC e Vest. Funcionário feminino
| Q= 1unid |  |  | 1
BWC e Vest. Funcionário masculino
| Q= 1unid |  |  | 1
Copa e área de conveniência
| Q= 1unid |  |  | 1
DML
| Q= 1unid |  |  | 1
Área de lavagem de material
| Q= 1unid |  |  | 1
WC
| Q= 1unid |  |  | 1
Compatibilidade
| Q= 1unid |  |  | 1
| Total |  |  | 7
13.3.8 | Porta toalha de louça com bastão plástico - fornecimento e instalação | 73947/010 | un | 2 |  | 0
BWC e Vest. Funcionário feminino
| Q= 1unid |  |  | 1
BWC e Vest. Funcionário masculino
| Q= 1unid |  |  | 1
| Total |  |  | 2
13.3.9 | Porta papel higiênico em inox | 01842/ORSE | un | 3 |  | 0
BWC e Vest. Funcionário feminino
| Q= 1unid |  |  | 1
BWC e Vest. Funcionário masculino
| Q= 1unid |  |  | 1
WC
| Q= 1unid |  |  | 1
| Total |  |  | 3
13.3.10 | Porta sabão líquido de inox e vidro | 01834/ORSE | un | 7 |  | 0
BWC e Vest. Funcionário feminino
| Q= 1unid |  |  | 1
BWC e Vest. Funcionário masculino
| Q= 1unid |  |  | 1
Copa e área de conveniência
| Q= 1unid |  |  | 1
DML
| Q= 1unid |  |  | 1
Área de lavagem de material
| Q= 1unid |  |  | 1
WC
| Q= 1unid |  |  | 1
Compatibilidade
| Q= 1unid |  |  | 1
| Total |  |  | 7
13.4 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO
13.4.1 | Extintor de PQS 6Kg | 73775/001 | un | 3 |  | 0
13.4.2 | Extintor de agua 10 litros | 73775/002 | un | 3 |  | 0
13.4.3 | Placa de indicação de extintor PQS | 73916/003 | un | 3 |  | 0
13.4.4 | Placa de indicação de extintor de Agua | 73916/003 | un | 3 |  | 0
13.4.5 | Placa de sinalisação com o digito "SAÍDA" | 73916/003 | un | 2 |  | 0
13.4.6 | Placa de indicação de rota de fuga para direita | 73916/003 | un | 1 |  | 0
13.4.7 | Placa de indicação de rota de fuga para esquerda | 73916/003 | un | 3 |  | 0
13.4.8 | Luminária tipo globo vidro leitoso com bocal e lâmpada de 60W completa - fornecimento e instalação | 74041/001 | un | 5 |  | 0
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 0
14.0 | PINTURA
14.1 | Selador PVA para forro , uma demão | 73751/001 | m² | 200.65 |  | 0
| Igual a área de reboco forro |  |  | 200.65
14.2 | Fundo selador acrílico para paredes internas/externas, uma demão | 74233/001 | m² | 922.8492 |  | 0
| Reboco interno |  |  | 472.15
| Reboco externo |  |  | 450.6992
| Total |  |  | 922.8492
14.3 | Emassamento com massa latex PVA para paredes que receberão tinta latex PVA, duas demãos | 73955/002 | m² | 200.65 |  | 0
| Só receberá PVA látex o forro |  |  | 200.65
14.4 | Emassamento com massa acrílica para paredes que receberão tinta acrílica, duas demãos | 74134/002 | m² | 430.45 |  | 0
Igual a área de reboco interno menos a área do reboco da Compatibilida
| A=472,15-41,70 |  |  | 430.45
14.5 | Pintura latex PVA ambientes internos, duas demãos | 73750/001 | m² | 200.65 |  | 0
| Igual a área de emassamento do forro |  |  | 200.65
14.6 | Pintura acrílica em paredes internas, duas demãos | 73954/002 | m² | 430.45 |  | 0
| Igual a área de emassamento acrílico - paredes internas |  |  | 430.45
14.7 | Pintura com tinta textura acrílica para paredes externas | 73746/001 | m² | 450.6992 |  | 0
| Igual a área de reboco externo |  |  | 450.6992
14.8 | Pintura epoxi c/ massa epoxi hidrossolúvel incluso base seladora, 2 demãos de massa epoxi e duas demãos de tinta na cor branca | 73872/002 | m² | 41.7 |  | 0
Compatibilidade
| A=(3,60+3,35)*2*3,00 |  |  | 41.7
14.9 | Pintura esmalte acetinado para esquadrias de madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco | 74065/002 | m² | 75.12 |  | 0
Quantidade de portas de 0,55X1,80 - 4und
| A=0,55*1,80*4*2 |  |  | 7.92
Quantidade de portas de 0,80X2,10 - 9und
| A=0,80*2,10*9*2,50 |  |  | 37.8
Quantidade de portas de 1,20X2,10 - 2und
| A=1,20*2,10*2*2,50 |  |  | 12.6
Quantidade de portas de 1,60X2,10 - 2und
| A=1,60*2,10*2*2,50 |  |  | 16.8
| Total |  |  | 75.12
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 0
15.0 | ELEMENTOS DIVERSOS:
15.1 | Móveis sob bancadas comostas de três ambientes: dois com portas de duas folhas e prateleiras e outro com gavetas | 04319/ORSE | m² | 16.1415 |  | 0
Copa e área de conveniência
Sob pia
| A=1,20*0,85 |  |  | 1.02
Sob bancada
| A=2,06*0,85 |  |  | 1.751
DML
| A=1,70*0,85 |  |  | 1.445
Área de lavagem de material
| A=3,60*0,85 |  |  | 3.06
Compatibilidade
| A=(3,00+3,35)*0,85 |  |  | 5.3975
Distribuição
| A=(1,85+2,23)*0,85 |  |  | 3.468
| Total |  |  | 16.1415
15.2 | Espelho em granito cinza andorinha para lavatório, espessura 2cm, assentado com argamassa colante dupla colagem, incluso preparação da parede para recebimento do granito (demolição do reboco, chapisco, emboço e assentamento da peça de granito | 72138 | m² | 3.4 |  | 0
BWC e Vest. Funcionário feminino
| A=1,40*1,00 |  |  | 1.4
BWC e Vest. Funcionário masculino
| A=1,40*1,00 |  |  | 1.4
WC
| A=0,60*1,00 |  |  | 0.6
| Total |  |  | 3.4
15.3 | Bancada em granito cinza andorinha polido e=2,5cm, largura 60cm - fornecimento e instalação | 74126/001 | m | 9.115 |  | 0
Copa e área de conveniência
Bancada a 70cm do piso
| A=2,06*0,60 |  |  | 1.236
Bancada a 85cm do piso
| A=2,06*0,35 |  |  | 0.721
DML
| A=1,70*0,60 |  |  | 1.02
BWC e Vest. Funcionário feminino
| A=1,40*0,60 |  |  | 0.84
BWC e Vest. Funcionário masculino
| A=1,40*0,60 |  |  | 0.84
Compatibilidade
| A=3,35*0,60 |  |  | 2.01
Distribuição
| A=(1,85+2,23)*0,60 |  |  | 2.448
| Total |  |  | 9.115
15.4 | Bancada em aço inoxidável com espelho de 3cm das paredes de contato fixadas sobre mão francesa metálica - fornecimento e instalação | 08698/ORSE | m | 1.8 |  | 0
Compatibilidade
| A=3,60-0,60-1,20 |  |  | 1.8
| Total |  |  | 1.8
15.5 | Vidro liso comum transparente, esp = 4mm | 72117 | m² | 22.88 |  | 0
| Janela em alumínio natural de 1,20X0,60 - 2,16m² |  |  | 2.16
| Janela em alumínio natural de 1,20X1,30 - 14,04m² |  |  | 14.04
| Janela em alumínio natural de 1,80X0,60 - 5,40m² |  |  | 5.4
| Janela em alumínio natural de 1,20X0,40 - 0,48m² |  |  | 0.48
| Janela em alumínio natural de 2,00X0,40 - 0,80m² |  |  | 0.8
| Total |  |  | 22.88
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 0
16.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES:
16.1 | Placa de identificação dos ambientes da Agência Transfusional, logomarca do Governo e do Hemopi, dimensões 45X25cm - fornecimento e instalação | 10851 | un | 45 |  | 0
16.4 | Limpeza geral da obra | 9537 | m² | 279.84 |  | 0
16.3 | MARQUISE
16.3.1 | Estrutura para cobertura metálica, em alumínio anodizado | 73866/001 | m² | 8.25 |  | 0
16.3.2 | Cobertura com telha ondulada, metálica zincada de 5mm | 75381/001 | m² | 8.25 |  | 0
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 0
17.0 | URBANIZAÇÃO
17.1 | Demolição de pavimentação existente incluso piso e contrapiso com uso de ponteiro, espessura 4cm | 73801/002 | m² | 25.95 |  | 0
| A=14,65*1,00+(4,00+7,30)*1 |  |  | 25.95
17.2 | Demolição s/aproveitamento do muro constituído de alvenaria de tijolos cerâmicos | 73899 | m³ | 46.71 |  | 0
| A=14,65*1,80+(4,00+7,30)*1,80 |  |  | 46.71
17.3 | Remoção de entulho em caminhão basculante | 72897 | m³ | 10.79 |  | 0
Demolição da pavimentação (empolamento de 10%)
| V=46,71*0,06*1,1 |  |  | 3.0829
Demolição do muro
| V=46,71*0,15*1,10 |  |  | 7.7072
| Total |  |  | 10.79
17.4 | Escavação manual de cavas para calçada de contorno do prédio e muro | 6430 | m³ | 2.9586 |  | 0
Considerando as cavas de 20X30cm
| V=(22,50+1,00)+(10,00+1,00)+(6,35+0,50+7,46+0,50) = 49,31*0,20*0,30 |  |  | 2.9586
17.5 | Pedra argamassada para fundação corrida utilizando argamassa de cimento e areia (traço 1:4) da calçada de contorno e muro | 6122 | m³ | 2.96 |  | 0
| Volume igual ao escavado |  |  | 2.96
17.6 | Baldrame em tijolo maciço 5X10X20cm. Assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) da calçada de contorno e muro | 6110 | m³ | 4.3393 |  | 0
| V=49,31*1,00*0,34 |  |  | 4.3393
17.7 | Aterro do lastro da calçada de contorno compactado manualmente | 55835 | m³ | 49.31 |  | 0
| V=49,31*0,22*0,40 |  |  | 49.31
17.8 | Lastro de impermeabilização traço 1:4 (cimento e areia), espessura 6cm, preparo manual, da calçada de contorno | 73919/001 | m² | 49.31 |  | 0
| V=49,31*1,00 |  |  | 49.31
17.9 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12X15X30X100cm (face superiorXface inferiorXalturaXcomprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 (cimento:areia, incluso escavação e reaterro | 74223/001 | m | 158.62 |  | 0
17.10 | Aterro apiloado manualmente em camadas de 20cm com material de empréstimo | 73904/001 | m³ | 150.0179 |  | 0
Toda a área do terreno receberá aterro com altura média de 30cm
| V=(14,65*18,65)+(26,50*5,00)+(14,65*4)+(3,78*4,38)+(4,44*4,32)=500,06*0,30 |  |  | 150.0179
| Total |  |  | 150.0179
17.11 | Pavimentação em blocos intertravados de concreto, espessura 6,5cm FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia | 73764/004 | m² | 417.01 |  | 0
Toda a área do terreno não construído do bloco administrativo (500,06m²) menos as áreas de jardins (33,74m²), menos a área de calçada (49,31m²)
| A=500,06-33,74-49,31 |  |  | 417.01
17.12 | Plantio de grama em placas, incluso preparação do caixão de 15cm com acerto do terreno e terra vegetal | 74236/001 | m² | 33.74 |  | 0
| A=33,74 |  |  | 33.74
17.13 | Pintura do meio-fio com tinta em pó industrializaa de cal, pigmento e fixador, duas demãos | 73791/001 | m² | 71.379 |  | 0
| A=158,62*0,45 |  |  | 71.379
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
TOTAL DAS ETAPAS | [5 empty] | 0 | 70
BDI 30% | [5 empty] | 0 | 30
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 | 100