## Orçamento
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Reforma do Almoxarifado |  |  |  | Município: Teresina - PI
Endereço: Zona Norte |  |  |  | Data Base: Março de 2015/Com Desoneração
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Discriminação | Referência | Código | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Preço Unitário Com BDI (%) | Preço Total | Preço Total do Item | % Serviço | 100865.07
24.93
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 7268.91 | 7.207%
1.1 | Placa da obra - 300 x 150 | SINAPI | 74209/001 | m2 | 4.5 | 216.66 | 270.67 | 1218.02
1.3 | Capina e limpeza manual de terreno | SINAPI | 73822/001 | m2 | 1596.54 | 3.03 | 3.79 | 6050.89
2.00 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | [7 empty] | 16038.06 | 15.9%
2.1 | Demolição de reboco | ORSE | 00017 | m2 | 106.38 | 4.18 | 5.22 | 555.3
2.2 | Demolição de forro de gesso | SINAPI | 85372 | m2 | 68.1 | 1.51 | 1.89 | 128.71
2.3 | Demolição de piso cerâmico | SEINFRA | C1064 | m2 | 2.61 | 6.7 | 8.37 | 21.85
2.4 | Demolição revestimento cerâmico | SEINFRA | C1071 | m2 | 36.544 | 23.93 | 29.9 | 1092.67
2.5 | Retirada de pintura | SINAPI | 72125 | m2 | 1346.5354 | 5.36 | 6.7 | 9021.79
2.6 | Retirada de esquadria metálica | SINAPI | 85334 | m2 | 3.07 | 10.11 | 12.63 | 38.77
2.7 | Retirada de telha amianto | SINAPI | 72231 | m2 | 6.2985 | 3.54 | 4.42 | 27.84
2.8 | Retirada madeiramento | SINAPI | 72227 | m2 | 6.2985 | 4.57 | 5.71 | 35.96
2.9 | Retiradas de louça sanitária | SINAPI | 85333 | unid. | 6 | 11.51 | 14.38 | 86.28
2.10 | Retirada de fiação elétrica | SINAPI | 85407 | m | 193.54 | 6.04 | 7.55 | 1461.23
2.11 | Retirada de luminária | SINAPI | 85332 | unid. | 25 | 3.22 | 4.02 | 100.5
2.12 | Bota-fora | SINAPI | 74255/003 | m3 | 124.2264 | 22.34 | 27.91 | 3467.16
3.00 | COBERTURA | [7 empty] | 848.86 | 0.8416%
3.1 | Estrutura de madeira para telhado (guarita) | SINAPI | 72110 | m2 | 4.2462 | 62.9 | 78.58 | 333.67
3.2 | Imunização para madeiramento do telhado | SINAPI | 55960 | m2 | 4.2462 | 4.12 | 5.15 | 21.87
3.3 | Telhamento com telha de alumínio dupla, trapezoidal, tipo sanduíche 0,6mm pré pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm pintada (termoacústica) | ORSE | 09918 | m2 | 4.2462 | 93 | 116.18 | 493.32
4.00 | PAREDES E PAINÉIS | [7 empty] | 181.9 | 0.1803%
4.1 | alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19)cm c/argamassa mista de cal hidratada esp.=9cm (1:2:8), junta 1cm | SEINFRA | C0073 | m2 | 4.12 | 35.34 | 44.15 | 181.9
5.00 | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 1170.81 | 1.161%
5.1 | Caixilho fixo, em alumínio cor branco, p/ visor | SINAPI | 85010 | m2 | 1 | 417.34 | 521.38 | 521.38
5.2 | Porta em alumínio, cor branco | SEINFRA | C1967 | m2 | 1.47 | 353.63 | 441.79 | 649.43
6.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUA PLUVIAL | [7 empty] | 4364.44 | 4.327%
6.1 | Rede de esgoto sanitário
6.1.1 | Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimentoe instalaçao | SINAPI | 89708 | unid. | 3 | 38.46 | 48.05 | 144.15
6.2 | Rede de água fria
6.2.1 | Registro pressao 3/4" com canopla acabamento cromado - fornecimento einstalaço | SINAPI | 89985 | unid. | 3 | 48.12 | 60.12 | 180.36
6.2.2 | Registro gaveta 3/4" bruto latao - fornecimento e instalacao | SINAPI | 89353 | unid. | 3 | 22.91 | 28.62 | 85.86
6.2.3 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | ORSE | 01200 | unid. | 3 | 55.37 | 69.17 | 207.51
6.3 | Louças e metais
6.3.1 | Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada - louca branca | SINAPI | 86931 | unid. | 3 | 281.56 | 351.75 | 1055.25
6.3.2 | Lavatorio louca branca suspenso 29,5 x 39,0cm, padrao popular, com sifaoplastico tipo copo 1", valvula em plastico branco 1" e conjunto para fixacao- fornecimento e instalacao | SINAPI | 86942 | unid. | 3 | 284.6 | 355.55 | 1066.65
6.3.3 | Chuveiro cromado c/ articulação | SINAPI | 9535 | unid. | 3 | 79.34 | 99.12 | 297.36
6.3.4 | Torneira cromada tubo móvel | SINAPI | 86909 | unid. | 1 | 63.52 | 79.36 | 79.36
6.3.5 | Saboneteira de louça branca (7.5x15) cm | SEINFRA | C2255 | unid. | 3 | 41.77 | 52.18 | 156.54
6.3.6 | Porta-papel de louca branca (15x15)cm | SEINFRA | C1997 | unid. | 3 | 42.63 | 53.26 | 159.78
6.3.7 | Porta toalha de papel - metalico (instalado) | SEINFRA | C1996 | unid. | 3 | 34.52 | 43.13 | 129.39
6.3.8 | Porta sabão líquido de vidro (instalado) | SEINFRA | C1990 | unid. | 3 | 19.35 | 24.17 | 72.51
6.4 | Instalações de combate a incêndio
6.4.1 | Extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocacao | SINAPI | 73775/001 | unid. | 2 | 143.77 | 179.61 | 359.22
6.4.2 | Extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocacao | SINAPI | 73775/002 | unid. | 2 | 148.28 | 185.25 | 370.5
7.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [7 empty] | 18544.66 | 18.39%
7.2 | Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa | SINAPI | 83449 | unid. | 2 | 250.3 | 312.7 | 625.4
7.3 | Entrada de energia elétrica com pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", fixado no telhado | ORSE | 09193 | unid. | 1 | 160.81 | 200.9 | 200.9
7.4 | Quadro telebrás de embutir de 600 x 600 x 120 mm | SEINFRA | C2086 | unid. | 1 | 158.18 | 197.61 | 197.61
7.5 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 v - isolação em pvc 70°C | SINAPI | 73860/008 | m | 100 | 2.32 | 2.9 | 290
7.6 | Cabo de cobre de 4,0 mm², isolamento 750 v - isolação em pvc 70°C | SINAPI | 73860/009 | m | 100 | 3.41 | 4.26 | 426
7.7 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 125 a 150A | SINAPI | 74130/006 | unid. | 2 | 238.62 | 298.11 | 596.22
7.8 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 220v, fornecimento e instalacao | SINAPI | 74130/001 |  | 24 | 9.36 | 11.69 | 280.56
7.8 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | ORSE | 03275 | pt | 14 | 120.05 | 149.98 | 2099.72
7.9 | Ponto de interruptor 02 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4" | ORSE | 03282 | pt | 3 | 123.82 | 154.69 | 464.07
7.10 | Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4" | ORSE | 03286 | pt | 6 | 127.22 | 158.94 | 953.64
7.11 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalacao | SINAPI | 73953/002 | unid. | 4 | 87.35 | 109.13 | 436.52
7.12 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao | ORSE | 07592 | unid. | 40 | 94.34 | 117.86 | 4714.4
7.13 | Luminária tipo spot com 1 lâmpada fluorescente Pl 18 w | COMP. |  | unid. | 5 | 39.27 | 49.06 | 245.3
7.14 | Arandela de uso externo | COMP. | 411467 | unid. | 16 | 62.14 | 77.63 | 1242.08
7.15 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao | SINAPI | 74131/007 | unid. | 2 | 211.28 | 263.95 | 527.9
7.16 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² inclusive placa em pvc e aterramento | ORSE | 03297 | pt. | 26 | 128.75 | 160.85 | 4182.1
7.17 | Ponto para split , com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento | ORSE | 03292 | pt. | 4 | 174.67 | 218.22 | 872.88
7.18 | Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector | SINAPI | 68069 | unid. | 4 | 37.89 | 47.34 | 189.36
8.00 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | [7 empty] | 4457.98 | 4.42%
8.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa | SINAPI | 87878 | m2 | 57.9 | 2.74 | 3.42 | 198.02
8.2 | Reboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico | SINAPI | 87792 | m2 | 57.9 | 19.45 | 24.3 | 1406.97
8.3 | Revestimento com cerâmica PEI 4, tipo A na cor branca , rejuntada com espessura máxima de 2mm | SEINFRA | C4432 | m2 | 36.544 | 62.49 | 78.07 | 2852.99
9.00 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | [7 empty] | 1476.3 | 1.464%
9.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo manualda argamassa | SINAPI | 87881 | m2 | 53.2 | 2.75 | 3.44 | 183.01
9.2 | Reboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico | SINAPI | 87792 | m2 | 53.2 | 19.46 | 24.31 | 1293.29
10.00 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 2772.91 | 2.749%
10.1 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual | SEINFRA | C2181 | m2 | 10.07 | 16.62 | 20.76 | 209.05
10.2 | Revestimento com cerâmica PEI 4, tipo A na cor branca , rejuntada com espessura máxima de 2mm | SEINFRA | C4439 | m2 | 10.07 | 62.22 | 77.73 | 782.74
10.3 | Execução de passeio (calçada) em concreto 12 mpa, traço 1:3:5 (cimento /areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento | SINAPI | 73892/002 | m2 | 46 | 30.99 | 38.72 | 1781.12
11.00 | VIDROS | [7 empty] | 983.53 | 0.9751%
11.1 | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm | SINAPI | 72118 | m2 | 1.1 | 154.16 | 192.59 | 211.85
11.2 | Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalacao | SINAPI | 72120 | m2 | 2.47 | 250.08 | 312.42 | 771.68
12.00 | PINTURA | [7 empty] | 38329.93 | 38%
12.1 | Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão | SINAPI | 88483 | m2 | 22.84 | 1.51 | 1.89 | 43.17
12.2 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | SINAPI | 88497 | m2 | 58.5 | 8.59 | 10.73 | 627.71
12.3 | Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demão | SINAPI | 88487 | m2 | 1168.4074 | 6.53 | 8.16 | 9534.2
12.4 | Aplicação de fundo selador látex PVA em teto, uma demão | SINAPI | 88482 | m2 | 2.61 | 1.66 | 2.07 | 5.4
12.5 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos | SINAPI | 88496 | m2 | 72.3 | 14.59 | 18.23 | 1318.03
12.6 | Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, duas demãos | SINAPI | 88486 | m2 | 72.3 | 7.19 | 8.98 | 649.25
12.7 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes | SINAPI | 88431 | m2 | 23 | 13.83 | 17.28 | 397.44
12.8 | Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão) | SINAPI | 6067 | m2 | 843.0352 | 24.15 | 30.17 | 25434.37
12.9 | Pintura esmalte sintético para madeira, duas demãos, sobre fundo branco | SINAPI | 74065/002 | m2 | 15.75 | 16.28 | 20.34 | 320.36
13.00 | DIVERSOS | [7 empty] | 4426.78 | 4.389%
13.1 | Forro de Gesso | SINAPI | 73986/001 | m2 | 72.3 | 24.56 | 30.68 | 2218.16
13.2 | Limpeza da obra | SINAPI | 9537 | m2 | 1168.58 | 1.51 | 1.89 | 2208.62
TOTAL CONSTRUÇÃO | [8 empty] | 100865.07 | 100%
Importa o presente orçamento a quantia de R$ 100.865,07 (Cem mil, Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Sete centavos), referente a Reforma do Almoxarifado.
Teresina (PI), 07de Maio de 2015
Secretaria Estadual da Saúde

## Cronograma
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Construção do Centro de Parto Normal (CPN) |  |  |  | Município: Floriano-PI
Endereço: Zona Urbana |  |  |  | Data Base: Março de 2015/Com Desoneração
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR DO ITEM | 30 DIAS |  | TOTAL
|  |  |  | % | VALOR
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7.207% | 7268.91 | 100 | 7268.91 | 7268.91 | 100%
2.00 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | 15.9% | 16038.06 | 100 | 16038.06 | 16038.06
3.00 | COBERTURA | 0.8416% | 848.86 | 100 | 848.86 | 848.86
4.00 | PAREDES E PAINÉIS | 0.1803% | 181.9 | 100 | 181.9 | 181.9 | 100%
5.00 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 1.161% | 1170.81 | 100 | 1170.81 | 1170.81 | 100%
6.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUA PLUVIAL | 4.327% | 4364.44 | 100 | 4364.44 | 4364.44 | 100%
7.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 18.39% | 18544.66 | 100 | 18544.66 | 18544.66 | 100%
8.00 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 4.42% | 4457.98 | 100 | 4457.98 | 4457.98 | 100%
9.00 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | 1.464% | 1476.3 | 100 | 1476.3 | 1476.3 | 100%
10.00 | PAVIMENTAÇÃO | 2.749% | 2772.91 | 100 | 2772.91 | 2772.91 | 100%
11.00 | VIDROS | 0.9751% | 983.53 | 100 | 983.53 | 983.53 | 100%
12.00 | PINTURA | 38% | 38329.93 | 100 | 38329.93 | 38329.93 | 100%
13.00 | DIVERSOS | 4.389% | 4426.78 | 100 | 4426.78 | 4426.78 | 100%
| TOTAL DO PERÍODO (R$) |  | 100865.07 |  | 100865.07 | 100865.07 | 100865.07
| TOTAL DO PERÍODO (%) | 100% |  | 100% |  | 100%
Teresina (PI), 07de Maio de 2015
Secretaria Estadual da Saúde

## Memorial de Cálculo
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Reforma do Almoxarifado |  |  |  | Município: Teresina - PI
Endereço: Zona Norte |  |  |  | Data Base: Março de 2015/Com Desoneração
MEMORIAL DE CÁLCULO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | APLICAÇÃO | COMPRI/PERÍMETRO | LARGURA | ALTURA | AREA | VOLUME | QUANTIDADE | TOTAL
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa da obra - 300 x 150 | m²
|  |  | Placa da obra | 3 |  | 1.5 | 4.5 |  |  | 4.5
1.3 | Capina e limpeza manual de terreno
|  |  | Terreno |  |  |  | 1596.54 |  |  | 1596.54
2.00 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
2.1 | Demolição de reboco | m³
|  |  | Ambiente 01 | 18.4 |  | 1 | 18.4 |  |  | 18.4
|  |  | Ambiente 03 | 15.4 |  | 1 | 15.4 |  |  | 15.4
|  |  | Ambiente 04 | 15.6 |  | 1 | 15.6 |  |  | 15.6
|  |  | Ambiente 05 | 7.9 |  | 1 | 7.9 |  |  | 7.9
|  |  | Muro | 24.54 |  | 2 | 49.08 |  |  | 49.08
106.38
2.2 | Demolição de forro de gesso | m²
|  |  | Ambiente 01 |  |  |  | 15.95 |  |  | 15.95
|  |  | Ambiente 02 |  |  |  | 3.83 |  |  | 3.83
|  |  | Ambiente 03 |  |  |  | 13.72 |  |  | 13.72
|  |  | Ambiente 04 |  |  |  | 14.21 |  |  | 14.21
|  |  | Ambiente 05 |  |  |  | 3.63 |  |  | 3.63
|  |  | Ambiente 06 |  |  |  | 3.19 |  |  | 3.19
|  |  | Ambiente 08 |  |  |  | 10.96 |  |  | 10.96
|  |  | Ambiente 09 |  |  |  | 2.61 |  |  | 2.61
68.1
2.3 | Demolição de piso cerâmico | m²
|  |  | Ambiente 02 |  |  |  | 3.83 |  |  | 3.83
|  |  | Ambiente 05 |  |  |  | 3.63 |  |  | 3.63
|  |  | Ambiente 09 |  |  |  | 2.61 |  |  | 2.61
10.07
2.4 | Demolição revestimento cerâmico | m²
|  |  | Ambiente 02 | 8.24 |  | 1.6 | 13.184 |  |  | 13.184
|  |  | Ambiente 05 | 7.9 |  | 1.6 | 12.64 |  |  | 12.64
|  |  | Ambiente 09 | 6.7 |  | 1.6 | 10.72 |  |  | 10.72
36.544
2.5 | Retirada de pintura | m²
|  |  | Bloco 01 (externo) | 116.14 |  | 5 | 580.7 |  |  | 591.6837
|  |  | Ambiente 01 | 18.4 |  | 2.8 | 51.52 |  |  | 51.52
|  |  | Ambiente 02 | 8.24 |  | 1.2 | 9.888 |  |  | 9.888
|  |  | Ambiente 03 | 15.4 |  | 2.8 | 43.12 |  |  | 43.12
|  |  | Ambiente 04 | 15.6 |  | 2.8 | 43.68 |  |  | 43.68
|  |  | Ambiente 05 | 7.9 |  | 1.2 | 9.48 |  |  | 9.48
|  |  | Ambiente 06 | 7.3 |  | 2.8 | 20.44 |  |  | 20.44
|  |  | Bloco 02 (externo) | 125.72 |  | 4.5 | 565.74 |  |  | 576.7237
[10 empty] | 1346.5354 |  |  | 102.46
2.6 | Retirada de esquadria metálica | m²
|  |  | Guarita (basculante) |  | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6
|  |  | Guarita (janelas) |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
|  |  | Guarita (portas) |  | 0.7 | 2.1 | 1.47 |  |  | 1.47
3.07
2.7 | Retirada de telha amianto | m²
|  |  | Guarita |  |  |  | 6.2985 |  |  | 6.2985
6.2985
2.8 | Retirada madeiramento | m²
|  |  | Guarita |  |  |  | 6.2985 |  |  | 6.2985
6.2985
2.9 | Retiradas de louça sanitária | unid
|  |  | Banheiros | [5 empty] | 6 | 6
6
2.10 | Retirada de fiação elétrica | m
|  |  |  | 193.54 | [5 empty] | 193.54
193.54
2.11 | Retirada de luminária | unid
[9 empty] | 25 | 25
25
2.12 | Bota-fora | m³
|  |  | Capina e limpeza manual de terreno |  |  | 0.05 | 1596.54 | 79.827 |  | 79.827
|  |  | Demolição de reboco |  |  | 0.0285 | 106.38 | 3.0318 |  | 3.0318
|  |  | Demolição de forro de gesso |  |  | 0.03 | 68.1 | 2.043 |  | 2.043
|  |  | Demolição de piso cerâmico |  |  | 0.03 | 68.1 | 2.043 |  | 2.043
|  |  | Demolição revestimento cerâmico |  |  | 0.03 | 36.544 | 1.0963 |  | 1.0963
|  |  | Retirada de pintura |  |  | 0.005 | 1346.5354 | 6.7327 |  | 6.7327
|  |  | Retirada de esquadria metálica |  |  | 0.03 | 3.07 | 0.0921 |  | 0.0921
|  |  | Retirada de telha amianto |  |  | 0.03 | 6.2985 | 0.18896 |  | 0.18896
|  |  | Retirada madeiramento |  |  | 0.08 | 6.2985 | 0.50388 |  | 0.50388
|  |  | Multiplicado por uma fotor de 1,30 | [6 empty] | 124.2264
3.00 | COBERTURA
3.1 | Estrutura de madeira para telhado (guarita) | m² | [8 empty] | Circulação | 43.54
|  |  | Guarita |  |  |  | 4.2462 |  |  | 4.2462
4.2462
3.2 | Imunização para madeiramento do telhado | m²
|  |  | Guarita |  |  |  | 4.2462 |  |  | 4.2462
4.2462
3.3 | Telhamento com telha de alumínio dupla, trapezoidal, tipo sanduíche 0,6mm pré pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm pintada (termoacústica) | m²
|  |  | Guarita |  |  |  | 4.2462 | 0 | 4 | 4.2462
4.2462
4.00 | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19)cm c/argamassa mista de cal hidratada esp.=9cm (1:2:8), junta 1cm | m²
|  |  | Fechamento do basculante |  | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6
|  |  | Guarita | 8.8 |  | 0.4 | 3.52 |  |  | 3.52
4.12
5.00 | ESQUADRIAS METÁLICAS
5.1 | Caixilho fixo, em alumínio cor branco, p/ visor | m²
|  |  | Guarita |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
1
5.2 | Porta em alumínio, cor branco | m²
|  |  | Guarita |  | 0.7 | 2.1 | 1.47 |  | 1 | 1.47
1.47
6.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUA PLUVIAL
6.1 | Rede de esgoto sanitário
Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimentoe instalaçao
|  |  | Banheiros | [5 empty] | 3 | 3
3
6.2 | Rede de água fria
6.2.1 | Registro pressao 3/4" com canopla acabamento cromado - fornecimento einstalaço
|  |  | Banheiros | [5 empty] | 3 | 3
3
6.2.2 | Registro gaveta 3/4" bruto latao - fornecimento e instalacao | m²
|  |  | Banheiros | [5 empty] | 3 | 3
3
6.2.3 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | m²
|  |  | Banheiros | [5 empty] | 3 | 3
3
6.3 | Louças e metais
6.3.1 | Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada - louca branca | unid.
|  |  | Banheiros | [5 empty] | 3 | 3
3
6.3.2 | Lavatorio louca branca suspenso 29,5 x 39,0cm, padrao popular, com sifaoplastico tipo copo 1", valvula em plastico branco 1" e conjunto para fixacao- fornecimento e instalacao | unid.
|  |  | Banheiros | [5 empty] | 3 | 3
3
6.3.3 | Chuveiro cromado c/ articulação | unid.
|  |  | Banheiros | [5 empty] | 3 | 3
3
6.3.4 | Torneira cromada tubo móvel | unid.
|  |  | Banheiros | [5 empty] | 1 | 1
1
6.3.5 | Saboneteira de louça branca (7.5x15) cm | unid.
|  |  | Banheiros | [5 empty] | 3 | 3
3
6.3.6 | Porta-papel de louca branca (15x15)cm | unid.
|  |  | Banheiros | [5 empty] | 3 | 3
3
6.3.7 | Porta toalha de papel - metalico (instalado) | unid.
|  |  | Banheiros | [5 empty] | 3 | 3
3
6.3.8 | Porta sabão líquido de vidro (instalado) | unid.
|  |  | Banheiros | [5 empty] | 3 | 3
3
6.4 | Instalações de combate a incêndio
6.4.1 | Extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocacao | unid.
[9 empty] | 2 | 2
6.4.2 | Extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocacao | unid.
[9 empty] | 2 | 2
7.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
7.2 | Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa
[9 empty] | 2 | 2
7.3 | Entrada de energia elétrica com pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", fixado no telhado
[9 empty] | 1 | 1
7.4 | Quadro telebrás de embutir de 600 x 600 x 120 mm
[9 empty] | 1 | 1
7.5 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 v - isolação em pvc 70°C
|  |  |  | 100 | [5 empty] | 100
7.6 | Cabo de cobre de 4,0 mm², isolamento 750 v - isolação em pvc 70°C
|  |  |  | 100 | [5 empty] | 100
7.7 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 125 a 150A
[9 empty] | 2 | 2
7.8 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 220v, fornecimento e instalacao | [7 empty] | 24 | 24
7.8 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"
[9 empty] | 14 | 14
7.9 | Ponto de interruptor 02 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4"
[9 empty] | 3 | 3
7.10 | Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4"
[9 empty] | 6 | 6
7.11 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalacao
[9 empty] | 4 | 4
7.12 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao
[9 empty] | 40 | 40
7.13 | Luminária tipo spot com 1 lâmpada fluorescente Pl 18 w
[9 empty] | 5 | 5
7.14 | Arandela de uso externo
[9 empty] | 16 | 16
7.15 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao
[9 empty] | 2 | 2
7.16 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² inclusive placa em pvc e aterramento
[9 empty] | 26 | 26
7.17 | Ponto para split , com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento
[9 empty] | 4 | 4
7.18 | Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector
[9 empty] | 4 | 4
8.00 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
8.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa | m²
|  |  | Ambiente 01 | 18.4 |  | 1 | 18.4 |  |  | 18.4
|  |  | Ambiente 03 | 15.4 |  | 1 | 15.4 |  |  | 15.4
|  |  | Ambiente 04 | 15.6 |  | 1 | 15.6 |  |  | 15.6
|  |  | Ambiente 05 | 7.9 |  | 1 | 7.9 |  |  | 7.9
|  |  | Fechamento do basculante |  | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6
57.9
8.2 | Reboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico | m²
|  |  | Ambiente 01 | 18.4 |  | 1 | 18.4 |  |  | 18.4
|  |  | Ambiente 03 | 15.4 |  | 1 | 15.4 |  |  | 15.4
|  |  | Ambiente 04 | 15.6 |  | 1 | 15.6 |  |  | 15.6
|  |  | Ambiente 05 | 7.9 |  | 1 | 7.9 |  |  | 7.9
|  |  | Fechamento do basculante |  | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6
57.9
8.3 | Revestimento com cerâmica PEI 4, tipo A na cor branca , rejuntada com espessura máxima de 2mm | m²
|  |  | Ambiente 02 | 8.24 |  | 1.6 | 13.184 |  |  | 13.184
|  |  | Ambiente 05 | 7.9 |  | 1.6 | 12.64 |  |  | 12.64
|  |  | Ambiente 09 | 6.7 |  | 1.6 | 10.72 |  |  | 10.72
36.544
9.00 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
9.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo manualda argamassa | m²
|  |  | Muro | 24.54 |  | 2 | 49.08 |  |  | 49.08
|  |  | Fechamento do basculante |  | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6
|  |  | Guarita | 8.8 |  | 0.4 | 3.52 |  |  | 3.52
53.2
9.2 | Reboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico | m²
|  |  | Muro | 24.54 |  | 2 | 49.08 |  |  | 49.08
|  |  | Fechamento do basculante |  | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6
|  |  | Guarita | 8.8 |  | 0.4 | 3.52 |  |  | 3.52
53.2
10.00 | PAVIMENTAÇÃO
10.1 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual | m²
|  |  | Ambiente 02 |  |  |  | 3.83 |  |  | 3.83
|  |  | Ambiente 05 |  |  |  | 3.63 |  |  | 3.63
|  |  | Ambiente 09 |  |  |  | 2.61 |  |  | 2.61
10.07
10.2 | Revestimento com cerâmica PEI 4, tipo A na cor branca , rejuntada com espessura máxima de 2mm | m²
|  |  | Ambiente 02 |  |  |  | 3.83 |  |  | 3.83
|  |  | Ambiente 05 |  |  |  | 3.63 |  |  | 3.63
|  |  | Ambiente 09 |  |  |  | 2.61 |  |  | 2.61
10.07
10.3 | Execução de passeio (calçada) em concreto 12 mpa, traço 1:3:5 (cimento /areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento | m²
|  |  | Corno dos galpões |  |  |  | 46 |  |  | 46
46
11.00 | VIDROS
11.1 | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm | m²
[5 empty] | 1 | 1.1 |  |  |  | 1.1
1.1
11.2 | Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalacao | m²
|  |  | Guarita |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
|  |  | Guarita |  | 0.7 | 2.1 | 1.47 |  | 1 | 1.47
2.47
12.00 | PINTURA
12.1 | Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão | m²
Interno
|  |  | Ambiente 01 | 18.4 |  | 1 | 18.4 |  |  | 18.4
|  |  | Ambiente 03 | 15.4 |  | 1 | 15.4 |  |  | 15.4
|  |  | Ambiente 04 | 15.6 |  | 1 | 15.6 |  |  | 15.6
|  |  | Ambiente 05 | 7.9 |  | 1 | 7.9 |  |  | 7.9
Externo
|  |  | Muro | 24.54 |  | 2 | 49.08 |  |  | 49.08
|  |  | Guarita | 8.2 |  | 0.4 | 3.28 |  |  | 3.28
22.84
12.2 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m²
Interno
|  |  | Ambiente 01 | 18.4 |  | 1 | 18.4 |  |  | 18.4
|  |  | Ambiente 03 | 15.4 |  | 1 | 15.4 |  |  | 15.4
|  |  | Ambiente 04 | 15.6 |  | 1 | 15.6 |  |  | 15.6
|  |  | Ambiente 05 | 7.9 |  | 1 | 7.9 |  |  | 7.9
|  |  | Fechamento do basculante |  | 1 | 0.6 | 0.6 |  | 2 | 1.2
58.5
12.3 | Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demão | m²
Interno
|  |  | Ambiente 01 | 18.4 |  | 2.8 | 51.52 |  |  | 51.52
|  |  | Ambiente 02 | 8.24 |  | 1.2 | 9.888 |  |  | 9.888
|  |  | Ambiente 03 | 15.4 |  | 2.8 | 43.12 |  |  | 43.12
|  |  | Ambiente 04 | 15.6 |  | 2.8 | 43.68 |  |  | 43.68
|  |  | Ambiente 05 | 7.9 |  | 1.2 | 9.48 |  |  | 9.48
|  |  | Ambiente 06 | 7.3 |  | 2.8 | 20.44 |  |  | 20.44
|  |  | Ambiente 07 | 84.44 |  | 5 | 422.2 |  |  | 422.2
|  |  | Ambiente 07 a | 45.44 |  | 5 | 227.2 |  |  | 227.2
|  |  | Ambiente 08 | 13.28 |  | 2.8 | 37.184 |  |  | 37.184
|  |  | Ambiente 09 | 6.7 |  | 1.2 | 8.04 |  |  | 8.04
|  |  | Ambiente 10 | 19.33 |  | 4.5 | 86.985 |  |  | 86.985
|  |  | Ambiente 11 | 7.44 |  | 4.5 | 33.48 |  |  | 33.48
|  |  | Ambiente 12 | 6.86 |  | 4.5 | 30.87 |  |  | 30.87
|  |  | Ambiente 13 | 20.6 |  | 4.5 | 92.7 |  |  | 92.7
|  |  | Ambiente 14 | 10.32 |  | 4.5 | 46.44 |  |  | 46.44
|  |  | Ambiente 15 | 9.44 |  | 4.5 | 42.48 |  |  | 42.48
|  |  | Ambiente 16 | 8.4 |  | 4.5 | 37.8 |  |  | 37.8
|  |  | Ambiente 17 | 19.2 |  | 4.5 | 86.4 |  |  | 86.4
|  |  | Ambiente 18 | 74.35 |  | 4.5 | 334.575 |  |  | 334.575
|  |  | Ambiente 19 | 14.26 |  | 4.5 | 64.17 |  |  | 64.17
|  |  | Ambiente 20 | 63.32 |  | 4.5 | 284.94 |  |  | 284.94
|  |  | Guarita | 8.2 |  | 2.4 | 19.68 |  |  | 19.68
Externa
|  |  | Bloco 01 (externo) | 116.14 |  | 5 | 580.7 |  |  | 591.6837
|  |  | Bloco 02 (externo) | 125.72 |  | 4.5 | 565.74 |  |  | 576.7237
1168.4074
12.4 | Aplicação de fundo selador látex PVA em teto, uma demão | m²
|  |  | Ambiente 01 |  |  |  | 15.95 |  |  | 15.95
|  |  | Ambiente 02 |  |  |  | 3.83 |  |  | 3.83
|  |  | Ambiente 03 |  |  |  | 13.72 |  |  | 13.72
|  |  | Ambiente 04 |  |  |  | 14.21 |  |  | 14.21
|  |  | Ambiente 05 |  |  |  | 3.63 |  |  | 3.63
|  |  | Ambiente 06 |  |  |  | 3.19 |  |  | 3.19
|  |  | Ambiente 08 |  |  |  | 10.96 |  |  | 10.96
|  |  | Ambiente 09 |  |  |  | 2.61 |  |  | 2.61
|  |  | Guarita |  |  |  | 4.2 |  |  | 4.2
72.3
12.5 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos | m²
|  |  | Ambiente 01 |  |  |  | 15.95 |  |  | 15.95
|  |  | Ambiente 02 |  |  |  | 3.83 |  |  | 3.83
|  |  | Ambiente 03 |  |  |  | 13.72 |  |  | 13.72
|  |  | Ambiente 04 |  |  |  | 14.21 |  |  | 14.21
|  |  | Ambiente 05 |  |  |  | 3.63 |  |  | 3.63
|  |  | Ambiente 06 |  |  |  | 3.19 |  |  | 3.19
|  |  | Ambiente 08 |  |  |  | 10.96 |  |  | 10.96
|  |  | Ambiente 09 |  |  |  | 2.61 |  |  | 2.61
|  |  | Guarita |  |  |  | 4.2 |  |  | 4.2
72.3
12.6 | Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, duas demãos | m²
|  |  | Ambiente 01 |  |  |  | 15.95 |  |  | 15.95
|  |  | Ambiente 02 |  |  |  | 3.83 |  |  | 3.83
|  |  | Ambiente 03 |  |  |  | 13.72 |  |  | 13.72
|  |  | Ambiente 04 |  |  |  | 14.21 |  |  | 14.21
|  |  | Ambiente 05 |  |  |  | 3.63 |  |  | 3.63
|  |  | Ambiente 06 |  |  |  | 3.19 |  |  | 3.19
|  |  | Ambiente 08 |  |  |  | 10.96 |  |  | 10.96
|  |  | Ambiente 09 |  |  |  | 2.61 |  |  | 2.61
|  |  | Guarita |  |  |  | 4.2 |  |  | 4.2
72.3
12.7 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes | m²
Externo
|  |  | Guarita | 9.2 |  | 2.5 | 23 |  |  | 23
23
12.8 | Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão) | m²
|  |  | Portão |  | 5.5 | 2.1 | 23.1 |  | 2 | 23.1
|  |  | Janelas 1.00x0.50 |  | 1 | 0.5 | 1 |  | 4 | 4
|  |  | Janelas 1.50x0.50 |  | 1.5 | 0.5 | 1.5 |  | 2 | 3
|  |  | Janelas 2.00x1.50 |  | 2 | 1.5 | 9.13 |  | 2 | 18.26
|  |  | Visor |  | 1.3 | 1 | 9.13 |  | 4 | 36.52
|  |  | Porta 0.7x2.10 |  | 0.7 | 2.1 | 9.13 |  | 36.52 | 333.4276
|  |  | Porta 0.8x2.11 |  | 0.8 | 2.1 | 9.13 |  | 36.52 | 333.4276
|  |  | Porta de enrolar |  | 3.7 | 3.1 | 9.13 |  | 8 | 73.04
|  |  | Porta de correr |  | 1.6 | 2.1 | 9.13 |  | 2 | 18.26
843.0352
12.9 | Pintura esmalte sintético para madeira, duas demãos, sobre fundo branco | m²
|  |  | Portão 0.7x2.10 |  | 0.7 | 2.1 | 2.94 |  | 6 | 7.35
|  |  | Janelas 0.8x2.11 |  | 0.8 | 2.1 | 3.36 |  | 8 | 8.4
15.75
13.00 | DIVERSOS
13.1 | Forro de Gesso | m²
|  |  | Ambiente 01 |  |  |  | 15.95 |  |  | 15.95
|  |  | Ambiente 02 |  |  |  | 3.83 |  |  | 3.83
|  |  | Ambiente 03 |  |  |  | 13.72 |  |  | 13.72
|  |  | Ambiente 04 |  |  |  | 14.21 |  |  | 14.21
|  |  | Ambiente 05 |  |  |  | 3.63 |  |  | 3.63
|  |  | Ambiente 06 |  |  |  | 3.19 |  |  | 3.19
|  |  | Ambiente 08 |  |  |  | 10.96 |  |  | 10.96
|  |  | Ambiente 09 |  |  |  | 2.61 |  |  | 2.61
|  |  | Guarita |  |  |  | 4.2 |  |  | 4.2
72.3
13.2 | Limpeza da obra
|  |  | Galpão 01 |  |  |  | 555.7 |  |  | 555.7
|  |  | Galpão 02 |  |  |  | 612.88 |  |  | 612.88
1168.58
Teresina (PI), 07de Maio de 2015
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

## Composições de Custo
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Reforma do Almoxarifado |  |  | Município: Teresina - PI
Endereço: Zona Norte |  |  | Data Base: Março de 2015/Com Desoneração
COMPISIÇÕES DE CUSTO
ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO: |  | 89.46%
TUBO DE PVC "R" 75MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO/ÁGUA PLUVIAL
Preço Adotado = |  | 32.02 |  |  |  | Unid: M
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88256/SINAPI | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.9 | 6.8141 | 6.13
88316/SINAPI | AJUDANTE DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.9 | 5.5473 | 4.99
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 11.12
MATERIAIS/SERVIÇOS
I9839/SINAPI | TUBO DE PVC "R" 75MMM |  | M | 1.1 | 7.78 | 8.56
I00122/SINAPI | ADESIVO PARA TUBOS PVC |  | UN | 0.0293 | 34.69 | 1.02
I20083/INSUMO | SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC |  | UN | 0.0455 | 30.12 | 1.37
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 10.95
Total Simples | [5 empty] | 22.07
Encargos | [5 empty] | 9.95
TOTAL GERAL | [5 empty] | 32.02
LUMINÁRIA TIPO SPOT COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE PL 18 W
Preço Adotado = |  | 39.27 |  |  |  | Unid
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88264/SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.5 | 6.8141 | 3.41
88247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.5 | 5.579 | 2.79
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 6.2
MATERIAIS
I12266/SINAPI | LUMINARIA PHILLIPS TIPO SPOT |  | UN | 1 | 12.25 | 12.25
I1468/SEINFRA | LÂMPADA FLURESCENTE PL - 18W |  |  | 1 | 15.2 | 15.2
I21127/SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M |  | UN | 0.06 | 1.18 | 0.07
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 27.52
Total Simples | [5 empty] | 33.72
Encargos | [5 empty] | 5.55
TOTAL GERAL | [5 empty] | 39.27
ARANDELA DE USO EXTERNO
Preço Adotado = |  | 62.14 |  |  |  | Unid
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88264/SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.8 | 6.8141 | 5.45
88247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.8 | 5.579 | 4.46
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 9.91
MATERIAIS
I1374/SEINFRA | LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA |  | UN | 1 | 28.16 | 28.16
I1466/SEINFRA | LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 15W |  | UN | 1 | 15.2 | 15.2
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 43.36
Total Simples | [5 empty] | 53.27
Encargos | [5 empty] | 8.87
TOTAL GERAL | [5 empty] | 62.14
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

## BDI
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Reforma do Almoxarifado |  | Município: Teresina - PI
Endereço: Zona Norte |  | Março de 2015/Com Desoneração
COMPOSIÇÃO DO BDI
DESCRIÇÃO |  | Percentuais (%)
1. LUCRO |  | 7.3 | 0.073
2. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3 | 0.03
3. DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.23 | 0.0123
4. ISSQN |  | 3 | 0.03
5. PIS |  | 0.65 | 0.0065
6. CPRB (2% SOBRE FATURAMENTO) |  | 2 | 0.02
7. COFINS |  | 3 | 0.03
8. GARANTIAS, SEGUROS E RISCOS |  | 2.07 | 0.0207
X(%)= | 5.07
Y(%)= | 1.23
Z(%)= | 7.3
l(%)= | 8.65
Aplicando na fórmula acima, temos:
| BDI(%)= | 24.93
Teresina (PI), 07de Maio de 2015
Secretaria Estadual da Saúde

## LEIS SOCIAIS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
Obra: Reforma do Almoxarifado |  |  | Município: Teresina - PI
Endereço: Zona Norte |  |  | Março de 2015
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS |  |  | 0 | 0
A2 | SESI |  |  | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI |  |  | 1 | 1
A4 | INCRA |  |  | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE |  |  | 0.6 | 0.6
A6 | Salário-Educação |  |  | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  |  | 3 | 3
A8 | FGTS |  |  | 8 | 8
A9 | SECONCI |  |  | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais |  |  | 16.8 | 16.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  |  | 17.84 | 0
B2 | Feriados |  |  | 3.95 | 0
B3 | Auxilio - enfermidade |  |  | 0.92 | 0.69
B4 | 13º salário |  |  | 11.02 | 8.33
B5 | Licença Paternidade |  |  | 0.08 | 0.06
B6 | Faltas justificadas |  |  | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuva |  |  | 1.2 | 0
B8 | Auxilio acidete de trabalho |  |  | 0.12 | 0.09
B9 | Férias Gozadas |  |  | 12.43 | 9.39
B10 | Salário Maternidade |  |  | 0.03 | 0.02
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A |  |  | 48.32 | 19.14
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  |  | 7.73 | 5.85
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  |  | 0.42 | 0.32
C3 | Férias Idenizadas |  |  | 1.74 | 1.31
C4 | Depósito rescisão sem Justa Causa |  |  | 4.99 | 3.78
C5 | Idenização Adicional |  |  | 0.65 | 0.49
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências globais de A |  |  | 15.53 | 11.75
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B |  |  | 8.12 | 3.22
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência doFGTSsobre Aviso Prévio Indenizado |  |  | 0.69 | 0.52
D | Total das Taxas incidências e reincidências |  |  | 8.81 | 3.74
TOTAL (A+B+C+D) |  |  |  | 89.46 | 51.43